2018年昌吉市农业局决算公开

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能。

1、贯彻实行国家和自治区、自治州关于农业、农村经济、农牧业机械化、推进乡镇企业、农业产业化和农产品加工工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

2、研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；

3、指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展按规定负责有关农业建设项目的管理，管好和用好农业专项发展资金。

4、研究制定全市农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施并管理菜篮子工程和农产品市场体系建设；

5、组织全市农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

6、指导和协调全市农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作。

7、组织协调种子、农药等农业投入品质量的鉴定和执法监督管理；负责无公害农产品和无公害农产品生产基地的申报工作。

8、加强农产品质量安全生产、农业投入品市场监管、农产品检测。

9、加强对全市农牧区农牧业承包合同的规范化管理，确保土地承包关系的长期稳定。

10、加强农民专业合作经济组织生产，做好农民专业合作经济组织的管理、指导和服务。

11、组织、监督和管理辖区内植物防疫、检疫工作（农业部分），发布疫情通报并组织扑灭。

12、承办昌吉市农业涉外事务和农业对外技术交流合作。

13、指导下属事业单位的工作及改革事宜，监督直属单位国有资产保值增值；按照权限组织管理全市农业系统的职称评定工作；指导有关社会团体为农业的经济发展服务。

14、编制全市农业产业化、农产品加工、乡镇企业的规划、年度计划并组织实施。

15、对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的龙头企业实行宏观指导和服务。

16、组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。

17、会同有关部门对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的产业化考核目标进行评价。

18、负责组织对国家和自治区级农业产业化和农产品加工龙头企业的申报和监测工作；负责扶持农业产业化经营和农产品加工专项资金管理；指导有关协会、学会的工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市农业局部门决算包括：昌吉市农业局部门本级决算。

纳入昌吉市农业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昌吉市农业局本级 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2035.93万元,与上年相比，减少4511.97万元，降低68%，增减变化主要原因是：项目资金减少；支出4906.74万元,与上年相比，增加522.44万元，增长11%，增减变化主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快；结余226.79万元，与上年相比，减少2870.81万元，降低92%。增减变化主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2035.93万元，其中：财政拨款收入2035.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数234.76万元，决算数2035.93万元，预决算差异率767%，差异主要原因本年收入年初预算数中不包含项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4906.74万元，其中：基本支出291.74万元，占5%；项目支出4615万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数234.76万元，决算数4906.74万元，预决算差异率1990%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2035.93万元，与上年相比，减少3477.58万元，降低63%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出4906.74万元，与上年相比，增加1556.83万元，增长46%，增减变化的主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快。其中：基本支出291.74万元，项目支出4615万元。财政拨款结转结余226.79万元，与上年相比，减少2870.81万元，降低92%。增减变化的主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数234.76万元，决算数2035.93万元，预决算差异率767%，差异主要原因本年收入年初预算数中不包含项目资金。财政拨款支出年初预算数234.76万元，决算数4906.74万元，预决算差异率1990%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2035.93万元。与上年相比，减少3477.58万元，降低63%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出4906.74万元。与上年相比，增加1556.83万元，增长46%。增减变化的主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出25.4万元，213类农林水支出4881.34万元。按经济分类科目，工资福利支出208.70万元，商品和服务支出31.24万元，对个人和家庭的补助57.88万元，对企业补助支出4608.92万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数234.76万元，决算数2035.93万元，预决算差异率767%，差异主要原因本年收入年初预算数中不包含项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数234.76万元，决算数4906.74万元，预决算差异率1990%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余226.79万元。与上年相比，减少2870.81万元，降低92%。

其中财政拨款结转结余226.79万元。与上年相比，减少2870.81万元，降低92%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆燃油费、维修维护费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。昌吉市农业局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市农业局机关运行经费支出25.17万元，比上年减少0.49万元，降低2%，主要原因是我单位力行节约，降低机关运行经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值41.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15.39万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评项目24个，有关预算绩效管理和绩效自评开展情况如下。

1、2018年新疆国家玉米育繁推一体化示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年新疆国家玉米育繁推一体化示范项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了仪器设备购置公开招标工作。二是目前正在开展建安工程公开招标工作。项目资金支出193.77万元，主要用于设计勘察费、可研报告编制费、招标代理费等。发现的问题及原因：因初步设计和预算批复较晚，2018年实施进度稍有滞后，计划2019年加快推进项目实施进度，力争2019年年末完成项目整体竣工验收工作。下一步改进措施：根据项目初步设计和概算批复（新农计函（2018）364号）中指标完成建安工程土建施工，仪器设备购置、安装调试，工程整体竣工验收工作。项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新疆国家玉米育繁推一体化示范项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 九圣禾种业股份有限公司 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1650 | 执行数： | 823.77 |
| 其中：财政拨款 |  | 650 | 其中：财政拨款 | 650 |  |
| 其他资金 |  | 1000 | 其他资金 | 173.77 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
| 完成建安工程及设备购置公开招标工作。 |  |  | 完成设备购置公开招标工作，土建工程招标工作正在进行中。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建安工程15202.92平方米； | 完成前期规划及公开招标工作 | 田间机械购置：已购拖拉机及靠种设备 |  |
| 指标2：仪器设备购置47台套； | 已签订合同，购置仪器设备购置47台套； |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目生产的玉米种子质量达到或高于粮食作物种子-禾谷类GB4404.1-2008标准。 | 项目生产的玉米种子质量达到或高于粮食作物种子-禾谷类GB4404.1-2008标准。 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金投入情况 | 2018年度总投资823.77万元，其中财政资金650万元； |  |  |  |
| 指标2：项目完成时间 | 2018年-2019年 |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：选育审定新品种 | 2018年选育审定新品种10-15个，加工能力3万吨/年 |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：项目选育品种在东华北、黄淮海、西北地区推广50-100万亩，实现科技成果的转化； | 项目选育品种在东华北、黄淮海、西北地区推广50-100万亩，实现科技成果的转化； |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：项目建成后年生产能力和种子销售量维持在10万吨以上水平，玉米种子年销售额维持在1.3亿元以上。 | 项目建成后年生产能力和种子销售量维持在10万吨以上水平，玉米种子年销售额维持在1.3亿元以上。 |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农民满意度 |  |  |  |

2、2018年自治州降解地膜试验工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治州降解地膜试验工作经费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为7.2万元，执行数为5万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是完成了我市试验示范生物降解地膜3000亩。试验示范户番茄产量都在9吨/亩以上，效果明显，达到了预期的试验示范效果。二是完成420亩5种降解膜大面积对比实验成功，获得完整的实验结果数据，为大面积推广提供了可靠的科学依据。发现的问题及原因：如果把项目安排到合作经济组织或农场主，效果更好。下一步改进措施：积极与上级主管部门和业务部门配合，以得到资金和技术上的最大支持。项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治州降解地膜试验工作经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业技术推广中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 7.2 万元 |  | 执行数： | 5万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 7.2万元 |  | 其中：财政拨款 | 5万元 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 1、推广降解地膜2500--3000亩 2、对多种降解地膜进行大面积对比，筛选最优降解地膜，以便大面积推广 |  |  |  | 1、推广降解地膜3000亩 2、对5种降解地膜进行大面积对比示范，筛选出了蓝山屯河、山东清田 2种性能较好的地膜。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成3-5种降解地膜的对比试验 | 完成了5种降解地膜的对比试验 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 筛选出2--3种性能好的降解膜 | 筛选出了2种性能好的降解膜 |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 当年降解率30%左右 | 当年降解率达到30--35% |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 产量不低于普通地膜 | 产量与普通地膜差不多 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | 良好 | 良好 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | 良好 | 良好 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 收益群众满意度 | 95% |  |

3、2018年自治区农业社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区农业社会化服务项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是项目对土地流转合作社补助20万元，鼓励合作社规模经营，提升种植水平，实现农业增效、农民增收。二是通过财务代理，规范了13个乡镇、办村级组织和26家合作社财务管理工作。项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市农业社会化服务项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区农业社会化服务项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农村经济管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 49万元 |  | 执行数： | 49万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 49万元 |  | 其中：财政拨款 | 49万元 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 完成32家合作社财务代理，对13个乡镇、办村级财务代理补助，对合作社土地流转15000亩进行补助 |  |  |  | 按照项目目标，全面完成。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：土地流转面积（亩） |  | 15000 | 15000 |  |
| 指标2：代理农民合作社财务数量 |  | 32 | 32 |  |  |  |
| 指标3：代理村级财务 |  | 13 | 13 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 |  | 2018年12月 | 2018年12月 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：代理农民合作社财务单个补助标准 |  | 5000元/个 | 5000元/个 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进农民合作社规模化经营，实现增收 |  | 20 | 20 |  |
| 指标2：节省合作社聘用财务人员开支 |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高合作社经营规模和财务管理水平 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：提高合作社经营规模和财务管理水平 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度≧85% |  | ≧85% | ≧85% |  |

4、2017年自治州扶持农业示范园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年自治州扶持农业示范园项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为20万元，执行数为9,83万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是建立了1200亩原原种基地，种子纯度达到99%以上；二是：提供了10人的就业岗位。项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市扶持农业示范园项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年自治州扶持农业示范园项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 20万元 | 执行数： | 9.8289万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 20万元 | 其中：财政拨款 | 9.8289万元 |  |
| 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
| 建立原原种基地面积1200亩，购置相关仪器设备 |  |  | 建立原原种基地面积1200亩，购置相关仪器设备 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 原种基地面积 | 1200亩 | 1200亩 |  |
| 质量指标 | 种子纯度 | 99% | 99% |  |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 低于市场价格5% | 低于市场价格5% |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 销售收入 | 500万元 | 500万元 |  |
| 社会效益 指标 | 提供就业岗位 | 10人 | 10人 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 品牌影响力 | 50年 | 50年 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 85% | 85% |  |

5、农业发展资金（型职业农民培训）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业发展资金（型职业农民培训）项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成300人的培训任务。其中：培训生产经营型技术人员140人，专业技能型合作社60人，社会服务型100人发现的问题及原因：跟踪指导和实践观摩等工作未有效开展。下一步改进措施：结合2018年新型农民职业培训，开展现场观摩、后续跟踪服务等工作。

项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新型职业农民培训 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 90 | 执行数： | 90 |
| 其中：财政拨款 |  | 90 | 其中：财政拨款 | 90 |  |
| 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
| 新型职业农民300人，其中：生产经营型职业农民200人，社会服务型职业农民100人。对培训合格者颁发《新型职业农民培训证书》；对培训合格并经认定的生产经营型职业农民颁发《新型职业农民证书》。 |  |  | 已完成300人的培训任务。其中：培训生产经营型技术人员140人，专业技能型合作社60人，社会服务型100人 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：生产经营型职业农民200人 | 200 | 培训生产经营型技术人员140人，专业技能型合作社60人， |  |
| 指标2：社会服务型职业农民 | 100人 | 社会服务型100人 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：培训合格者颁发《新型职业农民培训证书》 | 颁证 | 证书需州农业局统一编制印刷 |  |  |
| 指标2：对培训合格并经认定的生产经营型职业农民颁发《新型职业农民证书》 | 颁证 | 证书需州农业局统一编制印刷 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：集中安排授课 | 7-10天 | 8 |  |  |
| 指标2：课时 | 80小时 | 80 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：新型职业农民知晓率 | 60 | 65 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：培训内容的时效性 | 3年 | 3年 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农民满意度 | 85 | 86 |  |

6、农业发展资金（自治区级加工番茄产业园项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为1586万元，执行数为1586万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产业集群程度显著提高；二是推广应用先进、适宜的农业新技术，引进、培育加工番茄新品种；三是主要农产品质量抽检合格率达到99%以上；四是立足治理农业污染，全面实现“一控两减三基本”目标；五是社会化服务体系建立健全；六是助农增收效果更加明显。

项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区级加工番茄产业园建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1586 |  | 执行数： | 1586 |
| 其中：财政拨款 |  | 1586 |  | 其中：财政拨款 | 1586 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| ——产业集群程度显著提高。主导产业发展水平全面提高，主导地位更加牢固，加工番茄年产量达到30万吨； ——物质装备水平全面升级。推广应用先进、适宜的农业新技术，引进、培育加工番茄新品种。综合机械化水平达到90%以上。 ——标准化生产模式全面推行。确保园区内主导产业及特色优势产业标准化覆盖率达到80%，主要农产品质量抽检合格率达到99%以上。立足治理农业污染，全面实现“一控两减三基本”目标，农田灌溉水有效利用系数达到0.65，农药、化肥施用量减量面积达50%以上，农作物秸秆和农用地膜综合回收利用率达到85%以上。 ——社会化服务体系建立健全。园区内各类涉农企业达到30家以上，园区内耕地流转利用率达到40%以上。 ——助农增收效果更加明显。农村居民人均可支配收入达到2.4万元、高于全市平均水平36%以上。 |  |  |  | ——产业集群程度显著提高。主导产业发展水平全面提高，主导地位更加牢固，加工番茄年产量达到30万吨； ——物质装备水平全面升级。推广应用先进、适宜的农业新技术，引进、培育加工番茄新品种。综合机械化水平达到90%以上。 ——标准化生产模式全面推行。确保园区内主导产业及特色优势产业标准化覆盖率达到80%，主要农产品质量抽检合格率达到99%以上。立足治理农业污染，全面实现“一控两减三基本”目标，农田灌溉水有效利用系数达到0.65，农药、化肥施用量减量面积达50%以上，农作物秸秆和农用地膜综合回收利用率达到85%以上。 ——社会化服务体系建立健全。园区内各类涉农企业达到30家以上，园区内耕地流转利用率达到40%以上。 ——助农增收效果更加明显。农村居民人均可支配收入达到2.4万元、高于全市平均水平36%以上。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 加工番茄年产量 |  | 30万吨 | 35万吨 |  |
| 综合机械化水平 |  | 达到90%以上 | 达到91%以上 |  |  |  |
| 标准化覆盖率 |  | 达到80% | 达到90% |  |  |  |
| 质量指标 | 机采品种固形物含量及番茄红素含量 |  | 机采品种（固形物含量≥5.5%，番茄红素含量≥14毫克/百克） | 机采品种（固形物含量≥5.5%，番茄红素含量≥14毫克/百克） |  |  |
| 农产品质量抽检合格率 |  | 达到99%以上 | 99% |  |  |  |
| 成本指标 | 降低田间管理成本 |  | 5% | 5.2% |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 农村居民人均可支配收入 |  | 达到2.4万元 | 2.42万元 |  |
| 亩均收入 |  | 达到3600元 | 3620元 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 就业岗位 |  | 300人 | 320人 |  |  |
| 生态效益 指标 | 节水节肥节药、降低劳动力、减轻环境污染 |  | 节水节肥节药、降低劳动力、减轻环境污染 | 节水节肥节药、降低劳动力、减轻环境污染 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 品牌影响力 |  | 对新品产品的认可度 | 新产品线上销售已在布局京东、阿里、拼多多等平台成功开售 |  |  |
| 加工番茄展馆 |  | 加工番茄展馆建维护及管理至少在10年 | 加工番茄展馆即将建成 |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 实施单位满意度 |  | 85 | 90 |  |

7、农业发展资金（农民合作社发展项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分94分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2家合作社申报任务；二是较好的完成了项目内容，充分利用国家所提供的发展机遇达到农业增效，农民增收的目的。

项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市农村经济管理局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 合作社发展项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农村经济管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 50 |  | 执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 |  | 50 |  | 其中：财政拨款 | 50 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 完成2家合作社项目 |  |  |  | 按照项目目标，全面完成。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：2家合作社 |  | 2 | 2 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：当年完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：带动示范作用 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：农业增效、农民增收 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度≧85% |  | ≧85% | ≧85% |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

8、农业生产发展资金（2018年基层农技推广体系改革与建设项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分，项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目实施实际培训技术人员42人，落实示范基地6个，培育科技示范主体390户，推广应用5种农业绿色高效技术模式，招聘5个特聘优秀非编农技人员，提高了服务质量和技术到位率。通过健全推广体系队伍建设，实施分片包乡镇技术指导制度，依托重大项目落实主推技术措施及主推品种，送主推广技术上门，并改善农业技术推广队伍结构，有效发挥了市、乡两级农业技术机构及人员的服务作用。

项目自评情况项目支出绩效自评表。

| 昌吉市农业发展项目项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业发展项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业技术推广中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 50 |  | 执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 |  | 50 |  | 其中：财政拨款 | 50 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 目标：健全基层农技推广体系，提升40人次以上农技人员能力。建立健全不少于2个长期稳定的农业科技实验示范基地，提高服务质量和技术到位率。推广应用5种农业绿色高效技术模式。招聘5个特聘优秀非编农技人员。 |  |  |  | 健全基层农技推广体系，提升40人次以上农技人员能力。建立健全不少于2个长期稳定的农业科技实验示范基地，提高服务质量和技术到位率。推广应用5种农业绿色高效技术模式。招聘5个特聘优秀非编农技人员。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1.基层农技人员能力提升 |  | 40人次以上，5万元 | 40人次以上，5万元 |  |
| 指标2.特聘农技员计划 |  | 5个，共5万元 | 5个，共5万元 |  |  |  |
| 指标3.建设农业科技试验示范基地（畜禽、水产共2个） |  | 共6个，共14万元 | 共6个，共14万元 |  |  |  |
| 指标3.农业示范主体户 |  | 390户，共6万元 | 390户，共6万元 |  |  |  |
| 指标4.农技人员流量、交通补助 |  | 共计12.5万元 | 共计12.5万元 |  |  |  |
| 指标5.聘请技术专家费用 |  | 10人次，共2.5万元 | 10人次，共2.5万元 |  |  |  |
| 指标6.管理考核、制度建设费用 |  | 共2.5万元 | 共2.5万元 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：特聘农技人员服务情况，签订合同及服务事项，组织开展农技推广服务工作 |  | 服务验收合格率达100% | 服务验收合格率达100% |  |  |
| 指标2：农技推广服务情况 |  | 建立示范主体档案，起到示范带动效果的验收率90% | 建立示范主体档案，起到示范带动效果的验收率90% |  |  |  |
| 指标3：农技推广补助项目组织实施、在线填报、对外展示情况 |  | 服务验收合格率达100% | 服务验收合格率达100% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照地州、示范县市项目实施方案建设任务年度完工率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 指标2：资金使用率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农业技术推广公共服务对象抽样满意度 |  | 70% | 70% |  |
| 指标2：农业科技示范主体抽样满意度 |  | 95% | 95% |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

9、农业生产发展资金（2018年水肥一体化）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分，项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是二六工镇幸福村一组玉米示范区 ,面积：2000亩 ,作物品种：制种玉米,辐射区域：二六工镇幸福村、光明村的2万亩玉米；二是利用水肥一体化技术水肥一体化技术：智能施肥罐与田间滴灌系统首部结合，根据作物需水、需肥规律，将数据输入控制器，液体肥料加入施肥罐中，通过手机控制，完成精准施肥。不断提高肥料利用率，达到化肥减量增效的目的。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2017年水肥一体化 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 昌吉市农业技术推广中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 170 |  | 执行数： | 170 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 170 |  | 其中：财政拨款 | 170 |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| .基础性工作:物化投入，水肥一体智能化改造，减少农田灌水，降低化肥施用量. |  |  |  |  | 基础性工作:物化投入，水肥一体智能化改造，减少农田灌水，降低化肥施用量70% |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1.基础性工作补助 |  |  | 128万元 | 50% |  |
| 指标2. 物化投入补助 |  |  | 31万元 | 100% |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：水肥一体智能化改造 |  |  | 按照项目政策要求办理，项目招标 | 完成招标，没有建设 |  |  |
| 指标2：补贴面积审核准确性 |  |  | 不符合条件的耕地均不予 | 补贴100% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：实施方案时间 |  |  | 2017年12月15日 | 完成100% |  |  |
| 指标2：补贴物质发放到户时间 |  |  | 2018年6月25日前 | 完成100% |  |  |  |
| 成本指标 | 指标：补贴资金发放工作成本控制 |  |  |  | 一次性审核 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少农田灌水 |  |  |  | 达到亩节水20-30% |  |
| 指标2：降低化肥施用量 |  |  |  | 平均亩节肥10%-25% |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：促进减肥增效 |  |  |  | 实现了精准施肥、精准滴灌 |  |  |
| 指标2：实现节本增效 |  |  |  | 节约大量劳动力、减轻了劳动强度，有效缓解了农村劳动力严重不足的问题。 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标：保护改善农田生态环境 |  |  |  | 农田生态环境向良性方向发展 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标：耕地地力不下降 |  |  |  | 提高农业资源和生态环境保护意识，实现耕地地力持续提升 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农民对补贴政策知晓率 |  |  |  | 90%以上 |  |
| 指标2：农民对补贴政策落实满意度 |  |  |  | 90%以上 |  |  |  |

10、国家级杂交玉米种子生产基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分94分，项目全年预算数为765万元，执行数为765万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年新购种子加工能力提升设备11套（其中果穗烘干线2条），奖补844万元；二是建设制验收，奖补50万元。发现的问题及原因：生产基地建设不适应种子产业快速发展的要求技术装备落后，急需改造升级，需要扩大在果穗烘干、无人机飞防等方面的投入。高水平职业经理人和技术人才缺乏，亟需加大各类人才的引入力度。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉市国家级杂交玉米种子生产基地建设 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 765 | 执行数： | 765 |
| 其中：财政拨款 |  | 765 | 其中：财政拨款 | 765 |  |
| 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
| 新购种子加工能力提升设备11套；建设制种基地7个；新购制种机械设备3套；新品种引进与对比筛选试验示范9个；通过审定品种8个；制种合作社通过验收。 |  |  | 新购种子加工能力提升设备11套；建设制种基地7个；新购制种机械设备3套；新品种引进与对比筛选试验示范9个；通过审定品种8个；5个制种合作社通过验收。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新购种子加工能力提升设备 | 10 | 11 |  |
| 建设制种基地 | 7 | 7 |  |  |  |
| 新购制种机械设备 | 20 | 23 |  |  |  |
| 新品种引进与对比筛选试验示范 | 9 | 9 |  |  |  |
| 审定品种 | 8 | 8 |  |  |  |
| 质量指标 | 种子单产水平提升 | 比项目前提高5% | 比项目前提高6% |  |  |
| 种子质量水平提高 | 比项目前提高5% | 比项目前提高6% |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 育制种效益提升 | 种业企业制种效益提升的；育制种农户收入明显提升的 | 种业企业制种效益明显提升的；育制种农户收入明显提升的 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：育制种效益提升 | 种业企业制种效益提升的；育制种农户 | 种业企业制种效益明显提升的；育制种农户收入明显提升的 |  |  |
| 生态效益 指标 | 农资产品的追溯率 | 100 | 100 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 监管水平不断提升 | 3 | 3 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 85% | 90 |  |

11、2018年自治区现代农业示范补助项目（ 废弃包装物）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分，项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。主要产出和效果：在全市暂设南北两个农药废弃物回收集中点，北部乡镇集中收储点设立在蔬菜种植集中区佃坝镇，南部乡镇集中收储点设立在全优农资市场。共收回过期农药 76.05公斤，回收废弃包装物1160余瓶。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年自治区现代农业示范补助项目（ 废弃包装物） |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 30 万元 |  | 执行数： | 15万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 30万元 |  | 其中：财政拨款 | 15万元 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 通过实施农药废弃物回收项目，减少农药包装废弃物对农村生态环境的破坏，减轻农业面源污染，提升农产品质量安全水平，促进美丽乡镇和生态文明建设，建立健全农药包装废弃物回收处置长效机制具有十分重要的意义。 |  |  |  | 全市农资经营者、农户对于农药废弃物回收认识有了提高，在全市暂设南北两个农药废弃物回收集中点，北部乡镇集中收储点设立在蔬菜种植集中区佃坝镇，南部乡镇集中收储点设立在全优农资市场。共收回过期农药 76.05公斤，回收废弃包装物1160余瓶。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建立废弃包装物回收点 |  | 2 | 1 |  |
| 质量指标 | 农田农药包装废弃物回收处置全覆盖，处理率达100% |  | 100% | 60% |  |  |
| 成本指标 | 回收每个废气包装物成本0.2元 |  | 每个废气包装物成本0.2元 | 每个废气包装物成本0.2元 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | / |  | / | / |  |
| 生态效益 指标 | 减少废气包装物对环境的污染 |  | 废气包装物对环境的污染减少 | 废气包装物对环境的污染减少 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 有效解决了农田面源污染问题，改善了农作物种植环境，确保农产品质量安全 |  | 有效解决了农田面源污染问题，改善了农作物种植环境，确保农产品质量安全 | 有效解决了农田面源污染问题，改善了农作物种植环境，确保农产品质量安全 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  | 90 | 95 |  |
| 农户满意度 |  | 90 | 92 |  |  |  |

12、2018年制种玉米供给侧结构性改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分94分，项目全年预算数为25万元，执行数为17万元，完成预算的68%。主要产出和效果：一是形成的理论成果。制定印发了《制种玉米种植方案》（农业技术推广中心），完成了《新疆制种玉米标准化生产技术规程》（昌农种业）、《新疆制种玉米发展形势分析报告》（昌农种业）、《新疆制种玉米效益分析报告》（昌农种业），完成了《新疆制种玉米加工技术规程》（九圣禾公司），华西种业已分别编写完成了新玉59号、KWS2564制种技术规程，从而提高了我市的国家级育繁推一体化制种企业技术人员的理论水平和总结能力，提升了制种企业软实力。二是试验示范推广和加工能力提升。安排新品种引进试验一组，试验品种24个，建立了1.6万标准化制种玉米生产基地,进一步推进全程机械化技术，新购置精播机和配套播种机械11台、果穗收获测产一体机2台、联合收获机1台、玉米剥皮2台；三是对种植大户、合作社社员、农户开展技术培训1560人次，培训技术人员160人次。

| 昌吉市制种玉米供给侧结构性改革试点项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年制种玉米供给侧结构性改革试点项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 25 | 执行数： | 17 |
| 其中：财政拨款 |  | 25 | 其中：财政拨款 | 17 |  |
| 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
| 通过制种玉米供给侧结构性改革试点工作的实施，做大做强玉米制种产业，打造世界级玉米制种基地，实现我市制种玉米基地机械化、制种玉米品种筛选与良种繁育技术集成应用、全程机械化关键技术集成示范、良种产业化与企业创新能力、公共监管服务与农业综合信息水平显著提高，制定技术规程2个，打造品牌2个。 |  |  | 通过制种玉米供给侧结构性改革试点工作的实施，做大做强玉米制种产业，打造世界级玉米制种基地，实现我市制种玉米基地机械化、制种玉米品种筛选与良种繁育技术集成应用、全程机械化关键技术集成示范、良种产业化与企业创新能力、公共监管服务与农业综合信息水平显著提高，制定技术规程2个，打造品牌2个。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 制种玉米种植面积 | 1万亩 | 1万亩 |  |
| 新品种引进试验 | 2 | 2 |  |  |  |
| 建立千亩连片的制种玉米高产示范田 | 2个 | 2个 |  |  |  |
| 质量指标 | 制定技术规程 | 2个 | 2个 |  |  |
| 专题报告 | 2份 | 2份 |  |  |  |
| 成本指标 | 产量高于全市平均水平 | 5% | 6% |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 参加展会交易额 | 2000万元 | 2500万元 |  |
| 生态效益 指标 | 绿色防控 | 农药减量5% | 6% |  |  |
| 可持续影响 指标 | 技术规程的实用性 | 3年 | 3年 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 90 | 95 |  |
| 农户满意度 | 90 | 92 |  |  |  |

13、2018年自治区现代农业示范补助资金（休闲农业示范）

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分，项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新疆朗青畜牧有限公司、昌吉州华兴生态旅游有限公司两家企业各8万元。年接待游客增加1000人，增加休闲观光收入100万元。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年自治区现代农业示范补助资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 16 万元 |  | 执行数： | 16万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 16万元 |  | 其中：财政拨款 | 16万元 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 拟拨付新疆朗青畜牧有限公司、昌吉州华兴生态旅游有限公司两家企业自治区现代农业示范补助资金各8万元。 |  |  |  | 完成新疆朗青畜牧有限公司、昌吉州华兴生态旅游有限公司两家企业自治区现代农业示范补助资金各8万元。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 建设雀巢屋、彩虹屋等特色民宿 | 完成雀巢屋、彩虹屋等特色民宿建设 |  |
| 指标2： |  | 农业休闲观光区、农业科普标识标牌 | 完成农业休闲观光区、农业科普标识标牌建设 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 年接待游客增加1000人 | 年接待游客增加1500人 |  |  |
| 指标2： |  | 增加休闲观光收入100万元。 | 增加休闲观光收入140万元 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 补贴资金发放到位时间2018年12月底 | 补贴资金发放到位时间2018年12月。 |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 补贴资金发放工作成本控制一次性审核 | 一次性审核 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 年接待游客增加1000人，增加休闲观光收入100万元。 | 增加休闲观光收入140万元，补贴资金发放到位时间2018年12月。 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | 发展农村一二三产业融合，辐射带动农户 | 辐射带动农户10户 |  |  |
| 指标2： |  | 宣传农业文化、推广农业科普及培训 | 农业科普基地示范 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | 打造生态农业示范区、保护自然生态环境 | 形成循环农业示范 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 农业一二三产业深度融合 | 创新农业发展模式，以“农业+旅游”提升农业产业链发展 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 农业科普满意度90%以上 | 农业科普满意度96% |  |
| 指标2： |  | 游客满意度90%以上 | 游客满意度98%以上 |  |  |  |

14、中央农业生产发展资金(创建农田废旧地膜回收利用示范市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分，项目全年预算数为435万元，执行数为251万元，完成预算的58%。主要产出和效果：市、乡镇、村层层签订责任书,压实工作责任,打通地膜回收最后1公里。建立农田废旧地膜管理工作协调机制,健全市、乡、村三级地膜回收利用网络,构建以“村集体”为主体的废旧地膜回收管理机制,确保地膜回收利用目标任务如期实现。2018年秋季完成废旧地膜回收面积34.6万亩，回收量1125吨。发现的问题及原因：一是认识不到位。农民群众对废旧地膜造成的危害认识不够，环境保护意识淡薄。二是机具不配套。先进的废旧地膜回收机械少，工作效率不高。

下一步改进措施：加强对农牧民的培训，全方位开展宣传工作，提高农民认知度。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创建农田废旧地膜回收利用示范市项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 435万元 |  | 执行数： | 251万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 435万元 |  | 其中：财政拨款 | 251万元 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 2018年秋季-2019年春季完成废旧地膜回收面积面积60万亩，回收量1920吨。 |  |  |  | 2018年秋季完成废旧地膜回收面积34.6万亩，回收量1125吨 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 废旧地膜回收面积 | 60万亩 |  |
| 指标2： |  | 废旧地膜回收数量 | 1920吨 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 废旧地膜回收率 | 80% |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 废旧地膜回收完成 | 2019年4月底 |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 回收废旧地膜资金补助 | 4元/亩 |  |  |
| 指标2： |  | 建立废旧地膜回收点 | 0.5万元/个 |  |  |  |
| …… |  | 废旧地膜回收加工企业资金补助 | 138万元 |  |  |  |
|  |  |  | 政策法规宣传费 | 5万元 |  |  |
|  |  |  | 地膜污染治理执法活动经费 | 15万元 |  |  |
| …… |  |  | 废旧地膜长期定位监测点5个 | 1万元/个 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 企业废旧地膜加工收益 | 1000元/吨 |  |
| 指标2： |  | 农民残膜回收销售收益 | 1000元/吨 |  |  |  |
| …… |  | 农作增产收益 | 20元/亩 |  |  |  |
|  |  |  | 节本增效 | 4元/亩 |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | 项目具有重要的示范效应，将加快农业结构调整，进一步提高农牧民的环境保护意识，调动农牧民参与农用残膜回收的积极性，改善农作物种植条件，提高农作物产量，增加农民收入。 | 昌吉市各乡镇 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | 防控农田“白色污染”，促进农业绿色发展，进一步改善昌吉市农业生态环境状况。项目建成后，项目区年残膜回收量1920吨以上，当年地膜回收率达到80%以上，可有效减少残膜对土壤机理和农作物产量的影响；治理农业地膜残留污染，对保护耕地质量，改善农业生产的生态环境，实现农业的清洁生产，促进农业可持续发展、生态环境的良性循环具有重要作用。 | 60万亩 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 对确保农业生产的可持续发展具有积极意义 | ≥5年 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 受益农户满意度 | 98% |  |

15、2018年自治区农业产业化发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：10家农产品加工企业贴息55万元，企业增加销售收入500万元。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年自治区农业产业化发展专项资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 55 |  | 执行数： | 55 |
| 其中：财政拨款 |  | 55 |  | 其中：财政拨款 | 55 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 拟新疆笑厨食品有限公司、新疆仓麦园有限责任公司、新疆小金牛食品有限公司、新疆喜多粒食品有限公司、昌吉市老炒坊农产品开发有限责任公司、新疆天仁食品有限公司、新疆祥林食品有限公司、新疆家瑞泽智慧农业科技发展有限公司、新疆真椒傲农业发展有限公司9家企业各贴息5万元；新疆百味餐饮食品有限公司主食加工10万元。 |  |  |  | 完成新疆笑厨食品有限公司、新疆仓麦园有限责任公司、新疆小金牛食品有限公司、新疆喜多粒食品有限公司、昌吉市老炒坊农产品开发有限责任公司、新疆天仁食品有限公司、新疆祥林食品有限公司、新疆家瑞泽智慧农业科技发展有限公司、新疆真椒傲农业发展有限公司9家企业各贴息5万元；新疆百味餐饮食品有限公司主食加工10万元。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 9家农产品加工企业贷款贴息45万元 | 完成9家农产品加工企业贷款贴息45万元 |  |
| 指标2： |  | 新疆百味餐饮食品有限公司主食加工10万元。 | 完成新疆百味餐饮食品有限公司主食加工10万元。 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 确保财政贴息资金到位，减轻企业付息压力 | 财政贴息资金已到位，减轻了企业付息压力 |  |  |
| 指标1： |  | 补贴资金发放到位时间2018年12月底 | 补贴资金发放到位时间2018年12月。 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 补贴资金发放工作成本控制一次性审核 | 一次性审核 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 10家企业增加销售收入500万元。 | 实际增加销售收入600万元。 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | 减轻企业付息压力，使企业能够持续稳定发展，增加农产品收购量，使农民收入持续增加。 | 企业减轻了付息压力，增加了农产品收购量，使农民收入持续增加。 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | 保护自然生态环境 | 保护自然生态环境 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 有利于节本增效，促进农民持续增收 | 企业增加了农产品收购量，使农民持续增收 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 企业满意度95%以上 | 企业满意度达到100%。 |  |

16、2018年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分，项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目实施截至目前已实际培训技术人员19人，落实示范基地3个，培育科技示范主体300户，推广应用5种农业绿色高效技术模式。二是通过健全推广体系队伍建设，实施分片包乡镇技术指导制度，依托重大项目落实主推技术措施及主推品种，送主推广技术上门，并改善农业技术推广队伍结构，提高了服务质量和技术到位率，有效发挥了市、乡两级农业技术机构及人员的服务作用。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 基层农技推广体系改革项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 昌吉市农业技术推广中心 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 70 | 执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 70 | 其中：财政拨款 | 70 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 提升48人次基层农技人员能力；建立健全不少于2个长期稳定的农业科技实验示范基地，提供服务质量和技术到位率；推广应用5种农业绿色高效技术模式，招聘5名特聘农技员。 |  |  |  | 已完成提升19人次基层农技人员能力；建立健全3个长期稳定的农业科技实验示范基地，提供服务质量和技术到位率；推广应用5种农业绿色高效技术模式。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 连续不少于5天脱产业务培训农技人员数量 |  | 48 | 19 |  |
| 培育农技推广骨干人才数量 |  | 5 | 2 |  |  |  |
| 绿色高效技术模式应用数量 |  | 5 | 0 |  |  |  |
| 特聘农技人员数量 |  | 5 | 0 |  |  |  |
| 质量指标 | 特聘农技人员服务情况，签订合同及服务事项，组织开展农技推广服务工作 |  | 服务验收合格率达100% | 正在招募，招聘公告已出 |  |  |
| 农技推广信息化服务情况 |  | 各项目县农技人员使用中国农技推广APP比例不低于80% | 60%，农技人员多抽调他处，现正在逐一落实 |  |  |  |
| 时效指标 | 按照地州、示范县市项目实施方案建设任务年度完工率 |  | 100% |  |  |  |
| 资金使用率 |  | 90% |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农业技术推广公共服务对象抽样满意度 |  | 70% |  |  |
| 农业科技示范主体抽样满意度 |  | 95% |  |  |  |  |

17、中央农业生产发展资金（2018年新型职业农民培育项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分，项目全年预算数为64.2万元，执行数为64.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目实施截至目前已实际培训技术人员110人，共设立4个班，落实示范基地3个，加大对新型职业农民新品种、新技术的应用推广，主推品种、主推技术到位率覆盖率达到90%以上。

| 昌吉市新型职业农民项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区2018年新型职业农民培育项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业技术推广中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 64.2 |  | 执行数： | 64.2 |
| 其中：财政拨款 |  | 64.2 |  | 其中：财政拨款 | 64.2 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 培育214名学员 |  |  |  | 目前110名学员还在培训中 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成培训人员 |  | 预计完成培训人员214 | 时间完成培训人员110人 |  |
| 指标2：培训班数量 |  | 预计完成4个 | 实际完成2个 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 预计完成培训人员 214 | 未完成 |  |  |
| 指标2： |  | 预计完成培训人员214 | 未完成 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 3万 | 3万 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | 无 | 无 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | 增强 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 大于等于80 | 大于等于40 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |

18、农产品产地初加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分，项目全年预算数为48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目安排农机购置补贴资金48.6万元，补助涉及北门市场农产品购销合作社及昌吉市益祥农业种植专业合作社两家合作社及10户农户。减轻了合作社及农户的资金压力.

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年自治区现代农业示范补助资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 48.6 |  | 执行数： | 48.6 |
| 其中：财政拨款 |  | 48.6 |  | 其中：财政拨款 | 48.6 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 拟拨付北门市场农产品购销合作社及昌吉市益祥农业种植专业合作社两家合作社及10户农户农机购置补贴48.6万元。 |  |  |  | 已拨付北门市场农产品购销合作社及昌吉市益祥农业种植专业合作社两家合作社及10户农户农机购置补贴48.6万元。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 建设27座组装式保鲜库 | 完成27座组装式保鲜库建设 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 可增加水果、蔬菜储存及保鲜能力1350吨 | 增加水果、蔬菜储存及保鲜能力1350吨 |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 补贴资金发放到位时间2018年12月底 | 补贴资金发放到位时间2018年11月。 |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 补贴资金发放工作成本控制一次性审核 | 一次性审核 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 增加水果、蔬菜储存及保鲜能力1350吨 | 增加水果、蔬菜储存及保鲜能力1350吨 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | 促进合作社发展，辐射带动农户 | 辐射带动农户10户 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | 打造生态农业示范区 | 形成循环农业示范 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 促进合作社持续发展，辐射带动农户 | 促进合作社持续发展，辐射带动农户10户 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 合作社及农户满意度90%以上 | 合作社及农户满意度95% |  |

19、2018年农业资源及生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分，项目全年预算数为129.369万元，执行数为129.369万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我市开展 “耕地质量提升项目”集中连片示范区建设，示范区面积2万亩，主要集中在三工镇新戽村、榆树沟镇、大西渠镇、二六工镇、佃坝镇、滨湖镇。采取集成推广秸秆还田、增施有机肥、土壤改良、轮作倒茬，以测土配方为基础，大力推进水肥一体化技术，达到耕地质量提升的目的。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2018年农业资源及生态保护项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 昌吉市农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 129.369 |  |  | 执行数： | 129.369 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 129.369 |  |  | 其中：财政拨款 | 129.369 |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 基础性工作补助，物化投入，社会化服务，技术推广服务完成率100% |  |  |  |  |  | 基础性工作补助，物化投入，社会化服务，技术推广服务完成率10% |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1.基础性工作补助 |  |  |  | 69.19万元 | 0% |  |
| 指标2. 物化投入补助 |  |  |  | 28.81万元 | 100% |  |  |  |
| 指标3. 社会化服务补助 |  |  |  | 4万元 | 0 |  |  |  |
| 指标4. 技术推广服务补助 |  |  |  | 12万元 | 0 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：补贴对象审核准确性 |  |  |  |  | 符合条件的农户100%发放 |  |  |
| 指标2：补贴面积审核准确性 |  |  |  |  | 不符合条件的耕地均不予补贴 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：指导补贴实施方案时间 |  |  |  |  | 2019年4月15日 |  |  |
| 指标2：补贴资金发放到户时间 |  |  |  |  | 2019年6月20日前 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标：补贴资金发放工作成本控制 |  |  |  |  | 一次性审核 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加农民转移性收入 |  |  |  |  | 达到户均25元/亩 |  |
| 指标2：降低农民种植成本 |  |  |  |  | 平均种植成本降低25元/亩 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：促进耕地保护 |  |  |  |  | 耕地面积2万亩 |  |  |
| 指标2：调动农民提高耕地质量积极性 |  |  |  |  | 耕地质量总体不降，部分耕地地力有所提高 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标：保护改善农田生态环境 |  |  |  |  | 农田生态环境向良性方向发展 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标：耕地地力不下降 |  |  |  |  | 提高农业资源和生态环境保护意识，实现耕地地力持续提升 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农民对补贴政策知晓率 |  |  |  |  | 90%以上 |  |
| 指标2：农民对补贴政策落实满意度 |  |  |  |  | 90%以上 |  |  |  |

20、新农村建设项目（杀虫灯、黄板）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分，项目全年预算数为68.42万元，执行数为68.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标：购置黄板10万张、太阳能杀虫灯1800台、频振式杀虫灯170台。3月28日之前全部完成了安装，低于市场价格的5% ，减少农药使用量降低5%，农户满意度85%；乡镇满意度90%。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新农村资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 68.42万元 |  | 执行数： | 68.42万元 |
| 其中：财政拨款 |  | 68.42 |  | 其中：财政拨款 | 68.42 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 黄板10万张 太阳能杀虫灯1800台 频振式杀虫灯170台 |  |  |  | 黄板10万张 太阳能杀虫灯1800台 频振式杀虫灯170台 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 黄板 |  | 10万张 | 10万张 |  |
| 太阳能杀虫灯 |  | 1800台 | 1800台 |  |  |  |
| 频振式杀虫灯 |  | 170台 | 170台 |  |  |  |
| 质量指标 | 维修率 |  | 30% | 28% |  |  |
| 时效指标 | 安装时限 |  | 4月15日之前 | 3月28日 |  |  |
| 成本指标 | 采购价格低于市场价 |  | 低于市场价格的5% | 低于市场价格的5% |  |  |
| 生态效益 指标 | 减少农药使用量 |  | 降低5% | 降低5% |  |  |
| 可持续影响 指标 | 使用年限 |  | 3 | 3 |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  | 85 | 90 |  |
| 乡镇满意度 |  | 85 | 90 |  |  |  |

21、 2018年自治区农业产业化发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分，项目全年预算数为269万元，执行数为268.58万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：购置了3台“Senior高级型近红外谷物分析仪”、1台“Alvcolab全自动吹泡仪”、1台“SDmatic损伤淀粉仪”、1台“CD1实验磨粉机”、3台“Agri-TR水分容重仪”检测设备，双工位LINK-2*25F型包装机2台和LINK-40F单工位包装机1台，引进美国飞马十方、法国MAS等国外公司玉米自交系及高代育种材料200份，引进中科院等国内科研机构自交系种质资源200份。建立20-30亩的单倍体育种基地。在昌吉市丰源农场建立了120亩种质资源和新品种研发区。推广应用新品种TH9、TH306、TH1621、TH316、TH2272、H3402、H2401、 H1015等8个。番茄新品种推广应用2.8万亩，甜瓜新品种推广应用5.02万亩。13家企业及合作社增加销售收入1400万元。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年自治区农业产业化发展专项资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农业局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 269 | 执行数： | 268.58 |
| 其中：财政拨款 |  | 269 | 其中：财政拨款 | 268.58 |  |
| 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
| 拟购置3台“Senior高级型近红外谷物分析仪”、1台“Alvcolab全自动吹泡仪”、1台“SDmatic损伤淀粉仪”、1台“CD1实验磨粉机”、3台“Agri-TR水分容重仪”检测设备，双工位LINK-2*25F型包装机2台和LINK-40F单工位包装机1台，拟引进美国飞马十方、法国MAS等国外公司玉米自交系及高代育种材料200份，引进中科院等国内科研机构自交系种质资源200份。建立20-30亩的单倍体育种基地。在昌吉市丰源农场建立120亩种质资源和新品种研发区。 推广应用新品种8个。 |  |  | 购置3台“Senior高级型近红外谷物分析仪”、1台“Alvcolab全自动吹泡仪”、1台“SDmatic损伤淀粉仪”、1台“CD1实验磨粉机”、3台“Agri-TR水分容重仪”检测设备，双工位LINK-2*25F型包装机2台和LINK-40F单工位包装机1台，引进美国飞马十方、法国MAS等国外公司玉米自交系及高代育种材料200份，引进中科院等国内科研机构自交系种质资源200份。建立20-30亩的单倍体育种基地。在昌吉市丰源农场建立了120亩种质资源和新品种研发区。推广应用新品种TH9、TH306、TH1621、TH316、TH2272、H3402、H2401、 H1015等8个。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 企业及合作社贷款贴息148万元 | 企业及合作社贷款贴息148万元 |  |
| 指标2： | 品种引进、试验示范、标准化种植栽培补助69万元 | 品种引进、试验示范、标准化种植栽培补助69万元 |  |  |  |
| 指标3： | 技术推广示范补助17万元。 | 技术推广示范补助17万元。 |  |  |  |
| 指标:4： | 产品加工、市场开拓补助30万元。 | 产品加工、市场开拓补助30万元 |  |  |  |
| 指标:5： | 质量认证、品牌创建补助5万元。 | 质量认证、品牌创建补助5万元。 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 建立120亩种质资源和新品种研发区 | 已建立120亩种质资源和新品种研发区 |  |  |
| 指标2： | 推广应用新品种8个。 | 推广应用新品种TH9、TH306、TH1621、TH316、TH2272、H3402、H2401、 H1015等8个。 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 指导补贴实施方案时间2017年11月底 | 补贴实施方案完成时间2017年11月20日。 |  |  |
| 指标2： | 补贴资金发放到位时间2018年3月底 | 补贴资金发放到位时间2018年3月。 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 补贴资金发放工作成本控制一次性审核 | 一次性审核 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 13家企业及合作社增加销售收入1000万元。 | 实际增加销售收入1400万元。 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | 番茄新品种推广应用2万亩，甜瓜新品种推广应用5万亩 | 番茄新品种推广应用2.8万亩，甜瓜新品种推广应用5.02万亩 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 保护自然生态环境 | 保护自然生态环境 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | 有利于节本增效，促进农民持续增收 | 新品种推广应用使农民持续增收 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 农民满意度90%以上 | 农民满意度达到95%以上 |  |
| …… |  |  |  |  |  |

22、中央农业生产发展资金（家庭农场项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益。有效降低了田间管理及维护等费用，合作社销售收入和合作社社员收入增加，充分调动和发挥社员及舍内工作人员的积极性，带动周边种养户增加收入。二是社会效益。通过本项目的实施，改善了居住环境和生态环境。带动周边种植户增加收入，安排农村剩余劳动力就业，富民一方。三是生态效益。不产生或少产生污染物、对气候环境无负面影响，培肥土壤、改善周边生产生活环境。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 支持家庭农场项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农村管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 15 |  | 执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 |  | 10 |  | 其中：财政拨款 | 10 |  |
| 其他资金 |  | 5 |  | 其他资金 | 5 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 围绕稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色的产业发展目标，扶持家庭农场1个。通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 |  |  |  | 围绕稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色的产业发展目标，扶持家庭农场1个。通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成林果业示范基地建设 |  | 160亩 | 160亩 |  |
| 指标2：扶持家庭农场数量 |  | 1个 | 1个 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 指标2：当年苗木成活率 |  | ≧85% | ≧85% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：当年完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 指标2：项目完成时间 |  | 2018年12月 | 2018年12月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目资产预算 |  | ≧15万元 | ≧15万元 |  |  |
| 指标2：财政补助资金 |  | 10万元 | 10万元 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：林果业基地无产值，暂无收益，2020年成园后产值25000元/亩 |  | 400万元 | 400万元 |  |
| 指标2：带动农户增收 |  | 3000元/人 | 3000元/人 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：示范带动绿色有机食品 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2：建立电子商务平台销售 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 指标3：带动周边贫困农户就业 |  | 10人 | 10人 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：周边无工业污染 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2：培肥土壤、改善周边环境 |  | 160亩 | 160亩 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：应用科技，发挥示范带头作用 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2：项目后期管护延续性 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≧85% | ≧85% |  |

23、中央农业生产发展资金农民合作社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分，项目全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益。有效降低了田间管理及维护等费用，合作社销售收入和合作社社员收入增加，充分调动和发挥社员及舍内工作人员的积极性，带动周边种养户增加收入。二是社会效益。通过本项目的实施，改善了居住环境和生态环境。带动周边种植户增加收入，安排农村剩余劳动力就业，富民一方。三是生态效益。不产生或少产生污染物、对气候环境无负面影响，培肥土壤、改善周边生产生活环境。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农民合作社项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农村管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 185.2 |  | 执行数： | 185.2 |
| 其中：财政拨款 |  | 121 |  | 其中：财政拨款 | 121 |  |
| 其他资金 |  | 64.2 |  | 其他资金 | 64.2 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 围绕稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色的产业发展目标，扶持自治区级以上示范合作社3个、合作社联社1个。通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 |  |  |  | 建设远程系统控制室面积180平米、安装农药残留速测仪1台、虫情测报灯（太阳能型 ）1套、农产品远程实时监控系统1套、购置15米冷链车一辆、改建砖混结构公鹿圈1600平米、改建砖混结构梅花鹿圈面积400平米、有机鲜食葡萄标准化种植示范基地300亩，通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：远程系统控制室面积 |  | 180平米 | 180平米 |  |
| 指标2：虫情测报灯（太阳能型 ） |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
| 指标3：农药残留速测仪 |  | 1台 | 1台 |  |  |  |
| 指标4：农产品远程实时监控系统 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
| 指标5：15米冷链车 |  | 1辆 | 0 |  |  |  |
| 指标6：改建砖混结构公鹿圈面积 |  | 1600平米 | 1600平米 |  |  |  |
| 指标7：改建砖混结构梅花鹿圈面积 |  | 400平米 | 400平米 |  |  |  |
| 指标8：有机鲜食葡萄标准化种植示范基地 |  | 300亩 | 300亩 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% | 83% |  |  |
| 时效指标 | 指标1：当年完成率 |  | 100% | 83% |  |  |
| 指标2：项目完成时间 |  | 2018年12月 | 2018年12月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政补助标准 |  | 121万元 | 121万元 |  |  |
| 指标2：自筹资金 |  | 64.2万元 | 64.2万元 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 降低田间维护费 |  | 100元/亩 | 100元/亩 |  |
| 户均增收 |  | ≧2000元 | ≧2000元 |  |  |  |
| 合作社销售收入 |  | ≧657万元 | ≧657万元 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：解决化学农药对生态环境造成的污染和破坏 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2：带动农户就业 |  | 30人 | 30人 |  |  |  |
| 指标3：帮助贫困群众 |  | 50人 | 50人 |  |  |  |
| 指标4：带动周边农户 |  | ≧200户 | ≧200户 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：不产生污染物、对气候环境无负面影响 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2：培肥土壤、改善周边环境 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：项目能够持续年限 |  | ≧10年 | ≧10年 |  |  |
| 指标2：提高农产品质量安全水平 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 指标3：带动农户增收致富 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≧85% | ≧85% |  |

24、中央农业生产发展资金农业社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分，项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益。有效降低了田间管理及维护等费用，合作社销售收入和合作社社员收入增加，充分调动和发挥社员及舍内工作人员的积极性，带动周边种养户增加收入。二是社会效益。通过本项目的实施，改善了居住环境和生态环境。带动周边种植户增加收入，安排农村剩余劳动力就业，富民一方。三是生态效益。不产生或少产生污染物、对气候环境无负面影响，培肥土壤、改善周边生产生活环境。

| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业社会化服务项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 昌吉市农村管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 86 |  | 执行数： | 86 |
| 其中：财政拨款 |  | 56 |  | 其中：财政拨款 | 56 |  |
| 其他资金 |  | 30 |  | 其他资金 | 30 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
| 围绕稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色的产业发展目标，扶持农业生产服务主体1个。对全市52家合作社实施财务代理。通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 |  |  |  | 扶持农业生产服务主体1个，土地农机代耕代种代收服务面积5470亩。对全市52家合作社实施财务代理。通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：土地农机代耕代种代收服务面积 |  | 5470亩 | 5470亩 |  |
| 指标2：代理农民合作社财务数量 |  | 52家 | 52家 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 时效指标 | 指标1：当年完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 指标2：项目完成时间 |  | 2018年12月 | 2018年12月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政补助标准 |  | 30万元 | 30万元 |  |  |
| 指标2：代理农民合作社财务单个补助标准 |  | 5000元/个 | 5000元/个 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农户节省开支，实现土地增产、农民增收 |  | 50万元 | 50万元 |  |
| 指标2：节省合作社聘用财务人员开支 |  | 26万元 | 26万元 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务农户数量 |  | ≧200户 | ≧200户 |  |  |
| 指标2：辐射周边代耕代收服务面积 |  | 1000亩 | 1000亩 |  |  |  |
| 指标3：带动农户就业 |  | 30人 | 30人 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：培肥土壤、改善周边环境 |  | 5470亩 | 5470亩 |  |  |
| 指标2：不产生污染物、对气候环境无负面影响 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：提高机械化管理、组织化生产、集约化经营水平 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 指标2：提高合作社财务管理水平 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≧85% | ≧85% |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指行政运行经费支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行经费支出。213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务。213（类）01（款）08（项）：指农业病虫害控制。213（类）01（款）22（项）：农业生产支持补贴。213（类）01（款）25（项）指农产品加工与促销。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》