附件：

昌吉市农业农村局2019年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

农业农村局主要职能共有五项，一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，推动农业高质量发展，扎实推进美丽乡村建设；二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；三是统筹抓好种植业、畜牧业和渔业生产，农业、畜牧、农机新技术推广；四是统筹抓好农业安全生产，做好重大动植物疫病防控、农畜产品质量安全和农机安全。五是负责农业投资管理，抓好重大项目建设。

- 二、机构设置及人员情况

昌吉市农业农村局2019年度，实有人数123人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员72人。

从部门决算单位构成看，昌吉市农业农村局部门决算包括：昌吉市农业农村局决算。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入29760.02万元，与上年相比，增加27724.09万元，增长1361.74%，主要原因是：项目资金增加。本年支出20068.15万元，与上年相比，增加15161.40万元，增长308.99%，主要原因是：项目资金增加。

- 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入29760.02万元，其中：财政拨款收入28509.92万元，占95.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1250.1万元，占4.2%。

- 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出20068.15万元，其中：基本支出1053.17万元，占5.2%；项目支出19014.98万元，占94.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入28509.92万元，与上年相比，增加27724.09万元，增长1361.74%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出20068.15万元，与上年相比，增加15161.40万元，增长308.99%，主要原因是：项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数837.58万元，决算数28509.92万元，预决算差异率3303.84%，主要原因是：项目资金未列入预算数，追加资金。财政拨款支出年初预算数837.58万元，决算数18818.05万元，预决算差异率2146.72%，主要原因是：项目资金未列入预算数，追加资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出18818.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出23.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.28万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.90万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出16.36万元；

2110402农村环境保护114.06万元；

2110499其他自然生态保护支出177.44万元；

2110804退牧还草工程建设309.80万元；

2129901其他城乡社区支出1560万元；

2130101行政运行781.85万元；

2130104事业运行132.79万元；

2130106科技转化与推广服务788.25万元；

2130108病虫害控制446.41万元；

2130122农业生产支持补贴126.30万元；

2130135农业资源保护修复与利用4712.86万元；

2130199其他农业支出5701.23万元；

2130701对村级一事一议的补助2950.00万元；

2210104游牧民定居工程812.00万元；

2299901其他支出43.19万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.17万元，其中：

人员经费973.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.44万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.2万元，与上年持平，无变化，主要原因：厉行节约，减少开支。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出18.2万元，占100%，上年持平，无变化，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国费支出0万元，开支内容包括：预算未安排。单位全年安排的因公出国团组0个，因公出国0人次。

公务用车购置及运行维护费18.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆用油、车辆保险、车辆检审等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.2万元，决算数18.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：按要求三公经费只减不增，减少公车使用次数。其中：因公出国费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无支出；公务用车运行费预算数18.2万元，决算数18.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：减少公车使用次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉市农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出79.45万元，比上年减少27.71万元，降低25%，主要原因是因单位涉改合并，人员减少，机关运行经费减少。

- （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.95万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.37万元。

授予中小企业合同金额27.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.95万元，占政府采购支出总额的100%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1943.36（平方米），价值93.66万元。车辆13辆，价值230.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：生活用车2辆、洒水车1辆、消毒设备车1辆、待报废车辆1辆、无牌无证车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

- 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目36个，共涉及资金19014.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是引起了单位对绩效管理的高度重视；二是促进了单位全面加强资金管理，主动提升资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是进一步加强预算绩效管理工作的培训。下一步改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.33 | 23.33 |  | 23.33 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.33 | 23.33 |  | 23.33 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 |  |  |  |  |  | 为村民购买报警器50个，慰问走访三老人员及贫困户75户，送温暖为贫困户拉煤23户，修缮村级道路、院墙、圈舍；安装宣传电子屏、人居环境整治绿化等；改善村级办公条件，购置办公设施及办公用品。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮房屋、圈舍、道路、文化大院等、农机具停放场、村级巷道整治。 |  |  | 35.43万元 | 28.6234万元 | 6 |  | 6 |  | 补助修建一处机库，因资金不够为实施 |  |
|  |  |  | 指标2：访贫问苦、走访三老人员及贫困户152户、拉煤等 |  |  | 17.3万元 | 17.3 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：改善村级办公条件，购买电脑4台、投影仪2个、光盘200个、安装电子屏2个、购置来访大厅桌椅2套、饮水机等 |  |  | 20.6万元 | 20.6 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：严格按照资金分配比例，合理使用。 |  |  | 73.33万元 | 66.5234万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：为民办实事按要求完成 |  |  | 73.33万元 | 66.5234万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年12月31日完成 |  |  | 12月31日 | 12月31日 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：修缮房屋、圈舍、道路、文化大院等、农机具停放场、村级巷道整治 |  |  | 35.43万元 | 21.8168万元 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：访贫问苦、走访三老人员及贫困户152户、拉煤等 |  |  | 17.3万元 | 17.3万元 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：改善村级办公条件，购买电脑4台、投影仪2个、光盘200个、安装电子屏2个、购置来访大厅桌椅2套、饮水机等 |  |  | 20.6万元 | 20.6万元 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：进一步推动基层经济工作有序开展 |  |  | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会稳定和长治久安工作实现情况 |  |  | 社会稳定和长治久安工作实现情况 | 社会稳定和长治久安工作实现情况 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：村容村貌得到改善 |  |  | 村容村貌得到改善 | 村容村貌得到改善 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：更好的做好为民办实事工作 |  |  | 更好的做好为民办实事工作 | 更好的做好为民办实事工作 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度90%以上 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 农村人居环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 114.06 |  | 114.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.06 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 114.06 |  | 114.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.06 |  |  |  |  | — |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展“厕所革命”整村推进、村容村貌整治提升等人居环境整治相关建设，完成一批公益性设施建设，进一步改善农村生产、生活环境，提高生活质量。完成17个行政村“厕所革命”整村推进工作计划，19个示范村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已按照预期目标完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | “厕所革命”整村推进村数（个） |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 示范村建设村数（个） |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拆除危房数（间） |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清除残垣断壁数（处） |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排污管网建设里数（公里） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿化美化村庄数（个） |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设正规垃圾堆放点数（处） |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 改厕设施合格率（%） |  |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  | ≥98 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排污管网持续使用时间（年） |  |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 正规垃圾点持续使用时间（年） |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 示范村无害化厕所普及率（%） |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 排污管网持续使用时间（年） |  |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 正规垃圾点持续使用时间（年） |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金支出完成期限（年月日） |  |  |  |  |  | 2019年12月15日 |  |  |  |  |  |  |  | 2019年12月15日 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 示范村奖补金额（万元） |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农村每户厕改补助金额（元） |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农村厕改补助户数（户） |  |  |  |  |  | 4728 |  |  |  |  |  |  |  | 4728 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 庭院经济获益户数（户） |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 带动旅游收入（万元） |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 环卫行业就业人数（人） |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起到引领示范作用，农村人居环境得到有效改善 |  |  |  |  |  | 有所增强 |  |  |  |  |  |  |  | 有所增强 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 农牧民清洁卫生文明意识提高程度 |  |  |  |  |  | 较大提高 |  |  |  |  |  |  |  | 较大提高 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农牧民生活环境得带改善 |  |  |  |  |  | 较大改善 |  |  |  |  |  |  |  | 较大改善 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 建立长效机制，责任主体落实 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 农户满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 牧民满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基层干部满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 昌吉市2017年农牧交错带已垦草原治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 201.698 |  |  |  | 201.698 |  |  |  |  |  | 177.441007 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 201.698 |  |  |  | 201.698 |  |  |  |  |  | 177.441007 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 此项资金为上年结转资金，治理面积6万亩，建设围栏20公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项资金为上年结转资金，治理面积6万亩，建设围栏20公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：完成治理面积(万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：完成围栏建设（公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：改良退化草原效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：提高标准化养殖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.7 |  | 2017.7 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  | 2018.3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：按照建设内容补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：提高标准化养殖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：可转变传统粗放经营方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：提高植被盖度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：草地资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：改善生态建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：牧民满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 昌吉市退牧还草项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 562.4 |  |  |  | 562.4 |  |  |  |  |  | 309.8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 562.4 |  |  |  | 562.4 |  |  |  |  |  | 309.8 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金，退化草原改良面积4万亩，人工饲草地建设面积4万亩，新建舍饲棚圈建设200户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金，退化草原改良面积4万亩，人工饲草地建设面积4万亩，新建舍饲棚圈建设200户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：退化草原改良面积(万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：人工饲草地建设面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3： 新建舍饲棚圈建设（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 195 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：改良退化草原效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：提高标准化养殖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  | 2018.7 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.12 |  | 2019.12 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：棚圈建设按户补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000元/户 |  | 6000元/户 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：提高工饲草地灌溉设施利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：提高标准化养殖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：可转变传统粗放经营方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：提高植被盖度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：草地资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： 改善生态建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：牧民满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 昌吉市游牧民定居工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1560 |  |  |  |  | 1560 |  |  |  | 1560 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1560 |  |  |  |  | 1560 |  |  |  | 1560 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建成住房520户，从根本上实现牧民安居乐业，有效改善牧民的生产生活、文化教育、医疗卫生条件，有利于推广农牧业先进技术，提高牧民素质，加快牧区社会经济发展进程，为牧民摆脱贫困落后和草原生态恢复打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建成住房520户，从根本上实现牧民安居乐业，有效改善牧民的生产生活、文化教育、医疗卫生条件，有利于推广农牧业先进技术，提高牧民素质，加快牧区社会经济发展进程，为牧民摆脱贫困落后和草原生态恢复打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：建设住宅520套 |  |  |  |  |  |  |  | 建设住宅520套。 |  |  | 520套住宅主体已完工，部分配套设施未完工 |  |  | 20 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：合格 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 2019年12月 |  |  | 2020年5月 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：控制在计划批复内 |  |  |  |  |  |  |  | 控制在计划批复内 |  |  | 控制在计划批复内 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：有助于增加牧民收入 |  |  |  |  |  |  |  | 人均收入将有质的提升， |  |  | 人均收入将有质的提升， |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：有利于牧区稳定繁荣。 |  |  |  |  |  |  |  | 有利于牧区稳定繁荣。 |  |  | 有利于牧区稳定繁荣。 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  |  |  |  |  |  | 改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  | 改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  | ：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  | ：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意。 |  |  |  |  |  |  |  | 520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意 |  |  | 520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2017年奶牛、肉牛标准化养殖场（小区）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 404 |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 61% |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 404 |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金，完成新建标准化圈舍，并对牛床粪尿沟进行改造，购置自动饮水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金，完成新建标准化圈舍，并对牛床粪尿沟进行改造，购置自动饮水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：建成标准化圈舍(平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15927 |  | 15927 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：建成堆粪场(平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3： 建成尿液池(平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：提升规模养殖场养殖效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：加大粪污资源化利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.9 |  | 2017.9 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.12 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：奶牛场补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：肉牛场补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：增加养殖效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：增加粪污利用效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：较低养殖成本，增加收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：：粪污资源化再利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：保护生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：提高养殖户的积极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：养殖场业主满意度测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 自治区农业科技推广与服务 科技类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、优质奶牛培育，主要完成奶牛优质冻精选配300头，提升牛群品质。 2、购置检测仪器及试剂，提升奶品质量。 3、完善奶牛规模化标准化养殖规程，形成技术操作手册 3、编制奶牛养殖技术与牛奶知识培训科普宣传资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、优质奶牛培育，主要完成奶牛优质冻精选配300头，提升牛群品质。 2、购置检测仪器及试剂，提升奶品质量。 3、完善奶牛规模化标准化养殖规程，形成技术操作手册 3、编制奶牛养殖技术与牛奶知识培训科普宣传资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：奶牛单产(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：总产奶量（kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360000 |  | 3360000 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：产品合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目开工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.4 |  | 2019.4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.11 |  | 2019.11 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：降低畜牧业养殖成本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：增收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：科普宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：技术推广培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：科普宣传满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：技术推广培训满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 九圣禾种业股份有限公司 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 464 |  | 464 | 464 |  |  | 10 |  | 65 | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 464 |  | 464 | 464 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设内容主要包括建安工程、仪器设备购置两部分。建安工程：总建筑面积15202.92平方米，其中新建综合实验室816.18平方米，新建种子低温库218.7平方米，新建种质资源库303.6平方米，果穗烘干仓864.44平方米，精选包装车间及中间库房3000平方米，种子晒场10000平方米。 仪器设备：新购置仪器设备共49台（套、批），其中，分子试验仪器39台（套），种子制冷、贮存设备2台（套），种子加工设备3套，田间育种机械5台。 |  |  |  |  |  | 项目截至目前已完成部分土建工程施工以及部分田间机械设备购置。 土建工程：建成种子低温库218.7平方米，建成综合试验室816.18，建成种质资源库303.6平方米，建成种子晒场10000平方米。共投入546.28万元。 项目购置：完成田间育种机械2台。共计投入资金460万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目投资额 |  | 完成投资任务1735万元 |  | 实际完成994万元 | 15 | 10 |  | 因实验室未按预期装修完毕，故造成实验仪器设备购置暂缓，公司后续计划加进工期进度，尽快完成项目投资 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目施工标准 |  | 项目施工过程严格按初步设计中的标准执行 |  | 全部施工均按初步设计实施 | 15 | 15 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 项目至2019年底完成建设任务 |  | 实际建设任务完成32% | 10 | 3 |  | 一部分建设内容与公司目前经营实际不吻合，需做变更，另一部分由于新疆特殊天气及建设地点位置因素，造成工期延后，目前已提报变更建设内容申请，在2020年完成全部建设内容 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目投入增加 |  | 项目投入增加3283万元 |  | 已完成投入1060万元 | 10 | 3 |  | 一部分建设内容与公司目前经营实际不吻合，需做变更，另一部分由于新疆特殊天气及建设地点位置因素，造成工期延后，目前已提报变更建设内容申请，在2020年完成全部建设内容 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：利润增加 |  | 利润总额增加1660万元 |  | 项目尚未投产 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提升加工能力 |  | 缩短玉米品种选育周期，提升加工能力 |  | 项目尚未投产 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：提升产品品质 |  | 提升玉米商品种的品质，实现绿色增产。 |  | 项目尚未投产 | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：销售稳步增长 |  | 项目年实现销售收入5000万元 |  | 项目尚未投产 | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农民满意度 |  | 农民满意度95%以上 |  | 项目尚未投产 | 10 | 9 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 76.5 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2015年国家草原畜牧业转型示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.25 | 61.25 |  | 61.25 |  | 10 | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.25 | 61.25 |  | 61.25 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、新疆朗青畜牧有限公司：建设内容：配种圈舍（含消毒室、隔离室）1200平方米、业务用房50平方米、库房50平方米、运动场改造3500平方米、场地平整19700平方米、木质围栏1148米、遮阳棚1440平方米，排水沟780平方米，绿化2580平方米，电路改造1项；购置B超仪1台、检测设备1批、常规冻精15000支、性控冻精5000支、种公牛培育400头。2、昌吉良源农牧业发展有限公司。建设内容：引进英国纯血种公马4匹；新建马匹繁育服务站1500平方米，其中种公马马房1200平方米、洗涤消毒室40平方米、化验室60平方米、室内采精室100平方米、冷鲜精制作准备室100平方米；购置育种器材及饲草料加工设备43台（套）。新建室内马术训练场4800平方米；室外训练跑道300亩；原料储存库300平方米；饲料加工调制车间200平方米；饲料成品库200平方米。3、新疆利翔农牧发展有限责任公司:建设肉产品加工车间2400平方米、待宰圈舍240平方米、生物反应炉1套、自动屠宰生产线2条、冷藏运输车1辆。 |  |  |  |  |  | 1、新疆朗青畜牧有限公司：建设内容：配种圈舍（含消毒室、隔离室）1200平方米、业务用房50平方米、库房50平方米、运动场改造3500平方米、场地平整19700平方米、木质围栏1148米、遮阳棚1440平方米，排水沟780平方米，绿化2580平方米，电路改造1项；购置B超仪1台、检测设备1批、常规冻精15000支、性控冻精5000支、种公牛培育400头。2、昌吉良源农牧业发展有限公司。建设内容：引进英国纯血种公马4匹；新建马匹繁育服务站1500平方米，其中种公马马房1200平方米、洗涤消毒室40平方米、化验室60平方米、室内采精室100平方米、冷鲜精制作准备室100平方米；购置育种器材及饲草料加工设备43台（套）。新建室内马术训练场4800平方米；室外训练跑道300亩；原料储存库300平方米；饲料加工调制车间200平方米；饲料成品库200平方米。3、新疆利翔农牧发展有限责任公司:建设肉产品加工车间2400平方米、待宰圈舍240平方米、生物反应炉1套、自动屠宰生产线2条、冷藏运输车1辆。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设内容配种圈舍（含消毒室、隔离室）、建设运动场改造、马匹繁育服务站、室内马术训练场（平方米） |  |  | 11000 | 11000 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置冻精（支） |  |  | 20000 | 20000 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:引进种公牛、英国纯血种公马； |  |  | 404 | 404 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提升规模养殖场养殖效益 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：优化种畜率 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | 2015.1 | 2015.1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | 2019.1 | 2019.1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：提高种畜效益 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加养殖效益 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：加大饲草青贮压制，提高养殖效益 |  |  | 90% | 90% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：降低养殖成本，增加收入 |  |  | 90% | 90% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：粪污资源化再利用 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高养殖户的积极性 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养殖场业主满意度测评 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农机深松作业补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农机局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 0 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计使用资金565.154万元，完成作业面积18.8385万亩 |  |  |  |  | 目前应兑付资金452.61万元，完成作业面积15.087万亩 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 六工镇农机深松整地作业 |  |  | 2283 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 佃坝镇农机深松整地作业 |  |  | 15792 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 滨湖镇农机深松整地作业 |  |  | 4221 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 大西渠镇农机深松整地作业 |  |  | 15424 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 二六工镇农机深松整地作业 |  |  | 33350 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 榆树沟镇农机深松整地作业 |  |  | 27746 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 三工镇农机深松整地作业 |  |  | 9360 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 庙尔沟乡农机深松整地作业 |  |  | 5680 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 阿什里乡镇农机深松整地作业 |  |  | 10664 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  |  | 农业园区农机深松整地作业 |  |  | 26350 | 2 |  | 2 |  | 入冬提前，棉花地未腾出，无法作业。下一年度，合理安排作业面积 |  |
|  |  | 质量指标 | 六工镇农机深松整地作业 |  |  | 2283亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 佃坝镇农机深松整地作业 |  |  | 15792亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 滨湖镇农机深松整地作业 |  |  | 4221亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 大西渠镇农机深松整地作业 |  |  | 15424亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 二六工镇农机深松整地作业 |  |  | 33350亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 榆树沟镇农机深松整地作业 |  |  | 27746亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三工镇农机深松整地作业 |  |  | 9360亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 庙尔沟乡农机深松整地作业 |  |  | 5680亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 阿什里乡镇农机深松整地作业 |  |  | 10664亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 农业园区农机深松整地作业 |  |  | 26350亩≥40厘米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 六工镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 佃坝镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 滨湖镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 大西渠镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 二六工镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 榆树沟镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三工镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 庙尔沟乡农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 阿什里乡镇农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 农业园区农机深松整地作业 |  |  | 2018 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 六工镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 佃坝镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 滨湖镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 大西渠镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 二六工镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 榆树沟镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三工镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 庙尔沟乡农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 阿什里乡镇农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 农业园区农机深松整地作业 |  |  | 30元/亩 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 以往年深松经济效益为例：通过棉花机收后的实际产量（今年由于受天气影响昌吉州棉花产量普遍不高），深松地块的棉花产量平均是295公斤，常规地块棉花产量平均285公斤/亩，深松地块棉花产量比常规地块棉花产量增产每亩10公斤左右； 小麦经济效益分析：试验结果表明，深松播种较常规翻耕播种具有增产效果显著、小麦产量可达480kg/亩，较常规翻耕播种增产118kg/亩。 工业番茄经济效益分析：深松栽植较常规翻耕栽植具有增产效果显著，工业番茄产量可达9933.4kg/亩，较常规翻耕播种增产1345.7kg/亩。 |  |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 一是打破犁底层而不翻转土壤，改善土壤理化性状，提高土壤供肥能力。 二是提高土壤蓄水保墒能力，增强对自然条件的使用调节能力，做到抗旱防涝。 三是减少水土流失，通过深松加深土壤耕层，可减少径流，降低风蚀，水蚀造成的水土流失，促进农业可持续发展。 四是改善土壤的固相、液相、气相比例等理化性能，使土壤变喧，促进农作物根系发育，增强吸收能力，根深苗壮，提高产量。 |  |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 深松可降低盐碱含量12%左右，如果能够灌水洗盐则效果更佳。深松后时隔半年，盐碱地的盐碱含量下降12%，在积盐期含量较未松时减少13%，可有效提高土地持续利用率。 |  |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深松可降低盐碱含量12%左右，如果能够灌水洗盐则效果更佳。深松后时隔半年，盐碱地的盐碱含量下降12%，在积盐期含量较未松时减少13%，可有效提高土地持续利用率。 |  |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 动物防疫防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市动物疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 445.002 | 445.002 | 412.4128 | 10 |  |  | 92% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 258.582 | 258.582 | 225.9928 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 186.42 | 186.42 | 186.42 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对高致病性禽流感、小反刍兽疫、包虫病等实行集中强制免疫，免疫抗体合格率达到国家规定标准。 |  |  |  |  | 重大动物免疫抗体合格率超过国家规定标准，保障昌吉市畜牧产业持续、健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：动物免疫率达到100% |  | 重大动物疫病免疫率达到100% | 动物免疫率达到100% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过畜禽采血抽检，动物疫病抗体合格率达到 70％以上 |  | 动物疫病抗体合格率达到 70％ | 抗体合格率超过70% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：春季及秋季集中免疫率达到100% |  | 春季及秋季集中免疫率达到100% | 春季及秋季集中免疫率达到100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：动物防疫防控经费使用正常，不因经费不足而耽误防疫工作 |  | 动物防疫防控经费使用正常，不因经费不足而耽误防疫工作 | 不因经费不足耽误防疫进度，防疫进度正常，全年完成100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：畜牧养殖户增产增收 |  | 畜牧养殖户增产增收 | 畜产品价格不断升高，养殖户收入不断增加 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：定居牧民通过养殖业，保证正常生产生活 |  | 定居牧民通过养殖业，保证正常生产生活 | 牧民定居有序开展，牧民收入不断增加 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：畜牧养殖中，农牧民保护环境意识增强，不乱排粪水，农村环境改善 |  | 农牧民保护环境意识增强，不乱排粪水 | 无乱排粪水现象，农村环境改善 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障畜牧业健康有序发展，未发生重大动物疫情 |  | 未发生重大动物疫情 | 保障畜牧业健康有序发展，未发生重大动物疫情 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农牧民对动物疫病防控工作比较满意，满意度达90%以上 |  | 农牧民满意度达90%以上 | 农牧民对动物疫病防控工作比较满意，满意度达98% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年自治区水利专项资金（渔业发展专项资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 |  | 19 |  | 10 |  | 70% |  | 70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 |  | 19 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | 70% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、主要用于改造良种场繁育车间：包含水质净化过滤系统、供氧系统、供热系统、进排水系统等。 2、100亩老化池塘（包括进排水渠道维修）改造、养殖机械设备购置安装及供电线路维护、管理用房维修等。 |  |  |  |  |  | 已完成1、水质净化过滤系统、供氧系统、供热系统改造；2、已完成70亩老化池塘（包括进排水渠道维修）改造、部分养殖机械设备购置安装及供电线路维护、管理用房维修。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造良种场繁育车间：包含水质净化过滤系统、供氧系统、供热系统、进排水系统 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：改造鱼塘 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：运行良好 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作质量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目施工时间 |  |  | 2019.4 | 2019.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | 2019.12 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成年度项目资金28万元任务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目资金完成25万元 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为全疆提供优质加州鲈鱼苗种400万尾以上 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：使本地区苗种的自给率达到80% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提供优良的养殖种源，建立健康养殖模式 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：主要水产养殖区域带动20户养殖大户 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： 改善场区及周边的生态环境 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：渔业环境保护绿色循环 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进加州鲈鱼养殖业规模化、产业化发展 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：渔业未来可持续发展 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 待与财政联合验收后拨付资金 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非洲猪瘟防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市动物疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强非洲猪瘟防控工作，非洲猪瘟防控技术培训，养殖户、养殖企业非洲猪瘟防控意识不断增强，不发生非洲猪瘟疫情 |  |  |  |  |  | 养殖户、养殖企业非洲猪瘟防控意识不断增强，未发生非洲猪瘟疫情 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：所有养殖户、养殖场开展非洲猪瘟防控工作 |  |  | 不所有养殖户、养殖场开展非洲猪瘟防控工作 | 所有养殖户、养殖场开展非洲猪瘟防控工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：非洲猪瘟防控养殖户、养殖场覆盖率达100% |  |  | 非洲猪瘟防控养殖户、养殖场覆盖率达100% | 非洲猪瘟防控养殖户、养殖场覆盖率达100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：非洲猪瘟防控工作常抓不懈 |  |  | 非洲猪瘟防控工作常抓不懈 | 非洲猪瘟防控工作常抓不懈 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：非洲猪瘟防控经费使用正常，不因经费不足而耽误防控工作 |  |  | 非洲猪瘟防控经费使用正常，不因经费不足而耽误防控工作 | 非洲猪瘟防控经费使用正常 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：养猪从业人员增产增收 |  |  | 养猪从业人员增产增收 | 猪肉价格不断升高，养殖户收入不断增加 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：不发生非洲猪瘟疫情，确保畜牧业安全，保障人民吃上放心肉 |  |  | 确保畜牧业安全，保障人民吃上放心肉 | 保障人民吃上放心肉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：养殖中，养殖户养殖场保护环境意识增强，不乱排粪水，养殖环境改善 |  |  | 养殖中，养殖户养殖场保护环境意识增强，不乱排粪水，养殖环境改善 | 养殖环境改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障养猪业健康有序发展，未发生非洲猪瘟疫情 |  |  | 保障养猪业健康有序发展，未发生非洲猪瘟疫情 | 保障养猪业健康有序发展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养殖户、养殖企业对非洲猪瘟防控工作比较满意，满意度达90%以上 |  |  | 养殖户、养殖企业对非洲猪瘟防控工作比较满意，满意度达90%以上 | 养殖户、养殖企业对非洲猪瘟防控工作比较满意，满意度达98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加“大棚房”清理整改（温室大棚种植户落户无房人员一次性补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.8 | 100.8 |  | 100.8 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.8 | 100.8 |  | 100.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成宁边路街道17户81.6万元、滨湖镇4户19.2万元补助资金的审核与发放 |  |  |  |  |  | 已完成宁边路街道17户81.6万元、滨湖镇4户19.2万元补助资金的审核与发放 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标１：宁边路街道17户温室大棚种植户落户无房人员一次性补助 |  |  | 落实宁边路街道17户81.6万元温室大棚种植户落户无房人员一次性补助 | 已落实宁边路街道17户81.6万元温室大棚种植户落户无房人员一次性补助 | 10 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：滨湖镇4户温室大棚种植户落户无房人员一次性补助 |  |  | 落实滨湖镇4户19.2万元温室大棚种植户落户无房人员一次性补助 | 已落实滨湖镇4户19.2万元温室大棚种植户落户无房人员一次性补助 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过招商或鼓励发展温室大棚产业等原因，街道、村组与个人签订了协议、合同 |  |  | 通过招商或鼓励发展温室大棚产业等原因，街道、村组与个人签订了协议、合同 | 通过招商或鼓励发展温室大棚产业等原因，街道、村组与个人签订了协议、合同 | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：约定了落户划分宅基地政策，如今未彻底兑现 |  |  | 约定了落户划分宅基地政策，如今未彻底兑现 | 约定了落户划分宅基地政策，如今未彻底兑现 | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：已经办理落户手续、未划分宅基地，至今仍在进行温室大棚种植 |  |  | 已经办理落户手续、未划分宅基地，至今仍在进行温室大棚种植 | 已经办理落户手续、未划分宅基地，至今仍在进行温室大棚种植 | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：用于生产的温室大棚旁建设生活用房，且该用房为唯一生活动用房，此次“大棚房”问题专项清理整治行动中生活用房被拆除，成为无房户 |  |  | 用于生产的温室大棚旁建设生活用房，且该用房为唯一生活动用房，此次“大棚房”问题专项清理整治行动中生活用房被拆除，成为无房户 | 用于生产的温室大棚旁建设生活用房，且该用房为唯一生活动用房，此次“大棚房”问题专项清理整治行动中生活用房被拆除，成为无房户 | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：所在街道和村组协调解决好人员安置问题 |  |  | 所在街道和村组协调解决好人员安置问题 | 所在街道和村组协调解决好人员安置问题 | 5 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障温室大棚种植户落户无房人员利益 |  |  | 保障温室大棚种植户落户无房人员利益 | 保障温室大棚种植户落户无房人员利益 | 7.5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：带动设施农业标准化生产 |  |  | 带动设施农业标准化生产 | 带动设施农业标准化生产 | 7.5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：严守耕地红线 |  |  | 严守耕地红线 | 严守耕地红线 | 7.5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设施农业标准化生产 |  |  | 设施农业标准化生产 | 设施农业标准化生产 | 7.5 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建验收合格的85个，每个补助3000元，共计25.5万元补助资金审核与发放。 |  |  |  |  |  | 已完成Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建验收合格的85个，每个补助3000元，共计25.5万元补助资金审核与发放。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 已完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宁边路街道办事处：32个、9.6万元 |  |  | 完成宁边路街道办事处：32个、9.6万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 已完成宁边路街道办事处：32个、9.6万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：大西渠镇：4个、1.2万元 |  |  | 完成大西渠镇：4个、1.2万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 已完成大西渠镇：4个、1.2万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：二六工镇：27个、8.1万元 |  |  | 完成大西渠镇：4个、1.2万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 已完成大西渠镇：4个、1.2万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：三工镇：21个、6.3万元 |  |  | 完成二六工镇：27个、8.1万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 已完成二六工镇：27个、8.1万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：硫磺沟镇：1个、0.3万元 |  |  | 完成硫磺沟镇：1个、0.3万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 已完成硫磺沟镇：1个、0.3万元Ⅲ类“大棚房”看护房修缮和重建补助 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：看护房占地面积15㎡ |  |  | 看护房占地面积15㎡ | 看护房占地面积15㎡ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：看护房有无安全隐患 |  |  | 看护房有无安全隐患 | 看护房有无安全隐患 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：看护房墙体是否刷白 |  |  | 看护房墙体是否刷白 | 看护房墙体是否刷白 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：看护房建筑结构 |  |  | 看护房建筑结构 | 看护房建筑结构 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：每个看护房补助3000元 |  |  | 每个看护房补助3000元 | 每个看护房补助3000元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：带动设施农业标准化生产 |  |  | 带动设施农业标准化生产 | 带动设施农业标准化生产 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：严守耕地红线 |  |  | 严守耕地红线 | 严守耕地红线 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设施农业标准化生产 |  |  | 设施农业标准化生产 | 设施农业标准化生产 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央农机购置补贴专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农机推广站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.691 | 2.691 |  | 0 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.691 | 2.691 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标1：预计使用资金450万元，补贴机具230余台； 指标2：农作物耕种收机械化率93.51%； 指标3：农机购置补贴资金兑付100%； 指标4：群众满意度98%以上 |  |  |  |  |  | 指标1：实际使用资金445.553万元，补贴机具244台； 指标2：农作物耕种收机械化率96.7%； 指标3：农机购置补贴资金兑付100%； 指标4：群众满意度98.1%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：农机购置补贴机具数量 |  |  | 230余台 | 244台 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：指标1：农作物耕种收机械化率 |  |  | 93.51% | 95.31% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：农机购置补贴年度资金兑付率（%） |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年底完成 |  |  | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补贴资金发放工作成本控制 |  |  | 一次性审核 | 一次性审核兑付 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节省劳动力成本40元以上 |  |  | 40元 | 40元 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：对环境污染率 |  |  | 对于生态建设和环境保护，降低农业生产成本、实现农业可持续发展具有重要的意义 | 对于生态建设和环境保护，降低农业生产成本、实现农业可持续发展具有重要的意义 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：农机装备水平进一步提高。 |  |  | 2019年12月20日前 | 2019年12月20日前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农业产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项资金为上年结转资金，全市完成农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造不少于3家 |  |  |  |  |  | 此项资金为上年结转资金，完成农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造3家 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全市完成自治州级以上休闲农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造 |  |  | 3家 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：农业种植基地 |  |  | 2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：年营业收入增加 |  |  | 2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：休闲农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造 |  |  | 2019年12月12日前 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：计划投资额 |  |  | 投资2万元 | 完成投资2万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：带动当地农民就业收入 |  |  | 达到3000元以上 | 3200元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：转移农村富余劳动力 |  |  | 10人以上 | 11人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：打造生态农业示范区、保护自然生态环境 |  |  | 形成循环农业示范 | 形成循环农业示范 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：农业一二三产业深度融合 |  |  | 创新农业发展模式，以“农业+旅游”提升农业产业链发展 | 创新农业发展模式，以“农业+旅游”提升农业产业链发展 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业科普满意度 |  |  | 90%以上 | 92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表. （2019年度）. 项目名称; 2017年自治区草牧业生态保护建设补助资金. 主管部门; 昌吉市农业农村局; 实施单位. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 380; 380; 240; 10; 63%; 6.3. 其中：当年财政拨款; 380; 380; 240; —; 63%; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 此项目资金为上年结转资金 1、新疆朗青畜牧有限公司：①饲草料加工区建设。包括半地上青贮窖4座，容积14000立方米；饲草料库房2880平方米；机械库房351平方米及场地配套设施建设。②畜产品生产加工建设。包括乳产品加工升级改造建设；乳品实验室建设。③电商平台建设。包括平台软件开发；300家社区销售网点建设；6套冷链及物流体系建设。④环保设施建设。包括购置1套固液分离设备；购置1套有机肥生产设备。 2、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司①饲草料地建设。种植苜蓿3000亩，青贮2000亩。②现代化示范场建设。引进奶牛肉牛良种胚胎400枚，性控冻精3000剂，采用人工授精，MOET技术进行良种牛扩繁；改造牛羊元东昌30000平方米，改造圈舍9000平方米，新建饲草料棚2000平方米；购置奶牛精准饲喂软件及设备1套，购置50型铲车1台，牵引用大马力2台。③牧业技术服务能力建设。建设培训用多媒体教室400平方米，服务车辆2台，笔记本6台，培训500人次。④粪污无害化治理投资。建设粪便储存池600立方米，尿液池1800立方米。; 此项目资金为上年结转资金 1、新疆朗青畜牧有限公司：①饲草料加工区建设。包括半地上青贮窖4座，容积14000立方米；饲草料库房2880平方米；机械库房351平方米及场地配套设施建设。②环保设施建设。包括购置1套固液分离设备；购置1套有机肥生产设备。 2、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司①改造牛羊元东昌30000平方米，改造圈舍9000平方米，新建饲草料棚2000平方米；②牧业技术服务能力建设。建设培训用多媒体教室400平方米，服务车辆2台，笔记本6台，培训500人次。③粪污无害化治理投资。建设粪便储存池600立方米，尿液池1800立方米。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 指标1：新建草料库房（平方米）; 46280; 46280; 10; 10. 指标2：引进奶牛胚胎胚胎（剂）; 3400; 3400; 10; 10. 质量指标; 指标1：提升规模场养殖效益; 90%; 90%; 5; 5. 指标2：加大粪污资源化利用率; 90%; 90%; 5; 5. 时效指标; 指标1：项目实施时间; 2017.9; 2017.9; 5; 5. 指标2：项目验收时间; 2018.12; 5; 5. 成本指标; 指标1：按照建设内容给予补助; 100%; 100%; 10; 10. 效益指标; 经济效益指标; 指标1：增加销售收入; 90%; 90%; 5; 5. 指标2：增加养殖效益; 90%; 90%; 5; 5. 社会效益指标; 指标1：带动周边奶农及种植户; 90%; 90%; 5; 5. 指标2：加大饲草青贮压制、提高养殖效益; 90%; 90%; 5; 5. 生态效益指标; 指标1：粪污处理达标; 90%; 90%; 5; 5. 指标2：加大粪污资源化利用率; 90%; 90%; 5; 5. 可持续影响指标; 指标1：可持续发展; 90%; 90%; 10; 10. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 指标1：养殖场业主满意度测评; 95%; 95%; 10; 10. 总分; 100; 100; 待自治区联合验收后拨付剩余资金. - 项目支出绩效自评表 （2019年度）. 项目名称; 草原保护补助工作经费. 主管部门; 昌吉市农业农村局; 实施单位; 昌吉市农业农村局. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 38; 38; 12.7; 10; 33%; 33. 其中：当年财政拨款; —; —. 上年结转资金; 38; 38; 12.7; —; 33%; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 此资金为上年结转资金，完成人工饲草种植，开展牧草种子执法。完成草场返青调查，办公耗材; 此资金为上年结转资金，完成人工饲草种植，开展牧草种子执法。完成草场返青调查，办公耗材. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 指标1：：完成草场返青调查样，天然草场高峰期动态监测样，冷季草地动态监测; 90%; 90%; 14; 14; 加大草原工作力度. 指标2：共完成人工饲草种植，开展牧草种子执法; 90%; 90%; 14; 14. 质量指标; 指标1：开展蝗虫鼠害调查; 90%; 90%; 10; 10. 时效指标; 指标1：; 2020.12.31; 2020.12.31. 成本指标; 指标1：办公耗材; 90%; 90%; 10; 10. 效益指标; 经济效益指标; 指标1：种植优质牧草; 95%; 95%; 10; 10. 社会效益指标; 指标1：落实国家草原生态保护补助奖励机制和推进草原畜牧业转型工程建设。; 90%; 90%; 10; 10. 生态效益指标; 指标1：牧区310万亩草场实现禁牧，474万亩草场实现草畜平衡; 100%; 100%; 10; 10. 可持续影响指标; 指标1：促进草食畜牧业的可持续发展; 90%; 90%; 10; 10. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 指标1：牧民满意度; 98%; 98%; 10; 10. 总分; 98; 98. 项目支出绩效自评表. （2019年度）. 项目名称; 高标准农业中央基建项目. 主管部门; 昌吉市农业农村局; 实施单位; 各乡镇. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 10875.5; 10875.5; 4460.1603; 10; 41%; 10. 其中：当年财政拨款; 10875.5; 10875.5; 4460.1603; —; 41%; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 完成高标准农田建设面积10.4万亩。优化种植结构，农作物增产幅度提升。; 现已完成总工程量的50%. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 新增高标准农田建设面积10.4万亩; 新建高标准农田面积5.2万亩; 完成5.2万亩，完成总工程量的50%。; 7; 7; 持续推进. 质量指标; 项目工程竣工验收合格率≧90%; 工程质量严格按照要求建设; 已完成工程质量合格率≧90%; 5; 5; 跟踪落实. 时效指标; 按时保质保量完成项目任务; 项目建设期限为2019年11月至2020年10月底，今年完成总工程量的50%; 已完成总工程量的50%; 6; 6; 持续推进. 成本指标; 按时完成下达的成本指标; 批复下达资金10875万元; 已完成4460.1603; 7; 7; 跟踪落实. 效益指标; 经济效益指标; 农作物增产效益明显; 农作物增产效益明显; 农作物增产幅度提升; 5; 5; 跟踪落实. 社会效益指标; 粮食综合生产能力提升; 粮食综合生产能力; 逐步提升; 6; 6; 跟踪落实. 生态效益指标; 耕地质量提升; 耕地质量; 逐步提升; 5; 5; 跟踪落实. 水资源利用率提升; 水资源利用率; 逐步提升; 5; 5; 跟踪落实. 可持续影响指标; 农业作物结构优化; 农业作物结构; 进一步优化; 6; 6; 跟踪落实. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 服务对象满意; 受益群众满意度≧90%; ≧98%; 10; 10; 持续推进. 总分; 62; 62.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市农作物秸秆综合利用试点县项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：秸秆综合利用率达到90%以上或比上年提高5个百分点。 目标2：制定秸秆综合利用实施方案。 目标3：探索农作物还田利用有效模式，提高农作物秸秆利用率。 |  |  |  |  |  | 目标1：秸秆综合利用率达到98%。 目标2：已制定秸秆综合利用实施方案。 目标3：已编制农作物利用有效模式，提高农作物秸秆利用率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：探索农作物还田利用有效模式 |  |  | 1套模式 | 已制定棉花秸秆全量还田模式 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：秸秆综合利用试点县平均秸秆综合利用率 |  |  | 90%以上或比上年提高5个百分点 | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：秸秆综合利用整县推进试点县数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提高农业综合生产效益，促进资源利用 |  |  | 2019年12月20日前 | 2019年12月20日前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补贴资金发放工作成本控制； |  |  | 600万元 | 未支付 | 5 |  | 0 |  | 实施主体正在招标进行中 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：开展农作物秸秆综合利用，节本增效，亩均节约成本65元； |  |  | 65 | 65 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：秸秆综合利用长效机制 |  |  | 建立长效机制 | 已建立 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：全县秸秆综合利用率 |  |  | 持平或提升 | 持平 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：开展秸秆禁烧宣传，提高农民环保意识 |  |  | 提高 | 已开展秸秆禁烧宣传，提高了农民环保意识 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | >80 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央资源与生态保护草原生态保护补助奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.6957 | 14.6957 |  | 0 |  | 10 |  | 99.50% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | 99.50% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 14.6957 |  | 14.6957 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实农牧民草原保护补助奖励政策任务共784.1649万亩，其中：草畜平衡面积474.1403万亩，严重退化区和风沙源区禁牧面积300万亩，水源涵养区禁牧面积10.0246万亩，落实补助资金共计3486.58万元。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成草畜平衡区面积 |  |  | 474.1403万亩 | 474.1403万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成一般禁牧区面积 |  |  | 300万亩 | 300万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成水源涵养区面积 |  |  | 10.0246万亩 | 10.0246万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：禁牧和草畜平衡草原承包到户、发放承包经营权证 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：县与乡、乡与村、村与户责任书签订率 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | 2019.9 | 2019.9 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目完工时间 |  |  | 2019.1 | 2019.1 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：草畜平衡草原补奖标准 |  |  | 2.5元/亩/年 | 2.5元/亩/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：禁牧草原补奖标准 |  |  | 6元/亩/年 | 6元/亩/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：水源涵养区禁牧补奖标准 |  |  | 50元/亩/年 | 50元/亩/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高牧民经济收入户数 |  |  | 3301户 | 3301户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：项目覆盖行政村 |  |  | 11个村 | 11个村 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目覆盖牧户 |  |  | 3301户 | 3301户 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：牧户自觉履行禁牧和草畜平衡义务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进草食畜牧业的可持续发展 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：草原保护和可持续利用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 |  | 2018年中央农业生产发展（优势特色产业项目）资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 224.79 |  |  |  |  | 224.79 |  |  |  | 45.85 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 224.79 |  |  |  |  | 224.79 |  |  |  | 45.85 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加工番茄年产量达到30万吨，综合机械化水平达到90%以上，农作物秸秆和农用地膜综合回收利用率达到85%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工番茄年产量达到35万吨，综合机械化水平达到9，%以上，农作物秸秆和农用地膜综合回收利用率达到90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 指标1：加工番茄年产量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30万吨 |  |  | 35万吨 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：综合机械化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到90%以上 |  |  | 达到91%以上 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：标准化覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到80% |  |  | 达到90% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：机采品种固形物含量及番茄红素含量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机采品种（固形物含量≥5.5%，番茄红素含量≥14毫克/百克） |  |  | 机采品种（固形物含量≥5.5%，番茄红素含量≥14毫克/百克） | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020.12 |  |  | 2020.11 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：降低田间管理成本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 指标1：农村居民人均可支配收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到2.4万元 |  |  | 2.42万元 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 指标1：：就业岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300人 |  |  | 320人 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 指标1：节水节肥节药、降低劳动力、减轻环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水节肥节药、降低劳动力、减轻环境污染 |  |  | 节水节肥节药、降低劳动力、减轻环境污染 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1：品牌影响力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对新品产品的认可度 |  |  | 认可度提高 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1：实施单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  | 90% | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年中央农业生产发展（优势特色产业项目）资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 290 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 290 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项资金为上年结转资金，提高奶业生产力,提高畜禽粪污综合利用率，向生态养殖方向发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项资金为上年结转资金，养殖场内新增粪污处理设备，提高粪污处理利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 指标1：项目涉及养殖场（7家） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：新建污水池(m³) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：氧化塘、堆粪场（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5300 |  |  | 5300 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：粪污处理率得到明显提升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 95% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：项目建设时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  | 2018.4 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.12 |  |  | 2019.11 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：养殖场生产产生粪污处理费用有所下降 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 指标1：节能环保，降低生产成本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 指标1：：示范带动作用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：废弃物资源化利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 指标1：养殖粪污设施设备配套率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：牲畜粪污资源化利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1：生产管理、质量安全水平提升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1：群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治州2019年乡村振兴产业类项目资金（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 新疆小金牛食品有限公司、新疆喜多粒食品有限公司等17家企业及乡镇、养殖户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 266.5 |  | 266.5 |  |  |  |  |  |  | 226.5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 82.34 |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 226.5 |  | 226.5 |  |  |  |  |  |  | 186.5 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶持农业产业化联合体发展项目36万、扶持休闲光示范点29万、特色农业发展项目30万、主食加工54万、龙头企业精加工30万、扶持肉羊发展7.5万、人居环境整治40万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持农业产业化联合体发展项目36万、扶持休闲光示范点29万、特色农业发展项目30万、主食加工54万、龙头企业精加工30万、扶持肉羊发展7.5万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：扶持农业产业化联合体发展项目、扶持休闲光示范点、特色农业发展项目、主食加工、龙头企业精加工、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持农业产业化联合体发展项目3个、扶持休闲光示范点4个、特色农业发展项目2个、主食加工7个、龙头企业精加工1个、 |  |  |  | 扶持农业产业化联合体发展项目3个、扶持休闲光示范点4个、特色农业发展项目2个、主食加工7个、龙头企业精加工1个、 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：扶持肉羊发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持肉羊发展100只 |  |  |  | 扶持肉羊发展100只 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重点支持企业技术升级、厂房扩建、研发中心建设、品牌提升、市场开拓等环节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成企业技术升级、厂房扩建、研发中心建设、品牌提升、市场开拓等 |  |  |  | 已完成牛乳及乳酸菌杀菌隧道一座，更换、改造提升机4台，600平方米餐饮接待中心改造，鹿产品加工车间改造，600吨小麦加工线改造等。 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人居环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人居环境整治 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 资金到位晚，尽快实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年12月30日之前完成 |  |  |  | 2019年12月30日之前已完成 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：计划投资额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资226.5万元 |  |  |  | 完成投资186.5万元 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：企业销售收入增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业销售收入增加600万 |  |  |  | 企业销售收入增加650万 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：安排就业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安排就业10人 |  |  |  | 安排就业11人 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：提升企业产品品质，实现绿色增产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升企业产品品质，实现绿色增产 |  |  |  | 提升企业产品品质，实现绿色增产 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：产业可持续增长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产业可持续增长 |  |  |  | 产业可持续增长良好 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 养殖场标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 养殖小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新疆标准化牛舍1000平方米，粪污处理池1250立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新疆标准化牛舍1000平方米，粪污处理池1250立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 指标1：建成标准化圈舍(平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：建成粪污处理池(立方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  | 1250 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：提升规模养殖场养殖效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：粪污资源化利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：项目开工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  | 2018.4 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.12 |  |  | 2019.11 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：为养殖户节约资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 指标1：增加养殖效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：增加粪污利用效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 指标1：较低养殖成本，增加收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 指标1：粪污资源化再利用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1：保护生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：提高养殖户的积极性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1：养殖场业主满意度测评 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市畜禽良种推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 19.6 |  |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 9.12 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  | 47 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 19.6 |  |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 9.12 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：推广良种羊240只 目标2：推广良种马10匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推广良种羊240只，推广良种马10匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 指标1：推广良种种公羊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：推广种马 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 种马采购未验收，加快验收资金拨付进度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：具有州级以上生产资质的种羊场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：具有生产经营资质的种马场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：项目申报时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8 |  |  | 2018.8 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.12 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 种马采购未验收，加快验收资金拨付进度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：种公羊补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400元/只 |  |  | 400元/只 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：种马补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000元/匹 |  |  | 10000元/匹 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 种马采购未验收，加快验收资金拨付进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 指标1：肉羊品种改良 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：种马品种改良 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 指标1：实施畜牧良种补贴，利于提高养殖生产水平和质量；有利于引导养殖户积极使用优质冻精和精液，抵制、打击劣质冻精和精液，规范冻精市场；利于提高养殖效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1：通过实施本项目，促进推广畜禽良种，加大品种改良 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1：养殖户满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：种畜场满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年村级防疫员工资和社保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 243 |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 243 |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 100% |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上； 目标2：提升公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力，控制流通环节动物疫病，传播风险和动物产品卫生安全风险； 目标3：确保不发生区域性重大动物疫病； 目标4：进一步提高重大动物疫病免疫疫苗规范运输、保存的能力； 目标5：进一步推进政府购买兽医社会化服务工作 目标6：推动畜禽养殖场动物防疫规范化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持73%以上； 目标2：提升公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力，控制流通环节动物疫病传播风险和动物产品卫生安全风险； 目标3：未发生区域性重大动物疫病； 目标4：进一步提高重大动物疫病免疫疫苗规范运输、保存的能力； 目标5：进一步推进政府购买兽医社会化服务工作 目标6：推动畜禽养殖场动物防疫规范化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 重大动物疫病防疫密度达到90% |  |  |  |  |  |  | 辖区内强制免疫达到90%以上 |  |  |  | 全面完成全市强制免疫各项任务，抗体检测达到要求 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 重大动物疫病抗体合格率达到70% |  |  |  |  |  |  | 免疫合格率达到70%以上 |  |  |  | 全市牛O型免疫抗体平均合格率为99.7%，牛A型为96.8%；羊O型免疫抗体平均合格率为99.6%、羊A型为94.2%，小反刍兽疫为100%；猪O型免疫抗体平均合格率为73.3%、猪瘟为98.3%、高致病性猪蓝耳病为94%；禽流感平均免疫抗体合格率为90.2%、新城疫为95.7%，全部检测项平均抗体合格率均达到了国家规定标准 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度项目执行率100% |  |  |  |  |  |  | 年度项目执行率100% |  |  |  | 年度项目执行率100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 疫苗损耗较往年下降5%。 |  |  |  |  |  |  | 疫苗损耗较往年下降5%。 |  |  |  | 疫苗损耗较往年下降6%。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 养殖户因重大动物疫病损失下降5% |  |  |  |  |  |  | 1.通过项目实施，使全市的动物病死率在现有基础上平均下降5个百分点，可减少养殖业直接经济损失。 2.通过项目实施，加强了动物防疫和兽医卫生监督工作，提高养殖业的生产质量和效益，促进养殖业的进一步发展。 |  |  |  | 1.通过项目实施，使全市的动物病死率在现有基础上平均下降5个百分点，可减少养殖业直接经济损失。 2.通过项目实施，加强了动物防疫和兽医卫生监督工作，提高养殖业的生产质量和效益，促进养殖业的进一步发展。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 养殖环节病死生猪处置率98% |  |  |  |  |  |  | 通过动物防疫体系的建设，科学指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率，减少环境污染源。通过规范各类药物的使用，既减少了动物用药在动物产品中的残留，也减少了向环境释放，对保护生态环境具有重要作用。病死生猪无害化处理98%。 |  |  |  | 通过动物防疫体系的建设，科学指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率，减少环境污染源。通过规范各类药物的使用，既减少了动物用药在动物产品中的残留，也减少了向环境释放，对保护生态环境具有重要作用。病死生猪无害化处理99%以上。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 养殖场环境卫生管控有待进一步提高 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 动物防疫能力持续提高 |  |  |  |  |  |  | 养殖业是我市农业和农村经济结构战略性调整中的优势产业，发展前景广阔。有效预防重大动物疫情的发生，将极大地避免给养殖业生产造成巨大损失。 |  |  |  | 养殖业是我市农业和农村经济结构战略性调整中的优势产业，发展前景广阔。有效预防重大动物疫情的发生，将极大地避免给养殖业生产造成巨大损失。全市目前成立两个防疫专业合作社，分别对牧区和农区动物进行有效防疫。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 防疫合作社的管理和运行有待进一步提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度85% |  |  |  |  |  |  | 群众满意度85% |  |  |  | 群众满意度达到85%以上 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市游牧民定居工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成住房520户，从根本上实现牧民安居乐业，有效改善牧民的生产生活、文化教育、医疗卫生条件，有利于推广农牧业先进技术，提高牧民素质，加快牧区社会经济发展进程，为牧民摆脱贫困落后和草原生态恢复打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 建成住房520户，从根本上实现牧民安居乐业，有效改善牧民的生产生活、文化教育、医疗卫生条件，有利于推广农牧业先进技术，提高牧民素质，加快牧区社会经济发展进程，为牧民摆脱贫困落后和草原生态恢复打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设住宅520套 |  |  | 建设住宅520套。 | 520套住宅主体已完工，部分配套设施未完工 | 20 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年12月 |  |  | 2019年12月 | 2020年5月 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在计划批复内 |  |  | 控制在计划批复内 | 控制在计划批复内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：有助于增加牧民收入 |  |  | 人均收入将有质的提升， | 人均收入将有质的提升， | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：有利于牧区稳定繁荣。 |  |  | 有利于牧区稳定繁荣。 | 有利于牧区稳定繁荣。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  | 改善草原环境、实现绿色发展。 | 改善草原环境、实现绿色发展。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  | ：实现草畜平衡、可持续发展。 | ：实现草畜平衡、可持续发展。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意。 |  |  | 520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意 | 520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央农业转移支付休闲农业点补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆朗青畜牧有限公司、昌吉市盛华商贸有限责任公司、新疆尚宜生态农业发展有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市完成自治州及以上休闲农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造不少于3家 |  |  |  |  |  | 完成自治州及以上休闲农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造3家 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全市完成自治州级以上休闲农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造 |  |  | 3家 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：农业种植基地 |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：农业休闲观光区、科普标识标牌 |  |  | 15万元 | 15万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：鹿文化科普及展销中心装修、驯化观赏鹿引进 |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：年接待游客增加 |  |  | 1万人次以上 | 1.05万人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年营业收入增加 |  |  | 500万元以上 | 560万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：休闲农业示范点基础设施及相关配套设施提升改造 |  |  | 2019年12月12日前 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：补贴资金发放到位时间 |  |  | 2019年7月1日前 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：计划投资额 |  |  | 投资35万元 | 完成投资35万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：休闲农业观光旅游人均消费 |  |  | 达到人均30元 | 达到人均35元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：带动当地农民就业收入 |  |  | 达到3000元以上 | 3200元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：发展农村一二三产业融合，辐射带动农户 |  |  | 20户以 | 22户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：转移农村富余劳动力 |  |  | 10人以上 | 11人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：宣传农业文化、推广农业科普及培训 |  |  | 农业科普基地示范 | 农业科普基地示范 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：打造生态农业示范区、保护自然生态环境 |  |  | 形成循环农业示范 | 形成循环农业示范 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：农业一二三产业深度融合 |  |  | 创新农业发展模式，以“农业+旅游”提升农业产业链发展 | 创新农业发展模式，以“农业+旅游”提升农业产业链发展 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业科普满意度 |  |  | 90%以上 | 92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：农技培训满意度 |  |  | 90%以上 | 92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 2019年中央农业发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1808 |  |  |  | 1808 |  |  |  |  |  |  | 493.8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1808 |  |  |  | 1808 |  |  |  |  |  |  | 493.8 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、完成辖区内61个规模场粪污处理设施设备的改造升级。建设2个有机肥厂。2、扶持奶业发展，支持7个奶牛场的养殖设施、粪污处理、品种引进。3、连片种植1000亩苜蓿。4、引进种公牛5头，种公羊100只。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、辖区内61个规模场粪污处理设施设备的改造升级已完成80%。2个有机肥厂正在办理前期手续。2、7个奶牛场的养殖设施、粪污处理、品种引进已完成80%。3、连片种植1000亩苜蓿已签订合同。4、种公羊引进已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：完成辖区内61个规模场粪污处理设施设备的改造升级。建设2个有机肥厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2019年-2020年两年实施的项目，养殖场已完成，有机肥厂待招标，待用地审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：扶持奶业发展，支持奶牛场的养殖设施、粪污处理、品种引进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：连片种植亩苜蓿(亩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 种植苜蓿2019年秋季种植，2020年秋季验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标4:引进种公牛5头，种公羊100只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：开展奶牛良种引进，提升奶畜品质，提高单产水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：粪污处理率得到明显提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019.7 |  |  |  |  | 2019.7 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2019年-2020年两年实施的项目，养殖场已完成，有机肥厂待招标，待用地审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020.12 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：养殖场生产产生粪污处理费用有所下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 指标1：增加养殖效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 指标1：建设稳定一批奶畜养殖牧场和奶农合作社，发展适度规模养殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：加强奶源基地基础设施及配套建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 指标1：养殖粪污设施设备配套率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：牲畜粪污资源化利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：生产管理、质量安全水平提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：受益群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 农村人居环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展“厕所革命”整村推进、村容村貌整治提升等人居环境整治相关建设，完成一批公益性设施建设，进一步改善农村生产、生活环境，提高生活质量。完成17个行政村“厕所革命”整村推进工作计划，19个示范村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已按照预期目标完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | “厕所革命”整村推进村数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示范村建设村数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除危房数（间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除残垣断壁数（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污管网建设里数（公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化美化村庄数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设正规垃圾堆放点数（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 改厕设施合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  | ≥98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污管网持续使用时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正规垃圾点持续使用时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示范村无害化厕所普及率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 排污管网持续使用时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正规垃圾点持续使用时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金支出完成期限（年月日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年12月15日 |  |  |  |  | 2019年12月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 示范村奖补金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村每户厕改补助金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村厕改补助户数（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4728 |  |  |  |  | 4728 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 庭院经济获益户数（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带动旅游收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  | 环卫行业就业人数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起到引领示范作用，农村人居环境得到有效改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有所增强 |  |  |  |  | 有所增强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 农牧民清洁卫生文明意识提高程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较大提高 |  |  |  |  | 较大提高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农牧民生活环境得带改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较大改善 |  |  |  |  | 较大改善 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 建立长效机制，责任主体落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 农户满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牧民满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基层干部满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 2019年中央农业生产发展资金（产业化联合体项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 新疆朗青畜牧有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成青贮玉米和苜蓿的收储，新建游客接待服务长廊一座，设施农业（含果蔬采摘园、游客步行道、标识标牌、景观造型等）改造维护，餐饮民宿设施改造及各项旅游活动策划与宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按项目制定目标完成青贮玉米收储1.6万吨，苜蓿草收储600吨，新建200平米游客接待长廊一座，设施农业采摘园、游客步道、标牌、景观、民宿设施等的扩建、新建和维护顺利完成，各项旅游活动开展的丰富多彩，带动昌吉市乡村旅游和农村经济发展，效果明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：青贮玉米收储量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6万吨 |  |  |  |  |  |  | 1.6万吨 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：苜蓿草收储量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600吨 |  |  |  |  |  |  | 600吨 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：项目建设施工质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按期完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目资金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金投入185万元 |  |  |  |  |  |  | 项目资金投入185万元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  | 指标1：产业收入增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100万元 |  |  |  |  |  |  | 100万元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：增加就业人数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5人 |  |  |  |  |  |  | 5人 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：带动乡村旅游业提升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升明显 |  |  |  |  |  |  | 提升明显 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：改善农村生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化环境，生态循环 |  |  |  |  |  |  | 绿化环境，生态循环 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：：产业可持续增长力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳步增长 |  |  |  |  |  |  | 稳步增长 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：职工群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：客户满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 2019年自治区畜牧类发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  | 429.8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  | 429.8 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励发展畜牧业，提高养殖技术水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 创建1个“四良一规范”示范县，提高了养殖技术水平，扶持畜牧业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：引进奶牛（头） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：购进乳品设备（套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标4：蛋禽总产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：畜禽良种覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：核心育种场年供种能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：奶牛平均单产水平提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：项目任务完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：畜牧业养殖成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 指标1：新增产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 指标1：示范带动作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 指标1：废弃物资源化利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：养殖粪污设施设备配套率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：畜牧业综合生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：用户满意度98%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 待与财政联合验收后拨付剩余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年自治区现代农业示范建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 316 |  | 316 | 135.9506 |  | 10 |  | 62 | 6.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 316 |  | 316 | 135.9506 |  | — |  | 62 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农产品加工企业贷款贴息项目6个、主食加工业提升项目4个、乡村产业发展公共服务提升项目。人居环境整治示行动30个。合作社补助。农药化肥减量增效示范，水溶肥试验示范、农药废弃物回收处理。购买极飞牌2019P30型号无人机一架；购买德州春明自走式4LGZ-206A型脱籽机1台。 |  |  |  |  |  | 已完成农产品加工企业贷款贴息资金6个41万元、主食加工业提升行动4个35万元。人居环境整治示行动39万元。农药化肥减量增效示范、水溶肥试验示范、农药废弃物回收处理20.9506万元。购买极飞牌2019P30型号无人机一架；购买德州春明自走式4LGZ-206A型脱籽机1台。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农产品加工企业贷款贴息 |  | 农产品加工企业贷款贴息资金41万元 |  | 完成农产品加工企业贷款贴息资金41万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：主食加工业提升行动 |  | 主食加工业提升行动35万元 |  | 完成主食加工业提升行动35万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：乡村产业发展公共服务提升 |  | 乡村产业发展公共服务提升项目20万元 |  | 已完成农村一二三产业融合发展规划初稿 | 5 |  | 3 | 一二三产业融合发展规划尚未定稿、资金未支付。 |  |
|  |  |  | 指标4：培育植保合作社1家 |  | 019P30无人机一架；自走式4LGZ-206A型脱籽机1台。 |  | 2019P30型号无人机一架；自走式4LGZ-206A型脱籽机1台。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：培育养殖合作社1家 |  | 饲草料搅拌机一台；建设奶牛运动场4400平米（包括825平米的凉棚和采食通道）。 |  | 饲草料搅拌机一台；建设奶牛运动场4400平米（包括825平米的凉棚和采食通道）。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重点支持企业技术升级、厂房扩建、研发中心建设、品牌提升、市场开拓等环节 |  | 重点支持企业技术升级、厂房扩建、研发中心建设、品牌提升、市场开拓等环节 |  | 完成企业技术升级、厂房扩建、研发中心建设、品牌提升、市场开拓等工作 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：推动农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系 |  | 完成农村一二三产业融合发展规划 |  | 已完成农村一二三产业融合发展规划初稿 | 5 |  | 3 | 一二三产业融合发展规划尚未定稿、资金未支付。 |  |
|  |  |  | 指标3：现代智能化农业机械配置 |  | 合格 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：奶牛标准化养殖设施建设 |  | 合格 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：农产品加工企业贷款贴息资金、主食加工业提升行动 |  | 农产品加工企业贷款贴息资金、主食加工业提升行动2019年8月30日之前 |  | 2019年8月已完成农产品加工企业贷款贴息资金、主食加工业提升行动 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：昌吉市农村一二三产业融合发展规划 |  | 昌吉市农村一二三产业融合发展规划初稿2019年12月30日之前完成 |  | 已完成昌吉市农村一二三产业融合发展规划初稿 | 2 |  | 1 | 一二三产业融合发展规划尚未定稿、资金未支付。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补贴资金发放工作成本控制 |  | 一次性审核发放补贴资金 |  | 一次性审核发放补贴资金76万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：企业销售收入增加 |  | 企业销售收入增加500万元 |  | 企业销售收入增加540万元 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：亩增效 |  | 亩增效6元左右 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：节约费用 |  | 节约费用300元左右 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：安排就业 |  | 安排就业10人 |  | 安排就业11人 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：劳动生产率 |  | 提高劳动生产率 |  | 提高劳动生产率 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：牛奶质量 |  | 提高牛奶质量 |  | 提高牛奶质量 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：提升企业产品品质，实现绿色增产 |  | 提升企业产品品质，实现绿色增产 |  | 提升企业产品品质，实现绿色增产 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：土壤污染 |  | 减少土壤污染 |  | 减少土壤污染 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标:3：环境 |  | 优化养殖环境 |  | 优化养殖环境 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：产业可持续增长 |  | 产业可持续增长 |  | 产业可持续增长良好 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：保护耕地 |  | 有效保护耕地 |  | 有效保护耕地 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：养殖环境 |  | 改善养殖环境 |  | 改善养殖环境 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 |  | 企业满意度100% |  | 企业满意度100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：指标2：农户满意度 |  | 满意度≥80% |  | 满意度≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.2 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央农业转移支付粮改饲项目补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 406.4 | 406.4 |  | 50 |  | 10 |  | 12% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 406.4 | 406.4 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，引导全市增加青贮玉米种植，种植面积3.2万亩，收储全株青贮玉米13万吨 |  |  |  |  |  | 已完成种植面积3.2万亩，收储全株青贮玉米13万吨 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：种植青贮玉米3.2万吨 |  |  | 3.2 | 3.2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：收储青贮13万吨 |  |  | 13 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：补助规模养殖场406.4万元 |  |  | 406.4 | 406.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提升规模养殖场养殖效益 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | 2019.4 | 2019.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | 2019.12 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每吨青贮补助31.3元 |  |  | 31.3 | 31.3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加养殖效益 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：增加种植效益 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：种养结合与种植户签订订单 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高养殖积极性 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：增加青贮玉米种植 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推进牧草产业发展具有极其重要的意义,是统筹农村牧区生态与生产的重要平台,是推进农业供给侧结构性改革的重要切入点,改善生态环境、实现绿色发展，迫切需要加快发展牧草产业,是 “精准扶贫”，增加农牧民收入的需要。 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收储业主满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：种植养殖户满意 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 待与财政联合验收后拨付资金 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高效节水建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 各乡镇 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1664.5 |  | 1664.5 | 1501.5917 |  | 10 |  | 90% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1664.5 |  | 1664.5 | 1501.5917 |  | — |  | 90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增高效节水灌溉面积3.6万亩，提升农田灌溉排水和节水能力 |  |  |  |  |  | 完成总工程量的90% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积3.6万亩 |  | 新增高效节水灌溉面积1.8万亩 |  | 完成总工程量的90% | 10 |  | 10 |  | 持续推进 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程竣工验收合格率≧90% |  | 工程竣工验收合格率≧95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时保质保量完成项目任务 |  | 项目建设期限为2019年11月至2020年10月底，今年完成总工程量的50% |  | 已完成总工程量的90% | 10 |  | 10 |  | 持续推进 |  |
|  |  | 成本指标 | 每亩成本900元 |  | 每亩成本900元 |  | ≧900元 | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物增产效益明显 |  | 农作物增产效益明显 |  | 农作物增产幅度可达5% | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力提升 |  | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 耕地质量提升 |  | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  |  |  | 水资源利用率提升 |  | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农业作物结构优化 |  | 农业作物结构 |  | 进一步优化 | 10 |  | 10 |  | 跟踪落实 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  | 受益群众满意度≧90% |  | ≧90% | 10 |  | 10 |  | 持续推进 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区财政农机化发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 昌吉市农机推广站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 3万元 | 3万元 |  | 3万元 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3万元 | 3万元 |  | 3万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | / | / |  | 其他资金 | / |  | / |  |  |  |  |
| 年度 总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置补贴机具核实、检查公务用车油耗，编印农机购置补贴和农机深松项目宣传资料，、购置补贴喷字喷号，农机购置补贴和农机深松办公设备耗材等。 |  |  |  | 购置补贴机具核实、检查公务用车油耗，编印农机购置补贴和农机深松项目宣传资料、购置补贴喷字喷号，农机购置补贴和农机深松办公设备耗材等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：对补贴机具进行监督检查公务用车用油；政策宣传资料印制；购置补贴喷字喷号及补贴工作耗材、办公设备等。 |  | 监督检查补贴车辆230台公务用车用油10000元；政策宣传资料印制3000份；购置补贴喷字喷号1套及补贴工作耗材、办公设备等。 |  |  | 对244台补贴机具进行监督检查公务用车用油10000；政策宣传资料印制3500份；购置补贴喷字喷号1套及耗材17600元 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |
|  |  |  | 指标2：农机深松亩数，购置补贴机具完成台架及受益农户数 |  | 农机深松完成6万亩.购置补贴机具200台架及受益农户数15户 |  |  | 完成农机深松面积6.4339万亩，购置补贴机具244台架，受益农户169户 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：为实施农机购置补贴和农机深松项目实施提供基础保障。 |  | 深松面积6万亩，购置补贴机具200台架及受益农户数150户 |  |  | 完成深松面积6.5433万亩，购置补贴机具244台架，受益农户169户 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施年度2019年 |  | 2019年12月31日 |  |  | 2019年12月31日 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：为实施项目产生的各类耗材支出 |  | 3万元 |  |  | 3万元 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：为项目实施提高了工作效率 |  | 50%以上 |  |  | 80% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提高工作积极性，保障项目顺利实施 |  | 完成 |  |  | 已完成 |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：对于生态建设和环境保护，降低农业生产成本、实现农业可持续发展具有重要的意义 |  | 有效改善 |  |  | 有效改善 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：农机装备水平进一步提高，有效提高土地持续利用率。 |  | 进一步提高 |  |  | 进一步提高 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农户满意度 |  | 90以上 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |

- 项目支出绩效自评表

| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2019年中央财政农业生产发展扶持种猪场和规模猪场贷款贴息项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.94 | 12.94 |  | 12.94 | 10 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.94 | 12.94 |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，对于年出栏5000头以上的5家规模场予以贴息扶持，贴息补助12.94万元，以期积极带动全市生猪养殖产业稳健发展 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：满足年出栏5000头以上的养殖场5户 |  |  | 5户 | 5户 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2养殖企业贷款677万，贴息补助12.91万元 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全市生猪养殖规模场稳健发展 |  |  | 良好 | 良好 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | 2019.7 | 2019.7 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | 2019.9 | 2019.9 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：对养殖企业或合作社的银行贷款贴息比例不超过2% |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加养殖效益 |  |  | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：生猪养殖龙头企业严格履行与农户、农民合作社签订的订单合同 |  |  | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：规范化养殖，减少环境污染 |  |  | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推进生猪养殖产业发展具有极其重要的意义,增加养殖户收入的需要。 |  |  | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度90%以上 |  |  | 90% | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 2019年昌吉市高丰闸灌区节水配套改造项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年昌吉市高丰闸灌区节水配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 650 | 650 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 650 | 650 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 防渗改造干、支渠9.98km，配套建筑物22座。 |  |  |  |  |  | 防渗改造干、支渠9.98km，配套建筑物22座。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道条数、长度 |  |  | 修建渠道两条、9.98km | 修建渠道两条、9.98km | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 |  |  | 工程质量合格率达到100% | 工程质量合格率为100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度建设任务量完成情况 |  |  | 年内建设任务完成率100% | 年内建设任务完成率100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 |  |  | 概算控制基本符合要求的项目比例达到100% | 概算控制基本符合要求的项目比例达到100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标 |  |  | 新增产值277.01 | 新增产值277.01 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基本实现年度社会效益目标 |  |  | 改善灌溉面积8.5亩 | 改善灌溉面积8.5亩 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求 |  |  | 灌溉水利用系数由0.76提高到0.82 | 灌溉水利用系数由0.76提高到0.82 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 |  |  | ≧90% | 85% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 高效节水建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 各乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 1287.5 |  |  |  | 1287.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 1287.5 |  |  |  | 1287.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增高效节水灌溉面积3.6万亩，提升农田灌溉排水和节水能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成总工程量的90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 新增高效节水灌溉面积3.6万亩 |  |  |  |  |  |  | 新增高效节水灌溉面积1.8万亩 |  |  |  | 完成总工程量的90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 按时保质保量完成项目任务 |  |  |  |  |  |  | 项目建设期限为2019年11月至2020年10月底，今年完成总工程量的50% |  |  |  | 已完成总工程量的90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 每亩成本900元 |  |  |  |  |  |  | 每亩成本900元 |  |  |  | ≧900元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  | 农作物增产效益明显 |  |  |  |  |  |  | 农作物增产效益明显 |  |  |  | 农作物增产幅度可达5% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 粮食综合生产能力提升 |  |  |  |  |  |  | 粮食综合生产能力 |  |  |  | 明显提升 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 耕地质量提升 |  |  |  |  |  |  | 耕地质量 |  |  |  | 逐步提升 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水资源利用率提升 |  |  |  |  |  |  | 水资源利用率 |  |  |  | 逐步提升 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 农业作物结构优化 |  |  |  |  |  |  | 农业作物结构 |  |  |  | 进一步优化 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意 |  |  |  |  |  |  | 受益群众满意度≧90% |  |  |  | ≧90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 高效节水建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 各乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 288 |  | 288 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 288 |  | 288 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增高效节水灌溉面积3.6万亩，提升农田灌溉排水和节水能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成总工程量的90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 新增高效节水灌溉面积3.6万亩 |  |  |  |  | 新增高效节水灌溉面积1.8万亩 |  |  |  | 完成总工程量的90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时保质保量完成项目任务 |  |  |  |  | 项目建设期限为2019年11月至2020年10月底，今年完成总工程量的50% |  |  |  | 已完成总工程量的90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 每亩成本900元 |  |  |  |  | 每亩成本900元 |  |  |  | ≧900元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  | 农作物增产效益明显 |  |  |  |  | 农作物增产效益明显 |  |  |  | 农作物增产幅度可达5% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 粮食综合生产能力提升 |  |  |  |  | 粮食综合生产能力 |  |  |  | 明显提升 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 耕地质量提升 |  |  |  |  | 耕地质量 |  |  |  | 逐步提升 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水资源利用率提升 |  |  |  |  | 水资源利用率 |  |  |  | 逐步提升 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 农业作物结构优化 |  |  |  |  | 农业作物结构 |  |  |  | 进一步优化 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 跟踪落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意 |  |  |  |  | 受益群众满意度≧90% |  |  |  | ≧90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 持续推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表. （2019年度）. 项目名称; 农村人居环境整治项目. 主管部门; 昌吉市农业农村局; 实施单位; 昌吉市农业农村局. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 2950; 2950; 2950; 10; 100.00%; 10. 其中：当年财政拨款; 2950; 2950; 2950; —; 100.00%; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 开展“厕所革命”整村推进、村容村貌整治提升等人居环境整治相关建设，完成一批公益性设施建设，进一步改善农村生产、生活环境，提高生活质量。完成17个行政村“厕所革命”整村推进工作计划，19个示范村建设; 已按照预期目标完成. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; “厕所革命”整村推进村数（个）; 17; 17; 4; 4; 持续推进. 示范村建设村数（个）; 19; 19; 4; 4; 持续推进. 拆除危房数（间）; 1800; 1800; 4; 4; 持续推进. 清除残垣断壁数（处）; 1650; 1650; 4; 4; 持续推进. 排污管网建设里数（公里）; 50; 50; 4; 4; 持续推进. 绿化美化村庄数（个）; 30; 30; 4; 4; 持续推进. 建设正规垃圾堆放点数（处）; 200; 200; 4; 4; 持续推进. 质量指标; 改厕设施合格率（%）; ≥95; ≥98; 4; 4; 持续推进. 排污管网持续使用时间（年）; ≥20; ≥20; 4; 4; 持续推进. 正规垃圾点持续使用时间（年）; ≥10; ≥10; 4; 4; 持续推进. 示范村无害化厕所普及率（%）; ≥50; ≥50; 4; 4; 持续推进. 时效指标; 排污管网持续使用时间（年）; ≥20; ≥20; 4; 4; 持续推进. 正规垃圾点持续使用时间（年）; ≥10; ≥10; 4; 4; 持续推进. 资金支出完成期限（年月日）; 2019年12月15日; 2019年12月15日; 4; 4; 持续推进. 成本指标; 示范村奖补金额（万元）; 1900; 1900; 4; 4; 持续推进. 农村每户厕改补助金额（元）; 600; 600; 4; 4; 持续推进. 农村厕改补助户数（户）; 4728; 4728; 4; 4; 持续推进. 效益指标; 经济效益指标; 庭院经济获益户数（户）; 700; 700; 4; 4; 持续推进. 带动旅游收入（万元）; 100; 100; 4; 4; 持续推进. 社会效益指标; 环卫行业就业人数（人）; 300; 300; 4; 4; 持续推进. 起到引领示范作用，农村人居环境得到有效改善; 有所增强; 有所增强; 4; 4; 持续推进. 生态效益指标; 农牧民清洁卫生文明意识提高程度; 较大提高; 较大提高; 3; 3; 持续推进. 农牧民生活环境得带改善; 较大改善; 较大改善; 3; 3; 持续推进. 可持续影响指标; 建立长效机制，责任主体落实; 完成; 完成; 4; 4; 持续推进. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 农户满意度（%）; ≥90; ≥95; 2; 2; 持续推进. 牧民满意度（%）; ≥90; ≥95; 2; 2; 持续推进. 基层干部满意度（%）; ≥90; ≥95; 2; 2; 持续推进. 总分; 100; 100. 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 昌吉市游牧民定居工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 812 |  |  | 812 |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 812 |  |  | 812 |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建成住房520户，从根本上实现牧民安居乐业，有效改善牧民的生产生活、文化教育、医疗卫生条件，有利于推广农牧业先进技术，提高牧民素质，加快牧区社会经济发展进程，为牧民摆脱贫困落后和草原生态恢复打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建成住房520户，从根本上实现牧民安居乐业，有效改善牧民的生产生活、文化教育、医疗卫生条件，有利于推广农牧业先进技术，提高牧民素质，加快牧区社会经济发展进程，为牧民摆脱贫困落后和草原生态恢复打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：建设住宅520套 |  |  |  |  |  |  | 建设住宅520套。 |  |  |  | 520套住宅主体已完工，部分配套设施未完工 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：合格 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：2019年12月 |  |  |  |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：控制在计划批复内 |  |  |  |  |  |  | 控制在计划批复内 |  |  |  | 控制在计划批复内 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  | 指标1：有助于增加牧民收入 |  |  |  |  |  |  | 人均收入将有质的提升， |  |  |  | 人均收入将有质的提升， |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 指标1：有利于牧区稳定繁荣。 |  |  |  |  |  |  | 有利于牧区稳定繁荣。 |  |  |  | 有利于牧区稳定繁荣。 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 指标1：改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  |  |  |  |  | 改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  |  | 改善草原环境、实现绿色发展。 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | ：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  |  | ：实现草畜平衡、可持续发展。 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意。 |  |  |  |  |  |  | 520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意 |  |  |  | 520户牧民都积极地筹集自筹资金，对牧民定居政策非常满意 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 43.19 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 43.19 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为村民购买报警器50个，慰问走访三老人员及贫困户75户，送温暖为贫困户拉煤23户，修缮村级道路、院墙、圈舍；安装宣传电子屏、人居环境整治绿化等；改善村级办公条件，购置办公设施及办公用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：修缮房屋、圈舍、道路、文化大院等、农机具停放场、村级巷道整治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.43万元 |  |  |  | 28.6234万元 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 补助修建一处机库，因资金不够为实施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：访贫问苦、走访三老人员及贫困户152户、拉煤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3万元 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：改善村级办公条件，购买电脑4台、投影仪2个、光盘200个、安装电子屏2个、购置来访大厅桌椅2套、饮水机等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.6万元 |  |  |  | 20.6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：严格按照资金分配比例，合理使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.33万元 |  |  |  | 66.5234万元 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：为民办实事按要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.33万元 |  |  |  | 66.5234万元 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：2019年12月31日完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月31日 |  |  |  | 12月31日 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：修缮房屋、圈舍、道路、文化大院等、农机具停放场、村级巷道整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.43万元 |  |  |  | 21.8168万元 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：访贫问苦、走访三老人员及贫困户152户、拉煤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3万元 |  |  |  | 17.3万元 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：改善村级办公条件，购买电脑4台、投影仪2个、光盘200个、安装电子屏2个、购置来访大厅桌椅2套、饮水机等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.6万元 |  |  |  | 20.6万元 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：进一步推动基层经济工作有序开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进一步推动基层经济工作有序开展 |  |  |  | 进一步推动基层经济工作有序开展 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：社会稳定和长治久安工作实现情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会稳定和长治久安工作实现情况 |  |  |  | 社会稳定和长治久安工作实现情况 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：村容村貌得到改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 村容村貌得到改善 |  |  |  | 村容村貌得到改善 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：更好的做好为民办实事工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更好的做好为民办实事工作 |  |  |  | 更好的做好为民办实事工作 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众满意度90%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无偏差 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》