附件：

昌吉市教育局2020年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

2、拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

3、指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

4、教育经费管理、用好教育经费：制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划：负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

5、负责管理全市的学前教育、基础教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

6、负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

7、组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

8、承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

9、负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育。

- 二、机构设置及人员情况

昌吉市教育局2020年度实有人数123人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员59人。

从部门决算单位构成看，昌吉市教育局部门决算包括：昌吉市教育局决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室，教育科，人事科，思政科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5571.45万元，与上年相比，增加431.97万元，增长8.4%，主要原因是：新增新建幼儿园建设资金拨款、本年度学生饮用奶计划从一般公共预算财政拨款开支。本年支出5615.82万元，与上年相比，增加2034.69万元，增长56.82%，主要原因是：各民办幼儿园三年免费教育补助资金及28所普惠园保教费从教育局拨付各园列支；新增新建幼儿园建设资金拨款。

- 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5571.45万元，其中：财政拨款收入5571.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5615.82万元，其中：基本支出1788.89万元，占31.85%；项目支出3826.93万元，占68.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5571.45万元，与上年相比，增加627.19万元，增长12.69%。主要原因是：新增新建幼儿园建设资金拨款、本年度学生饮用奶计划从一般公共预算财政拨款开支。财政拨款支出5420.6万元，与上年相比，增加1856.04万元，增长52.07%，主要原因是：2020年有新建幼儿园建设资金拔付给昌吉市项目代建局承建，本年度学生饮用奶拔款从一般公共预算财政拨款开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1249.06万元，决算数5571.45万元，预决算差异率346.05%，主要原因是：新增新建幼儿园建设资金拨款、本年度学生饮用奶计划从一般公共预算财政拨款开支。财政拨款支出年初预算数1249.06万元，决算数5420.6万元，预决算差异率334%，主要原因是：2020年有新建幼儿园建设资金拔付给昌吉市项目代建局承建，本年度学生饮用奶拔款从一般公共预算财政拨款开支。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5420.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行351.31万元；

2050103机关服务806.02万元；

2050201学前教育1004.07万元；

2050202学教育4.47万元；

2050299其他普通教育支出2039.50万元；

2050999其他教育费附加安排的支出1095.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.66万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.92万元；

2299901支出13.99万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.89万元，其中：

人员经费1271.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费517.37万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.07万元，比上年减少0.19万元，降低2.29%，主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，占100%，比上年减少0.19万元，降低2.29%，主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，减少了相关支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维护及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.4万元，决算数8.07万元，预决算差异率-22.38%，主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度预算未安排因公出国（境）活动；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数10.4万元，决算数8.07万元，预决算差异率-22.38%，主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，减少了相关支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出517.37万元，比上年增加337.62万元，增长187.82%，主要原因是各民办幼儿园三年免费教育补助资金及28所普惠园保教费从教育局拨付各园列支。

- （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。

授予中小企业合同金额17.73万元，占政府采购支出总额的95.58%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的79.89%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值72.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车，主要是主要领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目35个，共涉及资金5341.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目实施围绕绩效申报开展,将目标设定切实贯彻于项目之中；二是三级指标体系是整个绩效目标的重要指标。发现的问题及原因：一是工作流程完善在执行中存在诸多问题，工作一旦流程延伸到部门之外，存在部门间相互推诿，运行不畅；二是缺乏管理元素，管路缺位，影响正常开展。下一步改进措施：一是加强培训提升对绩效管理的认识，认识到绩效管理是本职工作；二是做出细致规划，保证每个环节都有人负责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年11-12月普惠性民办幼儿园保教费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 普惠性幼儿园 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 463.92 | 463.92 |  | 462.71 |  | 10 | 99.74% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 463.92 | 463.92 |  | 462.71 |  | 10 | 99.74% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 为构建以公益普惠性幼儿园为主体，广覆盖、保基本、高质量的学前教育公共服务体系，提高办园水平和保教质量，促进我市学前教育公益普惠性优质发展。 |  |  |  |  |  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 为构建以公益普惠性幼儿园为主体，广覆盖、保基本、高质量的学前教育公共服务体系，提高办园水平和保教质量，促进我市学前教育公益普惠性优质发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：普惠性民办幼儿园人数 |  |  | =7732人 | =7732人 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：普惠性幼儿园数量 |  |  | =28所 | =28所 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：昌吉市已认定28所普惠性民办幼儿园覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：保教费补助0.03万元/生/月*7732人*2月 |  |  | =463.92万元 | =462.71万元 | 10 | 9 |  | 出勤半月以上按300元/生/月补助，出勤半月以下按150元/生/月补助 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学前教育关注度、社会影响力 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高办园水平和保教质量 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普惠性民办幼儿园满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：幼儿家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师各项补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五中、十二小、十三小 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 35.85 |  | 35.85 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 35.85 |  | 35.85 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 职能：实施九年义务教育及小学初中学历教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育（相关社会服务）。 为规范我区国有企业中小学退休教师养老待遇发放，按照新政办发【2007】234号文规定，符合移交条件的国有企业办中小学退休教师，从2008年1月起，全部移交地方财政管理，退休金差额部分由同级财政承担，完成2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师经费35.85万元的拨付，专款专用。 |  |  |  |  |  | 职能：实施九年义务教育及小学初中学历教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育（相关社会服务）。 为规范我区国有企业中小学退休教师养老待遇发放，按照新政办发【2007】234号文规定，符合移交条件的国有企业办中小学退休教师，从2008年1月起，全部移交地方财政管理，退休金差额部分由同级财政承担，完成2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师经费35.85万元的拨付，专款专用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障企业中学退休教师人数 |  |  | =11人 | =11人 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：保障企业小学退休教师人数 |  |  | =38人 | =38人 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：享受待遇人员覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按标准及时申报 |  |  | ≥3月 | ≥3月 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：及时拨付，保障人员待遇 |  |  | ≥3月 | ≥3月 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：中小学退休教师退休金发放标准 |  |  | 0.68万元/人 | 0.68万元/人 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障国有企业退休人员待遇 |  |  | 按标准审核后足额发放 | 按标准审核后足额发放 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：群体上访事件发生率 |  |  | =0 | =0 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：落实国有企业办中小学退休教师待遇，保障退休教师生活 |  |  | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：国有企业离退休人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年4月-2021年3月区属国有企业办中小学退休教师各项补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五中、十二小、十三小 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 35.85 |  | 26.00 |  | 10 | 72.52% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 35.85 |  | 26.00 |  | 10 | 72.52% | 7 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 职能：实施九年义务教育及小学初中学历教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育（相关社会服务）。 为规范我区国有企业中小学退休教师养老待遇发放，按照新政办发【2007】234号文规定，符合移交条件的国有企业办中小学退休教师，从2008年1月起，全部移交地方财政管理，退休金差额部分由同级财政承担，完成2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师经费35.85万元的拨付，专款专用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 数量指标 | 指标1：保障企业中学退休教师人数 |  |  | =11人 | =11人 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标2：保障企业小学退休教师人数 |  |  | =38人 | =38人 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：享受待遇人员覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 时效指标 | 指标1：按标准及时申报 |  |  | ≥3月 | ≥3月 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标2：及时拨付，保障人员待遇 |  |  | ≥3月 | ≥3月 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 成本指标 | 指标1：中小学退休教师退休金发放标准 |  |  | 0.68万元/人 | 0.68万元/人 | 10 | 7 | 2021年3月31日支付完成 |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障国有企业退休人员待遇 |  |  | 按标准审核后足额发放 | 按标准审核后足额发放 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标2：群体上访事件发生率 |  |  | =0 | =0 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：落实国有企业办中小学退休教师待遇，保障退休教师生活 |  |  | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：国有企业离退休人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区教育补助资金（2020年自治区农村学前三年免费教育保障机制补助经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各幼儿园 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 49.22 |  | 39.72 |  | 10 |  | 80.70% | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 49.22 |  | 39.72 |  | 10 |  | 80.70% | 8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。 |  |  |  |  |  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村学前三年适龄幼儿保障人数 |  |  | 2837人 | 2837人 | 10 |  | 10 |  | 2020年按实际入园幼儿人数补助 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农村学前保障覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补助经费0.017349万元/人*2837人 |  |  | 49.22 | 39.72 | 10 |  | 8 |  | 2020年按实际入园幼儿人数补助 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学前教育关注度、社会影响力 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障学前三年免费教育运行，吸引广大农牧民将子女送入幼儿园就读，不断扩大覆盖人群(%) |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各地满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区义务教育阶段学校班主任津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市各学校 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 66.36 |  | 66.36 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 66.36 |  | 66.36 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 1、进一步加强我区中小学班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动班主任教育培养学生的积极性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。 2、790名班主任每月120元，补贴10个月按时完成。 3、2020年12月31日完成。 |  |  |  |  |  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 1、进一步加强我区中小学班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动班主任教育培养学生的积极性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。 2、790名班主任每月120元，补贴10个月按时完成。 3、2020年12月31日完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助初中班主任人数 |  |  | =208人 | =208人 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标1：补助小学班主任人数 |  |  | =582人 | =582人 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：班主任覆盖率 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金及时到位 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金按期拨付 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：补助时限 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补助金额790人*0.012万元/人*10个月*70% |  |  | =66.36万元 | =66.36万元 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：补助月 |  |  | =10个月 | =10个月 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：补助效果，提高班主任工作积极性 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标2：保证班主任年度内享受津贴，确保教育质量不断提升 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：学校满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标1：班主任满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （2020年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区教育补助资金（城乡义务保障机制-公用经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各学校 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 149 |  | 149 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 149 |  | 149 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。 |  |  |  |  |  | 目标一：完成普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元的发放；目标二：完成对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。目标三：2020年12月31日已完成发放。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受学生人数（小学） |  |  | =29142人 | =29142人 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：享受学生人数（初中） |  |  | =10613人 | =10613人 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1:资金按期拨付率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2:资金完成执行率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：公用经费指标（小学） |  |  | =77.82万元 | =77.82万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：公用经费指标（初中） |  |  | =37.79万元 | =37.79万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：取暖费标准140元/人*39755人*20%*30% |  |  | =33.39万元 | =33.39万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学生家庭负担 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标2：保障学校正常运转、完成教育教学活动 |  |  | 100.00% | 100.00% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意率 |  |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：家长满意率 |  |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：地州教育局满意率 |  |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  | 无偏差 |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 义务教育学生生活费补助（寄宿生） |  | 项目负责人及电话 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 110.25 | 110.25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 110.25 | 110.25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
|  | 目标1：寄宿生生活费按普通小学每生每年1250元、普通初中每生每年1500元、特教生每生每年1750元补助，资助面农村寄宿生100%、城市寄宿生40% 目标2：12月底完成。该项目为城乡义务教育对家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，逐步提高教学质量，缩小区域教育差距，均衡教育质量。 |  |  |  | 2020年12月30日前完成2020年家庭经济困难学生生活费110.25万元拨付使用，共计受助学生1505人；完成了对各地政策落实情况的监督检查，完成义务教育阶段培训工作。进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，加快教育发展，减轻群众的负担，解决学生因贫困而辍学的现象，更深入地优化教育结构，促进教育公平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：接受城乡义务教育保障机制寄宿生小学人数 | 5 | 210 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：接受城乡义务教育保障机制寄宿生初中人数 | 5 | 1295 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：城乡义务教育保障机制寄宿生生活费享受比例 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：小学寄宿生生均标准 | 5 | 625元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：初中寄宿生生均标准 | 5 | 750元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 10 | 家庭经济困难学生不因贫失学 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 100% | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | 5 | 100% | 5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育局全市幼儿体检费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 普通高考学生 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 70.78 |  | 64 | 10 |  | 90.42% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 70.78 |  | 64 | 10 |  | 90.42% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 按照区、州新冠肺炎疫情防控工作统一部署，依据州新冠疫情防控工作指挥部学校复学工作组办公室工作提示，为做好我市幼儿园学生返园前相关工作，全市需体检幼儿17264名，合计70.78万元，由市财政承担。2020年7月31日完成。 |  |  |  |  |  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 按照区、州新冠肺炎疫情防控工作统一部署，依据州新冠疫情防控工作指挥部学校复学工作组办公室工作提示，为做好我市幼儿园学生返园前相关工作，全市需体检幼儿17264名，合计70.78万元，由市财政承担。2020年7月31日完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全市需体检幼儿 |  |  | =17264人 | =17264人 |  | 5 |  | 按照实际入园人数 |  |
|  |  |  | 指标2：公办幼儿园数量 |  |  | =24所 | =24所 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：民办幼儿园数量 |  |  | =45所 | =45所 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全市体检幼儿覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2020年7月31日 | 2020年7月31日 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：公办幼儿体检费：0.0041万元/生*5191生 |  |  | =21.28万元 | =21.28万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：民办幼儿体检费：0.0041万元/生*12073生 |  |  | =49.5万元 | =42.72万元 |  | 9 |  | 按照实际入园人数 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：预防减少疾病发生，保障儿童身体健康 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障幼儿园正常运转，幼儿能正常入园序 |  |  | 体检正常，允许入园 | 100% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通高中学生资助资金（免学杂费） |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1.97 | 1.97 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.97 | 1.97 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |  |  |  | 已全部完成。本年度实际在校符合政策的建档立卡等家庭经济困难学生全部享受了免学费政策 ，应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻了困难学生的家庭经济负担。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：普通高中免学费人数 | 14 | 14 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金足额到位率 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标2：普通高中免学费标准（市一中1500元/生.年；市四中、市九中1200元/人.年） | 1430元/生/年 | 1430元/生/年 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻普通高中、激励普通高中学生成长成才 | 接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学 | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通高中国家助学金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 34.66 | 34.66 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 34.66 | 34.66 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |  |  |  | 已全部完成。按规定落实普高助学金政策，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。有效减轻了困难学生的家庭经济负担，全年平均资助 1250名学生。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：普通高中享受国家助学金人数 | 174 | 174 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：助学金享受覆盖率（在校生） | 30% | 30% | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金足额到位率 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：普通高中助学金生均标准（人均2000元/生.年。可分三档次，标准为一档3000元/人/年，二档2000元/人/年，三档1000元/人/年） | 2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻普通高中、激励普通高中学生成长成才 | 接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学 | 100% | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 义务教育学生生活费补助（寄宿生补助） |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 268.04 | 0.01825 | 10 | 0% | 0 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 268.04 | 0.01825 | 10 | 0% | 0 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：寄宿生生活费按普通小学每生每年1250元、普通初中每生每年1500元、特教生每生每年1750元补助，资助面农村寄宿生100%、城市寄宿生40% 目标2：非寄宿生生活费按普通小学每生每年625元、普通初中每生每年750元。资助面在校非寄宿生30%。 目标3：12月底完成。该项目为城乡义务教育对家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，逐步提高教学质量，缩小区域教育差距，均衡教育质量。 |  |  |  | 2020年12月30日前完成2020年家庭经济困难学生生活费268.04万元拨付，寄宿生使用了0.01825万元。因中央资金超预算拨付，本资金结余未使用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：接受城乡义务教育保障机制寄宿生小学人数 | 538 | 0 | 0 | 因疫情寄宿生逐年递减，昌吉市不属于贫困地区，加之中央资金超预算拨付，本资金结余未使用。 |  |
|  |  |  | 指标2：接受城乡义务教育保障机制寄宿生初中人数 | 3915 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：城乡义务教育保障机制寄宿生生活费享受比例 | 100% | 100% | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 100% | 100% | 0 |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 100% | 100% | 0 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：小学寄宿生生均标准 | 1250元/生.年 | 1250元/生.年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：初中寄宿生生均标准 | 1500元/生.年 | 1500元/生.年 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 家庭经济困难学生不因贫失学 | 家庭经济困难学生不因贫失学 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区2017年-2019年招聘国家特岗教师2020年度绩效工资经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各中小学及幼儿园 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 158.88 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 158.88 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：为2017-2019年招聘特岗教师发放绩效工资，继续实施中央特岗计划和自治区特岗计划，为全区中小学和幼儿园补充国家通用语言文字授课教师，提高教师队伍的整体素质，实施好特岗计划，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进教师队伍结构，切实推进双语教育事业发展，为实现长治久安总目标贡献力量，从而缓解昌吉市各中小学及幼儿园能用国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾；目标二：按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：12月31日完成。 |  |  |  |  | 目标一：完成好学前特岗计划，优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进幼儿教师队伍结构，国家通用语言授课教师队伍不足得以改善；目标二：完成每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：12月31日已完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2019年招聘义务段特岗教师95人 |  | 95人 | 95人 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：2017年招聘学前双语特岗教师25人 |  | 25人 | 25人 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政治素质 |  | 政治合格 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：国语授课能力 |  | 能熟练使用国语授课 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：普通话水平 |  | 普通话二级乙等及以上水平 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付到位 |  | 12月31日完成 | 12月31日完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2:及时发放工资及五金，12月31日完成。 |  | 12月31日完成 | 12月31日完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2019年95人特岗教师工资预算值97.38万元，2.46万元/人/年 |  | 2.46万元/人/年 | 2.46万元/人/年 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：2017年25人特岗教师工资预算值61.5万元，2.46万元/人/年 |  | 2.46万元/人/年 | 2.46万元/人/年 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 |  | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，为教育教学提供保障完成100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：推进国家通用语言文字教育全覆盖情况 |  | 保障所需师资 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：服务新疆总目标情况 |  | 为实现新疆社会稳定和长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人。 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：实现双语教育目标情况 |  | 使少数民族孩子基本掌握国家通用语言文字 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农村幼儿园及小学学生及家长的满意度96% |  | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 | 无偏差 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区第二批地方政府债券转贷资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新建6所幼儿园 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 797 |  | 797 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 797 |  | 797 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：扩大学前教育资源，促进学前教育事业。目标二：购置新建幼儿园相关设备设施。目标三：2020年9月30日前完成所有设备安装调试工作。 |  |  |  |  |  | 目标一：扩大学前教育资源，促进学前教育事业。目标二：购置新建幼儿园相关设备设施。目标三：2020年9月30日前已完成所有设备安装调试工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：六所幼儿园厨房设备件（套）数 |  |  | 10000件或套 | 10000件/套 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：六所幼儿园玩教具、办公家具、电子设备等件（套）数 |  |  | 10000件或套 | 10000件/套 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：六所幼儿园监控设备件数 |  |  | 400件 | 400件 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：六所幼儿园厨房设备安装调试到位 |  |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：六所幼儿园玩教具、办公家具，电子设备等安装调试到位 |  |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：六所幼儿园监控设备安装调试到位 |  |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年9月30日完成所有设备安装调试 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：厨房设备10000件（套），126.67元/件（套） |  |  | =126.67万元 | 126.67万元 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：玩教具、办公家具、电子设备10000件，637.39元/件（套） |  |  | =637.39万元 | 637.39万元 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：监控设备400件，823.5元/件 |  |  | =32.94万元 | 32.94万元 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：扩大学前教育资源 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：提高学前教育服务能力、水平 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可满足幼儿园基本教育教学设备配置 |  |  | ≤5年 | 5年 | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区教育补助资金（区内初中班专项经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市第七中学 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 960.34 | 960.34 |  | 226.05 | 10 |  | 23.54 | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 收到2020年自治区内初中班专项经费补助标准每生每年7000元，专项用于对学生在校期间发生的学习、生活、保险以及按规定探亲的交通费等补助；教职工补助经费标准为每人每年11250元，专项用于对区内初中班教师生活补助。2021年7月完成. |  |  |  |  |  | 按要求支付2020年9月-2021年7月内初班学生经常性经费，教职工专项补助经费，内初班办公经费。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：区内初中班在校生 |  |  | 1211人 | 1198人 |  | 15 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：教职工人数 |  |  | 101人 | 101人 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学生覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：教师覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付到位率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：区内初中班学生经常性经费 |  |  | 7000元/生/年 | 7000元/生/年 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：教职工专项补助经费 |  |  | 1.125万元/师/年 | 1.125万元/师/年 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：使党和国家的惠民政策落到实处，为教育教学提供了保障，为国家培养了人才。 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：教育教学质量不断提高 |  |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 4 | 学校采取有效措施进一步提高办学质量 |  |
|  |  |  | 指标2：教职工工作积极性不断提高 |  |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 4 | 教职工补助标准较低，积极争取自治区财政提高标准 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：家长满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年城乡义务教育校舍安全保障长效机制自治区地方政府新增一般债券（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市第十九小学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 544 |  | 544 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 544 |  | 544 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：扩大义务教育资源，促进义务教育事业，新建1所小学；目标二：完成第十九小学校舍土建建设。目标三：2020年11月1日前土建完成。 |  |  |  |  |  | 目标一：扩大义务教育资源，促进义务教育事业，新建1所小学；目标二：完成第十九小学校舍土建建设。目标三：2020年11月1日前已完成土建。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：昌吉市第十九小学校舍建筑面积 |  |  | 2176平方米 | 2176平方米 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：昌吉市第十九小学校舍主体土建完成 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：昌吉市第十九小学主体土建完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：昌吉市第十九小学校舍质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：昌吉市第十九小学校舍建筑面积2176平方米，2500元/平方米。 |  |  | 544万 | 544万 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：扩大义务教育资源，确保消除66人以上超大班额 |  |  | 消除 | 消除 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为昌吉市消除大规模学校和大班额奠定一定的基础。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年农村学前三年免费教育保障机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市各幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 256.41 |  | 220.15 | 10 |  | 85.86% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 256.41 |  | 220.15 | 10 |  | 85.86% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。 |  |  |  |  |  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村学前三年适龄幼儿保障人数 |  |  | 2837人 | 2837人 |  | 10 |  | 2020年按实际入园幼儿人数补助 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农村学前保障覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补助经费0.017349万元/人*2837人 |  |  | 256.41 | 220.15 |  | 9 |  | 2020年按实际入园幼儿人数补助 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学前教育关注度、社会影响力 |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障学前三年免费教育运行，吸引广大农牧民将子女送入幼儿园就读，不断扩大覆盖人群(%) |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各地满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年全国普通高考疫情防控专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 普通高考学生 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.56 |  | 10.56 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10.56 |  | 10.56 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。贯彻落实自治区党委关于疫情防控工作的决策部署，按照区、州新冠肺炎疫情防控工作统一安排，严格落实普通高考考务和疫情防控措施，确保2020年普通高考安全平稳举行。确保普通高考考生和考务工作人员健康和生命安全，加大普通高考疫情防控经费投入，做到普通高考考生不出县域参加考试，实现普通高考“零风险”“零疫情”。 |  |  |  |  |  | 部门职能：参与管理市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，负责教育基本信息的统计、分析和发布。贯彻落实自治区党委关于疫情防控工作的决策部署，按照区、州新冠肺炎疫情防控工作统一安排，严格落实普通高考考务和疫情防控措施，确保2020年普通高考安全平稳举行。确保普通高考考生和考务工作人员健康和生命安全，加大普通高考疫情防控经费投入，做到普通高考考生不出县域参加考试，实现普通高考“零风险”“零疫情”。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全市需体检高三学生 |  |  | 1420人 | 1420人 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：全市高中数量 |  |  | 3所 | 3所 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：其他相关部门人数 |  |  | 89人 | 89人 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全市高三学生覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2020年7月31日 | 2020年7月31日 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全市高三学生双抗体检费：0.0070万元/生*1420生 |  |  | 9.94万元 | 9.94万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 相关部门人员双抗体检费：0.0070万元/人*89人 |  |  | 0.62万元 | 0.62万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：实现普通高考“零风险”“零疫情”，确保普通高考安全平稳举行 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：确保普通高考考生和考务工作人员健康和生命安全，考生正常参加考试，维持良好的社会秩序 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年“访惠聚”驻村工作经费（驻村工作队为民办实事经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：按照行政村的规模，中村10万元，小村5万元标准安排，资金用于访惠聚工作队为民办实事，工作队办公等支出；目标二：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |  | 目标一：按照行政村的规模，中村10万元，小村5万元标准安排，资金用于访惠聚工作队为民办实事，工作队办公等支出；目标二：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新戽村工作队5万元 |  |  | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村工作队2.5万元 |  |  | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时拨付到位 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2:及时发放驻村工作经费，12月底完成 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事：5万元 |  |  | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购买办公用品及生活用品为群众办好事、办实事：2.5万元 |  |  | 2.5万元 | 2.5万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：发挥驻村工作队作用，促进民族团结 |  |  | 促进民族团结 | 有效促进 | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障访惠聚工作队工作开展的正常开支，解决实际困难，促进访惠聚工作更好的发展 |  |  | 5年 | 100% | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：工作队满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标：群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费（第一书记为民办实事） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：第一书记为民办实事，主要做好群众思想工作，访贫问苦，为群众送信息、送温暖；目标二：为群众办实事、办好事；目标三：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |  | 目标一：第一书记为民办实事，主要做好群众思想工作，访贫问苦，为群众送信息、送温暖；目标二：购置办公用品、生活用品；目标三：2万元于2020年12月31日全部执行完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新戽村工作队1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村工作队1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购买办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金及时拨付 |  |  | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2:项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事：1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购买办公用品及生活用品为群众办好事、办实事：1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：增强民族团结 |  |  | 通过为民办实事增强民族团结 | 有效增强 | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过为民办实事，凝聚民心，增强民族团结 |  |  | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标2：群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费（工作队经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市教育局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：访惠聚工作队为民办实事，做好群众思想工作，为群众送信息、送温暖；目标二：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |  | 目标一：访惠聚工作队为民办实事，做好群众思想工作，为群众送信息、送温暖； 目标二：2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费2020年12月31日全部执行完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新戽村访惠聚工作队驻村工作经费0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村访惠聚工作队驻村工作经费0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：安排资金确保访惠聚工作正常开展 |  |  | 工作正常开展 | 工作正常开展 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时拨付到位 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日完成 | 已完成 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新戽村访惠聚办公用品0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村访惠聚办公用品0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：发挥驻村工作队作用，促进民族团结 |  |  | 促进民族团结 | 促进民族团结 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障访惠聚工作队工作开展的正常开支，解决实际困难，提高为民服务质量 |  |  | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95.00% | 100.00% |  | 10 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市第三幼儿园、第六幼儿园 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 90 | 32.5 |  | 10 |  |  | 3.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 90 | 32.5 |  | 10 |  |  | 3.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标一：继续巩固完善学前双语教育经费保障长效机制，对校园进行维修改造；目标二：改造两所幼儿园用气安全隐患及校舍维修；目标三：2020年12月30日前完成。 |  |  |  |  | 目标一：继续巩固完善学前双语教育经费保障长效机制，对校园进行维修改造；目标二：改造两所幼儿园用气安全隐患及校舍维修；目标三：2020年12月30日前已完成招标工作，因冬天无法施工，待2021年4月开始施工，预计2021年6月30日前完工。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：幼儿园天然气改造面积 |  | 1300平方米 | 300㎡ | 6 |  | 1.5 | 冬天无法施工，待2021年4月继续施工建设，预计6月完工 |  |
|  |  |  | 指标2：厨房设备采购数量 |  | ≥20台 | 5台 | 6 |  | 2 | 等天然气改造施工完成后，继续采购设备 |  |
|  |  |  | 指标3：幼儿园校舍维修面积 |  | 300平方米 | 300㎡ | 6 |  | 6 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：幼儿园天然气改造施工质量合格率 |  | 100% | 10% | 6 |  | 0.5 | 冬天无法施工，待2021年4月继续施工建设，预计6月完工 |  |
|  |  |  | 指标2：幼儿园设备采购合格率 |  | 100% | 25% | 6 |  | 1.5 | 等天然气改造施工完成后，继续采购设备 |  |
|  |  |  | 指标3：幼儿园校舍维修施工质量合格率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按期拨付率 |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：幼儿园天然气改造面积1300平方米，500元/平方米 |  | 65万元 | 15万元 | 6 |  | 1.5 | 冬天无法施工，待2021年4月继续施工建设，预计6月完工 |  |
|  |  |  | 指标2：厨房设备采购数量20台，5000元/台 |  | 10万元 | 2.5万元 | 6 |  | 2 | 等天然气改造施工完成后，继续采购设备 |  |
|  |  |  | 指标3：幼儿园校舍维修面积300平方米，500元/平方米 |  | 15万元 | 15万元 | 6 |  | 6 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高学前教育安全系数 |  | 逐步提高学前教育安全系数 | 逐步提高 | 6 |  | 3 | 项目未完工 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改善办学条件，确保师生安全，提高学校安全体系。 |  | 稳步提升学校安全体系 | 稳步提升 | 6 |  | 3 | 项目未完工 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 |  | ≥90% | 50% | 6 |  | 3 | 项目未完工 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  | ≥90% | 50% | 6 |  | 3 | 项目未完工 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 54.5 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年新疆西藏地区教育特殊补助资金【2020】27号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各幼儿园 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 109.67 |  | 109.67 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 109.67 |  | 109.67 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：为招聘的特岗教师按时发放绩效工资，推进昌吉市教育事业发展，为全区中小学及幼儿园补充国家通用语言文字授课教师，提高教师队伍的整体素质；目标二：执行国家统一的工资制度和标准，按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师绩效工资及五金；目标三：12月31日完成。 |  |  |  |  |  | 目标一：提高教师队伍的整体素质，补充国家通用语言文字授课教师；目标二：每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：12月31日已完成发放。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2017年-2019年招聘学前教育段特岗教师111人 |  |  | 111人 | 111人 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政治素质 |  |  | 政治合格 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：国语授课能力 |  |  | 能熟练使用国语授课 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：普通话水平 |  |  | 普通话二级乙等及以上水平 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1:及时发放工资及五金，12月31日完成。 |  |  | 12月31日完成 | 12月31日完成 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2017年-2019年招聘学前教育段特岗教师111人工资预算值109.67万元，2.6万元/人/年 |  |  | 2.6万元/人/年 | 2.6万元/人/年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 |  |  | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，提高教师队伍素质100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：服务新疆总目标情况 |  |  | 为实现新疆长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进义务教育教学工作的发展和提高，可持续10年 |  |  | 可持续10年 | 10年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育教学工作学生及家长的满意度95% |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年城乡义务教育补助经费【2020】22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各中小学 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 122.92 |  | 122.92 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 122.92 |  | 122.92 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1、执行国家统一的工资制度和标准，按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师工资，并按时缴纳特岗教师的社保和住房公积金。目标2、实施好中央特岗计划和自治区特岗计划；为中小学补充合格教师，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作。目标三：12月31日完成。 |  |  |  |  |  | 目标一：提高教师队伍的整体素质，补充国家通用语言文字授课教师；目标二：每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：12月31日已完成发放。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：2017年-2019年招聘义务教育段特岗教师230人 |  |  | 230人 | 230人 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政治素质 |  |  | 政治合格 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：国语授课能力 |  |  | 能熟练使用国语授课 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：普通话水平 |  |  | 普通话二级乙等及以上水平 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2:及时发放工资及五金，12月31日完成。 |  |  | 12月31日完成 | 12月31日完成 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：：2017年-2019年230人义务段特岗教师工资预算值122.92万元，2.6万元/人/年 |  |  | 2.6万元/人/年 | 2.6万元/人/年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 |  |  | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，提高教师队伍素质100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：服务新疆总目标情况 |  |  | 为实现新疆长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进义务教育教学工作的发展和提高，持续促进 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育教学工作学生及家长的满意度95% |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “三区”人才计划教师专项工作补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各学校 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 改善边远地区教育水平，昌吉州选派10名支教教师到克州，扶贫重点县农村学校支教一年，培养合格专业国语教师，全面帮助受授学校提升教育教学质量，改善授援学校教育环境，改善受授学校办学条件和管理水平。 |  |  |  |  |  | 目标一：昌吉州选派10名支教教师到克州完成支教任务；目标二：2020年12月31日已发放完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支教人数 |  |  | 10人 | 10人 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合格专业国语教师 |  |  | 胜任国语教学 | 胜任国语教学 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：语文、数学、英语、美术、科学、健康、地理、体育专业支持 |  |  | ≥8门学科 | 8门 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金总额 |  |  | =6.25 | =6.25 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善边远地区教育水平 |  |  | 改善边远地区学校国语教学质量，改善授援学校教育环境 | 有效改善 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 指标2：提高授援学校管理水平 |  |  | 提高授援学校管理水平，改善办学环境 | 有效提高 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：国语教育可持续发展 |  |  | 持续发展 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受援学校满意 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 教师满意度指标 | 指标1：支教教师满意 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020-2021学年义务教育阶段“学生饮用奶计划” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 麦趣尔集团股份有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 189.40 | =0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 189.40 | =0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：完成所属义务教育段学校学生42088人，每人每天1袋奶，每袋200克，每月按22天计算共计22袋/月； 目标二：时间2020年9月至2021年7月31日； 目标三：在全州九年义务教育阶段学生中继续实施“学生饮用奶计划”。 以倡导“安全饮奶、健康消费”的理念，培养学生科学饮奶习惯，改善中小学生营养健康状况，提升中小学生体能素质。 |  |  |  |  | 目标一：完成所属义务教育段学校学生42088人，每人每天1袋奶，每袋200克，每月按22天计算共计22袋/月； 目标二：时间2020年9月至2021年7月31日； 目标三：在全州九年义务教育阶段学生中继续实施“学生饮用奶计划”。 以倡导“安全饮奶、健康消费”的理念，培养学生科学饮奶习惯，改善中小学生营养健康状况，提升中小学生体能素质。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：九年义务教育阶段学生数 |  | =42088人 | =42088人 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学生饮用奶享受比例 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：质量可靠保证，奶源优质稳定 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：拨付资金及时到位 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金总额 |  | 189.40 | =0 | 10 | =0 | 供应商2020年12月31日完成招标，于2021年1月开始供应牛奶，2021年7月支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 实施“学生奶计划”是党委、州人民政府落实党的惠民政策的重要措施，促进下一代健康成长 |  | 改善中小学学生营养状况，促进青少年健康成长 | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续改善学生良好的学习、生活、成长条件 |  | 持续为学生提供良好的学习，生活和成长条件 | 有效持续 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意率 |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意率 |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通高中学生资助资金（助学金及免学杂费） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 | 昌吉州教育局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 67.48 | 67.48 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 67.48 | 67.48 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |  |  |  | 全部已完成。本年度符合普高各项资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助 ，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻了困难学生的家庭经济负担 。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1：普通高中享受国家助学金人数 | 335 | 335 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 产出指标（50分） |  | 指标1：普通高中免学费人数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：助学金享受覆盖率（在校生） | 30% | 30% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：普通高中助学金生均标准（人均2000元/生.年。可分三档次，标准为一档3000元/人/年，二档2000元/人/年，三档1000元/人/年） | 2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：普通高中免学费标准（市一中1500元/生.年；市四中、市九中1200元/人.年） | 1430元/生/年 | 1430元/生/年 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻普通高中、激励普通高中学生成长成才 | 接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年下半年“访惠聚”驻村工作经费（驻村工作队为民办实事经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.5 |  | =0 |  | 10 | =0.00% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7.5 |  | =0 |  | 10 | =0.00% | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：按照行政村的规模，中村10万元，小村5万元标准安排，资金用于访惠聚工作队为民办实事，工作队办公等支出；目标二：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |  | 目标一：按照行政村的规模，中村10万元，小村5万元标准安排，资金用于访惠聚工作队为民办实事，工作队办公等支出；目标二：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新戽村工作队5万元 |  |  | 5万元 | 0万元 | 10 | 0 |  | 商户未及时结款 |
|  |  |  | 指标2：新渠村工作队2.5万元 |  |  | 2.5万元 | 0万元 | 10 | 0 |  | 商户未及时结款 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时拨付到位 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2:及时发放驻村工作经费，12月底完成 |  |  | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 | 5 | 0 |  | 商户未及时结款 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事：5万元 |  |  | 5万元 | 0万元 | 5 | 0 |  | 商户未及时结款 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购买办公用品及生活用品为群众办好事、办实事：2.5万元 |  |  | 2.5万元 | 0万元 | 5 | 0 |  | 商户未及时结款 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：发挥驻村工作队作用，促进民族团结 |  |  | 促进民族团结 | 有效促进 | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障访惠聚工作队工作开展的正常开支，解决实际困难，促进访惠聚工作更好的发展 |  |  | 5年 | 100% | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：工作队满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标：群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 55 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年“访惠聚”驻村工作经费（驻村人员补助经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：根据自治区财政厅《关于拨付地州市2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费的通知》要求，对2020年压茬轮换的工作队队长多发一个月个人补助经费；目标二：发放个人补助经费300元/人；目标三：完成时间2021年6月30日。 |  |  |  |  |  | 目标一：根据自治区财政厅《关于拨付地州市2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费的通知》要求，对2020年压茬轮换的工作队队长多发一个月个人补助经费；目标二：发放个人补助经费300元/人；目标三：完成时间2021年6月30日。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助经费人员 |  |  | 1人 | 1人 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 做好工作队交接工作 |  |  | 有效完成交接 | 有效完成交接 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付 |  |  | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年6月30日 | 提前完成 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 给与个人补助 |  |  | 0.03 | 0.03 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥驻村工作队人员的作用，促进民族团结 |  |  | 促进团结 | 有效增强 | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升“访汇聚”人员生活水平，促进访惠聚工作更好的发展 |  |  | 促进团结 | 有效增强 | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 工作队队长满意度 |  |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 群众满意度 |  |  | ≥95.00% | ≥95.00% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年下半年“访惠聚”驻村工作经费（第一书记为民办实事） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：第一书记为民办实事，主要做好群众思想工作，访贫问苦，为群众送信息、送温暖；目标二：为群众办实事、办好事；目标三：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |  | 目标一：第一书记为民办实事，主要做好群众思想工作，访贫问苦，为群众送信息、送温暖；目标二：购置办公用品、生活用品；目标三：2万元于2020年12月31日全部执行完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新戽村工作队1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村工作队1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购买办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金及时拨付 |  |  | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2:项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事：1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：新渠村购买办公用品及生活用品为群众办好事、办实事：1万元 |  |  | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：增强民族团结 |  |  | 通过为民办实事增强民族团结 | 有效增强 | 15 | 15 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过为民办实事，凝聚民心，增强民族团结 |  |  | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标2：群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年下半年“访惠聚”驻村工作经费（工作队经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标一：访惠聚工作队为民办实事，做好群众思想工作，为群众送信息、送温暖；目标二：完成时间2020年12月31日。 |  |  |  |  |  | 目标一：访惠聚工作队为民办实事，做好群众思想工作，为群众送信息、送温暖； 目标二：2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费2020年12月31日全部执行完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新戽村访惠聚工作队驻村工作经费0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：新渠村访惠聚工作队驻村工作经费0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：安排资金确保访惠聚工作正常开展 |  |  | 工作正常开展 | 工作正常开展 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时拨付到位 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日完成 | 已完成 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新戽村访惠聚办公用品0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：新渠村访惠聚办公用品0.5万元 |  |  | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：发挥驻村工作队作用，促进民族团结 |  |  | 促进民族团结 | 促进民族团结 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障访惠聚工作队工作开展的正常开支，解决实际困难，提高为民服务质量 |  |  | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95.00% | 100.00% |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 无偏差 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年国家和自治区特岗教师工资补助资金【2020】45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各中小学及幼儿园 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 95.4 |  | 95.4 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95.4 |  | 95.4 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目标一：提高教师队伍的整体素质，补充国家通用语言文字授课教师；目标二：每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：12月31日已完成发放。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 数量指标 | 指标1：指标1：2019年招聘学前教育段特岗教师12人 |  |  | 12人 | 12人 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标1：指标1：2019年招聘义务教育段特岗教师95人 |  |  | 95人 | 95人 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：政治素质 |  |  | 政治合格 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标2：国语授课能力 |  |  | 能熟练使用国语授课 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标3：普通话水平 |  |  | 普通话二级乙等及以上水平 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 时效指标 | 指标1:及时发放工资及五金，12月31日完成。 |  |  | 12月31日完成 | 12月31日完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 成本指标 | 指标1：2019年95人义务段特岗教师绩效工资预算值77.9万元，2.46万元/人/年 |  |  | 2.46万元/人/年 | 2.46万元/人/年 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标1：2019年12人学前特岗教师绩效工资预算值17.5万元，3.5万元/人/年 |  |  | 3.5万元/人/年 | 3.5万元/人/年 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 |  |  | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，提高教师队伍素质100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 指标2：服务新疆总目标情况 |  |  | 为实现新疆长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进义务教育教学工作的发展和提高，可持续10年 |  |  | 可持续10年 | 10年 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育教学工作学生及家长的满意度95% |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 | 无偏差 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家学前双语特岗教师2020年工资性经费【2019】103号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各幼儿园 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40 | 40 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40 | 40 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：为招聘的特岗教师按时发放绩效工资，推进昌吉市教育事业发展，为幼儿园补充国家通用语言文字授课教师，提高教师队伍的整体素质；目标二：执行国家统一的工资制度和标准，按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师绩效工资及五金；目标三：2月28日完成。 |  |  |  |  | 目标一：提高教师队伍的整体素质，补充国家通用语言文字授课教师；目标二：每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：2月28日已完成发放。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2017年-2019年招聘学前教育段特岗教师111人 |  | 111人 | 111人 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政治素质 |  | 政治合格 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：国语授课能力 |  | 能熟练使用国语授课 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：普通话水平 |  | 普通话二级乙等及以上水平 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1:及时发放工资及五金，2月28日完成。 |  | 2月28日完成 | 2月28日完成 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2017年-2019年招聘学前教育段特岗教师111人工资预算值109.67万元，2.4万元/人/年 |  | 2.4万元/人/年 | 2.4万元/人/年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 |  | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，提高教师队伍素质100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：服务新疆总目标情况 |  | 为实现新疆长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进学前教育教学工作的发展和提高，可持续10年 |  | 可持续10年 | 10年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学前教育学生及家长的满意度95% |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年国家义务教育段特岗教师工资性经费【2019】100号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市各中小学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 144.08 | 144.08 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 144.08 | 144.08 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1、执行国家统一的工资制度和标准，按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师工资，并按时缴纳特岗教师的社保和住房公积金。目标2、实施好中央特岗计划和自治区特岗计划；为中小学补充合格教师，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作。目标三：3月31日完成。 |  |  |  |  | 目标一：提高教师队伍的整体素质，补充国家通用语言文字授课教师；目标二：每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：3月31日已完成发放。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：2017年-2019年招聘义务教育段特岗教师230人 |  | 230人 | 230人 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政治素质 |  | 政治合格 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：国语授课能力 |  | 能熟练使用国语授课 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：普通话水平 |  | 普通话二级乙等及以上水平 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1:及时发放工资及五金，3月31日完成。 |  | 3月31日完成 | 3月31日完成 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：：2017年-2019年230人义务段特岗教师工资预算值144.08万元，2.6万元/人/年 |  | 2.6万元/人/年 | 2.6万元/人/年 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 |  | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，提高教师队伍素质100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：服务新疆总目标情况 |  | 为实现新疆长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进义务教育教学工作的发展和提高，持续促进 |  | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育学生及家长的满意度95% |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 无偏差 |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 义务教育学生生活费补助 |  | 项目负责人及电话 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 533.96 | 533.96 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 533.96 | 533.96 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
|  | 目标1：寄宿生生活费按普通小学每生每年1250元、普通初中每生每年1500元、特教生每生每年1750元补助，资助面农村寄宿生100%、城市寄宿生40% 目标2：非寄宿生生活费按普通小学每生每年625元、普通初中每生每年750元。资助面在校非寄宿生30%。 目标3：12月底完成。该项目为城乡义务教育对家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，逐步提高教学质量，缩小区域教育差距，均衡教育质量。 |  |  |  | 2020年12月30日前完成2020年家庭经济困难学生生活费533.96万元拨付使用，寄宿生211.4095万元，非寄宿生322.5505万元，共计受助学生12743人次；完成了对各地政策落实情况的监督检查，完成义务教育阶段培训工作。进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，加快教育发展，减轻群众的负担，解决学生因贫困而辍学的现象，更深入地优化教育结构，促进教育公平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：接受城乡义务教育保障机制寄宿生小学人数 | 5 | 450 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：接受城乡义务教育保障机制寄宿生初中人数 | 5 | 2444 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标1：接受城乡义务教育保障机制非寄宿生小学人数 | 5 | 7488 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：接受城乡义务教育保障机制非寄宿生初中人数 | 5 | 2361 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：城乡义务教育保障机制寄宿生生活费享受比例 | 2.5 | 100% | 2.5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生生活费享受比例 | 2.5 | 30% | 2.5 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 2.5 | 100% | 2.5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 2.5 | 100% | 2.5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：小学寄宿生生均标准 | 5 | 625元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：初中寄宿生生均标准 | 5 | 750元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标3：小学非寄宿生生均标准 | 5 | 312.5元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标4：初中非寄宿生生均标准 | 5 | 375元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 10 | 家庭经济困难学生不因贫失学 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 95% | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | 5 | 95% | 5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目负责人及电话 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1118.07 | 1118.07 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1118.07 | 1118.07 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
|  | 目标一：为2017-2019年招聘特岗教师发放工资，继续实施中央特岗计划和自治区特岗计划，为全区中小学和幼儿园补充国家通用语言文字授课教师，提高教师队伍的整体素质，实施好特岗计划，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进教师队伍结构，切实推进双语教育事业发展，为实现长治久安总目标贡献力量，从而缓解昌吉市各中小学及幼儿园能用国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾；目标二：按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师工资及五金；目标三：12月31日完成。 |  |  |  | 目标1、执行国家统一的工资制度和标准，按照“特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇”的原则，每月按时足额发放特岗教师工资，并按时缴纳特岗教师的社保和住房公积金。目标2、实施好中央特岗计划和自治区特岗计划；为中小学和幼儿园补充合格教师，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作。目标三：12月31日完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：2017年至2019年义务段特岗教师230人 | 5 | 230人 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：2017年至2019年学前教育特岗教师111人 | 5 | 111人 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1: 2017年至2019年招聘特岗教师覆盖率 | 5 | 全覆盖 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：普通话水平 | 5 | 普通话二级乙等及以上水平 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：国家通用语言文字授课能力 | 10 | 能熟练地使用国语授课 | 10 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付到位 | 5 | 12月31日完成 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2:及时发放工资及五金，12月31日完成。 | 5 | 12月31日完成 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2017年至2019年义务段230人特岗教师工资预算值754.81万元，3.28万元/人/年 | 5 | 3.28万元/人/年 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：2017年至2019年学前教育111人特岗教师工资预算值363.26万元，3.28万元/人/年 | 5 | 3.28万元/人/年 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：服务新疆总目标情况 | 5 | 为实现新疆社会稳定和长治久安总目标服务，培养社会主义建设者和接班人。 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：实现双语教育目标情况 | 5 | 使少数民族孩子基本掌握国家通用语言文字 | 5 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设情况 | 10 | 教师能胜任国家通用语言文字授课，改善教师队伍结构，为教育教学提供保障完成100% | 10 | 已完成、无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：推进国家通用语言文字教育全覆盖情况 | 10 | 保障所需师资 | 10 | 已完成、无偏差 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农村幼儿园及中小学学生及特岗教师的满意度96% | 10 | ≥96% | 10 | 已完成、无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 义务教育学生生活费补助（寄宿生） |  | 项目负责人及电话 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 110.25 | 110.25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 110.25 | 110.25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
|  | 目标1：寄宿生生活费按普通小学每生每年1250元、普通初中每生每年1500元、特教生每生每年1750元补助，资助面农村寄宿生100%、城市寄宿生40% 目标2：12月底完成。该项目为城乡义务教育对家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，逐步提高教学质量，缩小区域教育差距，均衡教育质量。 |  |  |  | 2020年12月30日前完成2020年家庭经济困难学生生活费110.25万元拨付使用，共计受助学生1505人；完成了对各地政策落实情况的监督检查，完成义务教育阶段培训工作。进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，加快教育发展，减轻群众的负担，解决学生因贫困而辍学的现象，更深入地优化教育结构，促进教育公平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：接受城乡义务教育保障机制寄宿生小学人数 | 5 | 210 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：接受城乡义务教育保障机制寄宿生初中人数 | 5 | 1295 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：城乡义务教育保障机制寄宿生生活费享受比例 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标完成率 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：资金完成执行率 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：小学寄宿生生均标准 | 5 | 625元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：初中寄宿生生均标准 | 5 | 750元/生.学期 | 5 | 已完成 |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教育均衡发展 | 10 | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 10 | 家庭经济困难学生不因贫失学 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 100% | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | 5 | 100% | 5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》