## Sheet1
昌吉市2023年衔接资金项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设单位 （甲方） | 建设地点 | 示范村或示范乡镇 | 设计单位 | 建设内容 | 开完工时间 | 预算总投资（万元） | 资金分配情况 |  |  |  |  | 项目完成情况
[10 empty] | 合计 （万元） | 中央衔接资金（万元） | 自治区衔接资金（万元） | 州本级衔接资金（万元） | 市级配套资金（万元） |  | 合同价
总投资16724万元，其中衔接资金16394万元，实施项目25个 | [8 empty] | 16724 | 16724 | 4743 | 11507 | 144 | 330
中央衔接资金4743万元项目8个，其中产业投入3925.6956万元，占比82.77% | [8 empty] | 5056 | 5056 | 4743 | 313
1 | 昌吉市榆树沟镇四畦村温室大棚及附属设施建设项目 | 产业发展 | 市代建局 | 榆树沟镇四畦村 | 重点示范村 |  | 四畦村新建温室大棚15座（长54m*宽10m），配套给水管线460m，采暖管线680m，采暖井18座；电气路灯21套等。 | 2023年4月-10月 | 814 | 814 | 814 |  |  |  | 已完工 | 8342349.65
2 | 昌吉市三工镇二工村饲草料烘干分拣包装综合项目 | 产业发展 | 市代建局 | 三工镇二工村 | 示范村 |  | 新建生产车间两座，一#车间：地上一层，为轻型门式钢架结构，建筑面积为920平方米，建筑高度18.05m；二#车间：地上一层，为门式钢架结构，建筑面积为920平方米，建筑高度8.25m；新建成品检测厂房一座，地上一层，为门式钢架结构，建筑面积为1104平方米，建筑高度7.65m；新建辅助管理用房一座，地下一层，砌体结构，建筑面积为116.91平方米；新建消防水池及泵房一座，地上一层，地下一层，钢筋混凝土结构，建筑面积为297.45平方米。房屋配套电气、给排水、消防管网工程，路灯及监控等工程。 | 2023年4月-10月 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 已完工 | 7377363.40元
3 | 昌吉市阿什里乡阿维滩村农机购买及附属设施建设项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 阿什里乡阿维滩村 | 重点示范村 |  | 1.大马力拖拉机（国四）一辆；配套功率：300马力、驱动形式：四轮驱动、发动机功率：220.5，油箱容积：480升 2.液压翻转调幅犁具（配套大马力拖拉机）：配套功率：210马力，犁体间距：1米，工作幅宽：38cm、配套动力:210-300马力,重量:2480Kg,耕幅:35/40/45/50cm,耕 深:20-35cm,选配犁体：大栅条/大镜面 3、联合收割机（玉米，含玉米割台）、配套发动机额定转速r/min：2200，配套发动机额定功率kw：≥162，玉米割台工作行数 (通道数）行：8行距500mm：工作幅宽mm：≥4250，燃油箱容积（秒/升）：≧500L，发动机定功率260马力，峰值≧260，清选筛总面积：≧5㎡，卸粮速度（秒/升）：≧90L，粮仓大小：≧7.5m³，滚筒长度毫米：≧3015，行走系统：静态液压+机械驱动，四驱，脱离粉离方式：纵轴流。 4、联合整地机（配套大马力拖拉机）：设计耙深（mm)100， 耙片直径（mm)460，轮胎型号20.5/70-16，耙组偏角7~15，配套动力（马力)200-240 5、秸秆捡拾打捆机（配套拖拉机）：配套动力范围 kW ≥110工作状态外型尺寸 mm 5200×3200×3900结构质量 kg 5500挂接方式（牵引式悬挂式/固定式/自走式） / 牵引式捡拾宽度 mm 2250捡拾器结构型式 / 锤爪式喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构压缩室截面尺寸（宽×高） mm 328×440 6、拖拉机：配套功率：260马力、驱动形式：四轮驱动、发动机功率：191.5，油箱容积：480升 | 2023年1月-12月 | 483 | 483 | 483 |  |  |  | 已完工 | 4143600.00元
4 | 昌吉市残膜回收一体机采购项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 各乡镇 |  |  | 购买残膜回收机26台（滨湖镇3台、佃坝镇5台、大西渠镇5台、榆树沟镇6台、二六工镇5台、庙尔沟乡2台） | 2023年1月-12月 | 485.6956 | 485.6956 | 485.6956 |  |  |  | 已完工 | 4856956.00元
5 | 昌吉市佃坝镇二畦村道路及附属设施建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 佃坝镇二畦村 | 重点示范村 |  | 昌吉市佃坝镇二畦村总共五个片区（一片区、二片区、三片区、四片区、五片区、）工程量总共为：①人行道总共7199m2，路缘石28652m ②油面挖除18050m2，新建行车道面积54805m2，1-0.3m钢管涵496.5m。③交通标志牌12块 ④提升井圈/修复破损井圈6.08m3⑤排水预埋管150m。 | 2023年4月-10月 | 812.3044 | 812.3044 | 812.3044 |  |  |  | 已完工 | 11660580.27元
6 | 昌吉市“健康饮茶”“送茶入户”工作项目 | 其他 | 市委统战部 | 昌吉市 |  |  | 购买低氟边销茶，向辖区约848户困难群众（包括低收入家庭户等）发放。 | 2023年1月-12月 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 已完工
7 | 昌吉市佃坝镇土梁村果蔬种植基地建设项目 | 产业发展 | 市代建局 | 佃坝镇土梁村 | 重点示范村 |  | 在土梁村村集体建设用地新建高标准智能阳光温室大棚1座，长137m，宽112m，共计15344㎡；新建附属用房1座，长15m，宽40m，共计600㎡。包含采购设备。 | 2023年5月-10月 | 1454 | 1454 | 1155 | 299 |  |  | 已完工
8 | 昌吉市大西渠镇玉堂村炒货厂建设项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 大西渠镇玉堂村 |  |  | 以102万元购买炒货设备，以设备入股丰庆农业公司。购买原味瓜子炒货机1台、自动包装机1台、小包装机1台、冷却床1台、提升机成品储料罐3套、筛选比重一体机1台。 | 2023年5月-6月 | 102 | 102 | 88 | 14 |  |  | 已完工
自治区衔接资金11194万元、市本级衔接资金330万元，项目16个 | [8 empty] | 11524 | 11524 |  | 11194 |  | 330
9 | 昌吉市大西渠镇玉堂村葡萄保鲜销售集散中心 | 产业发展 | 市代建局 | 大西渠镇玉堂村 | 示范村 |  | （1）保鲜库：门式钢架结构，地上一层，建筑面积2867.39㎡；（2）泵房、消防水池：剪力墙结构，地下一层，地上一层，建筑面积256.10㎡；（3）室外附属工程：给排水、消防、电气管网。 | 2023年7月-12月 | 1050 | 1050 |  | 1050 |  |  | 已完工
10 | 昌吉市榆树沟镇四畦村保鲜库及配套设施建设项目 | 产业发展 | 市代建局 | 榆树沟镇四畦村 | 重点示范村 |  | 新建保鲜库2座（单座建筑面积293.76平方米），结构形式为钢结构，及配套设施（包括道路、路灯、电力、给水）。 | 2023年5月-8月 | 279 | 279 |  | 279 |  |  | 已完工 | 2388695.43元
11 | 昌吉市榆树沟镇四畦村一片区净水池、勇进村道路及附属设施建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 榆树沟镇四畦村、勇进村 | 重点示范村 |  | ⑴、勇进村二片区：人行道铺装,铺装范围为:现状围墙护坡、现状巷道两侧人行道铺装,现场根据实际情况进行调整。铺装总面积约为:22000平方米。挖方量约为:11000m3,填方量约为:6600m3,实际以现场为准。平缘石总长约为:15600m,实际以现场为准。⑵、勇进村五片区：水渠总长约为:700m,并加设孔径DN75mm涵管50m,孔径DN50mm涵管96m。勇进村五片区公共卫生间一座，建筑面积35.20平方米，结构形式；砖混结构。道路面积3112m2、16套8m的太阳能路灯。⑶、四畦村一片区：四畦村一片区南北巷道新建护栏约:6000m,实际以现场为准。道路面积1400m2。农机停车场一座,面积约为:3400平方米。⑷、四畦村二片区：人行道铺装,由于在之前项目中有人行道铺设项目,此次主要是围墙至水渠,现场根据巷道与道路之间距离,进行合理的调整,避免重复作业。铺装总面积约为:10000平方米。挖方量约为:4500m3,填方量约为:3000m3,实际以现场为准。平缘石总长约为:5500m,实际以现场为准。道路面积1450m2。农机停车场一座,面积约为:2000平方米。 | 2023年5月-10月 | 1021 | 1021 |  | 1021 |  |  | 已完工 | 10747323.83元
12 | 昌吉市六工镇十三户村新建排水管网、下六工村场地硬化、封闭式垃圾收集房及公厕建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 六工镇十三户村、下六工村 | 重点示范村 |  | 六工镇下六工村新建成品垃圾房3座，新建成品厕所4座，新建透水砖2385m2，约25000m2混凝土铺装；六工镇十三户村豆芽厂：新建给水管网DN110管470.6米，排水管网DN300混凝土管538米；六工镇十三户村养殖场：新建排水管网DN300混凝土管1990米，DN400管1260米，DN800钢筋混凝土顶管12米，破坏及恢复路面2400平方米；六工镇十三户村一、三片区：新建排水管网DN300混凝土管85米，压力管线333.9米，DN200PE100级管水平定型钻75米，破坏及恢复道路350平方米。 | 2023年5月-10月 | 769 | 769 |  | 769 |  |  | 已完工 | 8547480.97元
13 | 昌吉市六工镇给排水管网及巷道基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 六工镇四户坝村 |  |  | 东五工村：一片区排水压力管线DN150长177米，DN300钢筋砼排水管4227m；敷设DN100给水管2229米，DN32给水管1745米等，恢复路面17117.84m2；二片区排水压力管线DN160长115米；DN300钢筋砼排水管3507m；DN400钢筋砼排水管1414m等，恢复路面14586.4m2；四户坝：新建路面2266.887米，宽5米；一片区人行道透水砖32950.95m2，C25混凝土平缘石16395m；二片区人行道透水砖19649m2，C25混凝土平缘石12542m；砂石路面8800m2； | 2023年4月-8月 | 1905.6 | 1905.6 |  | 1905.6 |  |  | 已完工
14 | 昌吉市二六工镇农业社会化服务基地建设项目 | 产业发展 | 市代建局 | 二六工镇十二份村 | 重点示范村 |  | 农业社会化服务基地建设，采购拖拉机四台（310匹马力，四轮驱动 ），犁一套（配套拖拉机使用）。 | 2023年1月-12月 | 830 | 830 |  | 830 |  |  | 已完工 | 8010000元
15 | 昌吉市二六工镇光明村、十二份村道路及附属设施建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 二六工镇光明村、十二份村 | 重点示范村 |  | 二六工集镇区到光明一村（砂石道路）2844㎡、十二份村砂石道路3300㎡、十二份村(4m)新建道路1128.78㎡、光明村二片区(5m)新建道路5913.64㎡、光明村一片区(6m)新建道路5630.33㎡、二六工集灯、盖板涵一座、十二份村人行横道11750㎡、光明村二片区人行横道10115㎡、光明村一片区人行横道2611.5㎡、滴灌给水系统约23000米（含滴灌）。 | 2023年5月-10月 | 1022 | 1022 |  | 1022 |  |  | 已完工 | 10756625.2元
16 | 昌吉市佃坝镇土梁村昌甘路沿线环境整治项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 佃坝镇土梁村 | 重点示范村 |  | 1、昌甘路及土梁村一片区行车道4278m2 。2、昌甘路及土梁村一片区人行道2504m2。3、土梁村一片区无底渠（包含滴灌）3415m。4、土梁村一片区入户硬化铺装548m2。5、土梁村一片区路灯47盏。6、昌甘路东侧渠道修缮284m。7、停车场5455㎡。8、停车场人行道55㎡。 | 2023年4月-10月 | 460 | 460 |  | 460 |  |  | 已完工 | 5109692.08元
17 | 昌吉市佃坝镇土梁村冷库保鲜库项目 | 产业发展 | 市代建局 | 佃坝镇土梁村 | 重点示范村 |  | 1、保鲜库：门式钢架结构，地上一层，建筑面积998.44㎡；2、公共卫生间：砖混结构，地上一层，建筑面积60.86㎡；3、室外道路：沥青混凝土道路1932㎡；4、室外附属工程：电气、给排水、采暖、路灯、10KV配电等。 | 2023年5月-10月 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 已完工 | 5173182.89元
18 | 昌吉市阿什里乡阿维滩村食用菌生产建设项目 | 产业发展 | 市代建局 | 阿什里乡阿维滩村 | 重点示范村 |  | 主要建设内容包括菌包生产车间建筑面积1998.71㎡，辅助用房建筑面积304㎡，菌菇种植大棚10个，菌菇种植大棚总建筑面积7290㎡，及室外管网工程。 | 2023年7月-11月 | 1008 | 1008 |  | 1008 |  |  | 已完工
19 | 昌吉市三工镇二工村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 三工镇二工村 | 示范村 |  | 二工村混凝土地面硬化9746平方米，人行道透水砖硬化3018平方米，木桩内部透水砖硬化940平方米及给水管网等工程。 | 2023年4月-10月 | 368 | 368 |  | 368 |  |  | 已完工 | 3867747.07元
20 | 昌吉市滨湖镇迎丰村排水管网及附属设施建设项目 | 乡村建设行动 | 市代建局 | 滨湖镇迎丰村 | 示范村 |  | 滨湖镇迎丰村一片区排水管线工程，污水经收集后接入镇区现状排水管线。管线全长4139.0米，管径为dn225-dn400。管线穿现状渠道时采用顶管施工，顶管管径为DN800，长度为6m。破坏及恢复沥青路面11050平方米。 | 2023年5-9月 | 353 | 353 |  | 353 |  |  | 已完工 | 3918426.84元
21 | 昌吉市2023年衔接资金项目管理费 | 项目管理费 | 市乡村振兴局 | 昌吉市 |  |  | 按照前期费用1%提取162万元重点用于2023年衔接资金项目地勘、设计、监理等，建设公告公示牌制作，工程建设项目的结算和财务竣工决算审计费以及项目报备、项目档案资料的归档、资金管理中发生的其他费用等。 | 2023年1月-12月 | 492 | 492 |  | 162 |  | 330 | 已完工
24 | 昌吉市残膜回收一体机采购项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 各乡镇 |  |  | 采购残膜回收一体机24台。 | 2023年5月-7月 | 446.4 | 446.4 |  | 446.4 |  |  | 已完工 | 4464000元
25 | 昌吉市滨湖镇友丰村农产品仓储建设项目 | 产业发展 | 市代建局 | 滨湖镇友丰村 |  |  | 滨湖镇友丰村四区建设1000平方米仓储地窖，自然地面以下4-5米深，顶部彩钢夹芯保温板封顶，内部四周墙体加固，防止土墙滑坡，内部照明及简单通风。用于180亩特色红薯种植仓储使用，预计仓储量600～700吨。 | 2023年5月-12月 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 已完工
26 | 昌吉市榆树沟镇四畦村四季果蔬种育基地项目 | 产业发展 | 市代建局 | 榆树沟镇四畦村 | 重点示范村 |  | 大棚16个，室外给水外网370米，室外电力外网350米， 砂石路面17500平方米。以及附属设施建设，含设备采购。 | 2023年5月-10月 | 720 | 720 |  | 720 |  |  | 已完工
州本级衔接资金144万元，实施项目1个 | [8 empty] | 144 | 144 |  |  | 144
28 | 昌吉市六工镇十三户村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 六工镇十三户村 | 重点示范村 |  | 十三户村道路硬化12000平方米。 |  | 144 | 144 |  |  | 144 |  | 已完工