## 汇总
昌吉市2024年衔接资金项目实施计划表
序号 | 县市 | 乡镇 | 村（必须填写规范行政村村名） | 项目库编号 | 项目名称 | 建设起至期限 | 建设内容及规模 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（**户**人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益联结机制
[8 empty] | 产业发展 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 就业项目 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 总计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方政府债券 | 州本级衔接资金 | 县级配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
预算总投资11190万元，实施项目共计13个，其中：中央衔接资金4482万元（涉及少数民族发展资金461万元，新型农村集体经济补助资金318.85万元），实施项目9个，其中产业项目7个，投入资金3679.98万元，占比82.1%；自治区衔接资金4213万元，实施项目4个。 | [7 empty] | 7 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11190 | 4482 | 4213 |  | 140 |  | 2355
1 | 昌吉市 | 佃坝镇 | 西沟村 | cjs-20240002 | 昌吉市佃坝镇西沟村巷道及附属设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 西沟村一片区新建沥青混凝土路面16863m2，人行道路界石2918m，0.3m钢管涵 462m，单柱式标志（警告标志）9套，单柱式标志（禁令标志）9套。西沟村二片区新建沥青混凝土路面30053m2，人行道路界石1076m，0.3m钢管涵690m，单柱式标志（警告标志）5套，单柱式标志（禁令标志）5套，路面铣刨2985m2。西沟村三片区新建沥青混凝土路面42976m2，行车道侧石6268m，0.3m钢管涵1356m，单柱式标志（警告标志）20套，单柱式标志（禁令标志）20套等配套附属设施。 |  | 1 |  |  |  |  | 471户，1381人 | 佃坝镇人民政府 | 叶文涛 | 1139.02 | 797.02 |  |  |  |  | 342 | 第二批衔接资金342万元 | 改善农村居民环境，提高居民生活质量，提高居民幸福感、获得感。 | 改善农村人居环境，完善基础设施，为乡村旅游及招商引资创造条件。
2 | 昌吉市 | 佃坝镇 | 西沟村 | cjs-20240001 | 昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建2#车间2100m2，门式刚架结构，建筑高度8.15m，地上一层；3#车间1470m2，门式刚架结构，建筑高度8.15m，地上一层；辅助用房432.72m2，框架结构，建筑高度5.7m，地上一层；消防水池、泵房418m2（地上12m2，地下406m2），剪力墙结构，成品玻璃钢消防水池550m3；室外硬化、围墙、给排水、消防水、低压配电等配套设施。高压：新建10 KV线路及安装2台800KVA箱式变压器、1台630kVA箱式变压器、1台2进四出环网柜、500kVA柴油发电机、1套100KVA杆式变压器等。 | 1 | [5 empty] | 531户，1589人 | 佃坝镇人民政府 | 叶文涛 | 1564.85 | 1424.85 |  |  | 140 |  |  | 其中新型农村集体经济补助资金81.85万元 | 创富就业车间预计可聘用本镇有劳动能力低保、五保等困难群体22人就业，转移农村富余劳动力（从事辣椒种植、采收）50人，村集体增收部分可用于困难家庭生活保障。 | 2023年辖区内共种植高辣辣椒2000亩，明年村集体计划再种植3000亩辣椒。合作企业为昌吉市欣中兴农业种植合作社，目前已签订合作协议。项目建成后，可烘干5000亩鲜辣椒，每亩地可烘干辣椒500公斤，每公斤烘干费2元，预计年产值500万元，利润200万元左右。
3 | 昌吉市 | 三工镇 | 庙工村 | cjs-20240012 | 昌吉市三工镇庙工村玉米小麦分拣筛选基地项目 | 2024年1月-2024年12月 | 辅助用房，建筑面积279.85平方米，地上一层，砖混结构；车间1，建筑面积1255.58平方米，地上一层，门式钢架结构；消防水池、泵房418㎡(地上12㎡，地下406㎡)，剪力墙结构，成品玻璃钢消防水池550m3;室外附属包含铺装、室外管网、大门及围墙。其中，火烧板铺装面积为517平方米，混凝土硬化4550平方米；铁艺围墙409米;箱变工程：新建630kVA箱式变1台，新建500kVA柴发1台，新建10米电杆1基，新建10kV线路0.09千米，新建0.4kV电缆0.18千米；柱上变工程：新建10kV线路3.09千米，新建10米电杆2基，新建12米电杆20基；新建100kVA侧装变压器1套。 | 1 | [5 empty] | 934户，3201人 | 市民宗局 | 李定勇 | 960.51 | 960.51 | [5 empty] | 其中少数民族发展资金456万元 | 通过该项目的实施，采取“合作社+基地+ 企业”模式，带动村级经济发展，实现每年用于不少于50万元的收入，项目建成后能解决本村15名左右村民就业，每名村民增加收入两万元左右。项目达产后产值能达到3千万元 | 项目建成后，本项目产权归村集体所有，由村委会成立项目管护领导小组进行资产维护和收益分配。合作企业是新疆九圣禾农业发展公司，企业以入股的方式投资100万用于前期基础建设，村股份经济合作社已经和企业签订了框架协议。种子筛选设备2套、粉尘处理及配套设施1套由企业自筹资金购买。
4 | 昌吉市 | 二六工镇 | 光明村 | cjs-20240017 | 昌吉市二六工镇光明村蔬菜种植基地设备采购项目 | 2024年1月-2024年12月 | 18座大棚冷暖联供系统、末端散热系统、智能水肥系统。900米架空低压电缆，90m240低压铜缆，18个70kw电表箱。600m.70铜缆。 | 1 | [5 empty] | 806户，2760人 | 二六工镇人民政府 | 黄永韬 | 350.25 | 350.25 | [6 empty] | 项目建成投产后，能够解决20-63名当地低收入群体就业问题，实现持续增收，增加集体收入，集体收入部分分红，增加群众现金收益。 | 项目建成后，村集体通过公开招标招商引资，引入有实力及产业实际运营经验的项目运营合作商，签订合作运营协议。村集体股份合作社以厂房设备入股共同经营，项目运营合作商投入流动资金、管理和技术，约定分红比例，村集体股份合作社按照投资入股比例获得项目运营分红，村集体每年分红120万元。
5 | 昌吉市 | 各乡镇 |  | cjs-20240018 | 昌吉市2024年大型设备采购项目 | 2024年1月-2024年9月 | 购买25吨双桥垃圾压缩车10辆。 | 1 | [5 empty] | 31054户，98389人 | 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局） | 丁世亮 | 500.25 | 500.25 | [6 empty] | 通过建设项目，改善村容村貌，满足村民对居住环境的新要求，通过项目带动，能够解决10名当地村民就业，每人每年收入5万元。 | 设备采购后，10辆垃圾清运车下发10个乡镇，各乡镇聘请专人驾驶车辆对辖区内农村生活垃圾进行清运。预计每个乡镇每辆垃圾清运车产生效益5万元，10个垃圾清运车预计产生50万元效益。
6 | 昌吉市 | 六工镇 | 四户坝村 | cjs-20240004 | 昌吉市六工镇四户坝村鱼产品冷藏保鲜库建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建2016平方米液氮速冻冷库、冷冻设备1套、消防水池1座、场地硬化2000平方米、变压器1台。 | 1 | [5 empty] | 854人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 1102.54 | 284.54 |  |  |  |  | 818 | 其中新型农村集体经济补助资金79万元，第二批衔接资金818万元 | 增加村集体收入，预计每年村集体增收45.14万元。 | 四户坝村与鑫洋渔业合作，申请项目资金70万元，村集体投入70万元，鑫洋渔业合作社投入330万元并提供技术及人工等。项目建成后采取“党组织+专业合作社”方式，按村集体占股20%，鑫洋渔业合作社占股80%进行分红。
7 | 昌吉市 | 六工镇 | 十三户村 | cjs-20240035 | 昌吉市六工镇十三户村艾草加工产业园建设项目（一期） | 2024年1月-2024年12月 | 新建2592平方米艾草加工车间，购置500kw变压器1台，硬化地面2000平方米，配套供暖设备及供排水管网300米。 | 1 | [5 empty] | 1653人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 399.79 | 79.79 |  |  |  |  | 320 | 新型农村集体经济补助资金79万元，援疆资金320万元 | 增加村集体收入，预计每年村集体增收180万元。 | 十三户村采取“党组织+合作社”运营方式，项目建成后，由村集体自营合作社金光大道农文旅农业科技有限公司具体负责运营。产生收益全部归村集体所有，能够带动辖区30余人实现就业。
8 | 昌吉市 | 阿什里乡 | 金涝坝村 | cjs-20240036 | 昌吉市阿什里乡“阿勒滕昆”大巴扎建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建供排水管网及末端处理设施，变压器及线路改造。 | 1 | [5 empty] | 892人 | 阿什里乡人民政府 | 叶尔江 | 79.79 | 79.79 | [5 empty] | 新型农村集体经济补助资金 | 增加村集体收入，预计每年村集体增收26万元。 | 金涝坝村采取“党组织+企业”方式运营，通过引进旅游公司投资，依托哈萨克民俗风情文化，改造提升“哈萨克风情园”大毡房，打造红白理事馆、少数民族人文特色“阿勒滕昆”大巴扎、非遗文化演艺活动地、草原石人文化园、哈萨克传统服饰旅拍馆等网红打卡点，实现农旅融合发展，带动村集体增收，辖区农牧民群众致富。
9 | 昌吉市 | 各乡镇街道 |  | cjs-20240033 | 昌吉市“健康饮茶”“送茶入户”工作项目（二期） | 2024年1月-2024年12月 | 为昌吉市16个乡镇（街道）困难群众（包括低收入家庭600余户）购买免费发放低氟边销茶。 | [5 empty] | 1 | 600户 | 市民宗局 | 李定勇 | 5 | 5 | [5 empty] | 少数民族发展资金 | 购买低氟边销茶，解决困难群众喝得起、喝得到低氟边销茶，确保困难群众能够享受到中央政策。 | 引导群众饮用低氟茶，提高“地氟病”的防范意识。
10 | 昌吉市 | 佃坝镇 | 佃坝村 | cjs-20240003 | 昌吉市佃坝镇佃坝村基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年10月 | 佃坝村一、二、三、四、五、六片区巷道及二畦村五片区部分巷道进行路面恢复，其中4cm中粒式沥青砼（破碎砾石）AC-16F型佃坝村一片区15900m2；佃坝村二、六片区26533m2；佃坝村三片区28205m2；佃坝村四、五片区29847m2；二畦村五片区3666m2。同时配套佃坝村一、二、三、四、五、六片区的入户硬化铺装。改建佃坝村一、二、三、六片区给水管线，其中佃坝村一片区新建给水管线dn110约595.4m，dn90约1673.7m，dn75约171.8m，dn32约410m及配套附属工程；佃坝村二片区新建给水管线dn110约865.1m，dn90约1274.1m，dn75约130m，dn32约485m及配套附属工程；拆除及恢复沥青路面400m2；佃坝村三片区新建给水管线dn110约443.6m，dn90约3353.6m，dn32约730m及配套附属工程；拆除及恢复沥青路面500m2；佃坝村六片区新建给水管线dn110约276.6m，dn90约1363.1m，dn75约67.8m，dn32约436.5m及配套附属工程；拆除及恢复沥青路面318m2。 |  | 1 |  |  |  |  | 531户,1586人 | 佃坝镇人民政府 | 叶文涛 | 1937.26 |  | 1062.26 |  |  |  | 875 | 第二批衔接资金875万元 | 通过新建、改造、延伸等方式对佃坝村六个片区基础设施进行改造，提高农村居民环境、提高居民生活质量、提供居民建设设备，保障居民闲余时间的日常活动质量，提高居民幸福感、获得感。 | 改善了佃坝村村民的生活生产水平，提升村民生活获得感、幸福感，提升农村人户环境、创造宜居乡村，丰富居民闲余时间的日常活动。
11 | 昌吉市 | 六工镇 | 四户坝村 | cjs-20240005 | 昌吉市六工镇四户坝村道路硬化及巷道基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 四户坝村一片区至二片区4cmAC-13C细粒式沥青混凝土30761.42㎡，挖除原有沥青面层986.1㎡，高标准农田砂砾路42175㎡；6cm彩色水泥砖2745m2；装配式环保垃圾房1座；新建滴灌PE100级PE管De63约5280米，De32管2780米，De32管2780米等基础设施建设项目。 |  | 1 |  |  |  |  | 288户，854人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 674.68 |  | 674.68 | [5 empty] | 改善农村居民环境，提高居民生活质量，提升居民幸福感、获得感。 | 改善农村人居环境，完善基础设施，为乡村旅游及招商引资创造条件。
12 | 昌吉市 | 六工镇 | 十三户村、下三工村、沙梁子村 | cjs-20240006 | 昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 本项目共涉及三个村子（下三工村、十三户、沙梁子）共计115条线，里程长度总计22.893km：其中沙梁子村一片区里程长度341.79m、二片区里程长度2452.39m、三片区里程长度1518.55m、四片区里程长度624.25m；十三户村一片区里程长度7399.26m、三片区里程长度218.10m、二四五片区里程长度2239.93m、一三片区里程长度1120.48m；下三工村一片区里程长度3588.16m、二三片区里程长度3390.89m。主要内容为道路恢复、安全设施（标志、标线）、场地硬化、公厕等。 |  | 1 |  |  |  |  | 561户，1653人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 1524.85 |  | 1524.85 | [5 empty] | 改善农村居民环境，提高居民生活质量，提升居民幸福感、获得感。 | 改善农村人居环境，完善基础设施，为乡村旅游及招商引资创造条件。
13 | 昌吉市 | 二六工镇 | 光明村 | cjs-20240016 | 昌吉市二六工镇光明村道路恢复建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 乡村道路，路面为沥青路面，光明村1、2、3、5片区道路共计44条，合计总长度为12479.63m。光明村一、二、三、五片区恢复道路油面共5.5885万m2，其中一片区2.4968万m2，二片区0.7681万m2，三、五片区2.3236万m2。 |  | 1 |  |  |  |  | 614户，2087人 | 二六工镇人民政府 | 黄永韬 | 951.21 |  | 951.21 | [5 empty] | 提高农村居民环境、提高居民生活质量、提供居民建设设备，保障居民闲余时间的日常活动质量，提高居民幸福感、获得感。 | 项目建成后，为乡村居民出行及游客旅游创造便利条件的同时，带动以运输流通为主的乡村农业及产业发展。

## Sheet1
昌吉市2024年乡村振兴项目实施计划表
序号 | 县市 | 乡镇 | 村（必须填写规范行政村村名） | 项目库编号 | 项目名称 | 建设起至期限 | 建设内容及规模 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（**户**人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益联结机制
[8 empty] | 产业发展 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 就业项目 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 总计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方政府债券 | 州本级衔接资金 | 县级配套 | 镇、村或社会投入资金 | 备注
中央衔接资金4482万元，实施项目6个，其中产业项目4个，投入资金3724万元，占比83%；自治区衔接资金4213万元，实施项目5个。 | [7 empty] | 4 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10105 | 4482 | 5483 |  | 140
1 | 昌吉市 | 佃坝镇 | 西沟村 | cjs-20240002 | 昌吉市佃坝镇西沟村巷道及附属设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 一区道路4.5公里，二片区道路6.5公里，三区道路4.9公里；三区居民点低压电力线路基础设施改造。 |  | 1 |  |  |  |  | 471户，1381人 | 佃坝镇人民政府 | 叶文涛 | 1380 | 753 | 627 | [5 empty] | 改善农村居民环境，提高居民生活质量，提高居民幸福感、获得感 | 改善农村人居环境，完善基础设施，为乡村旅游及招商引资创造条件
2 | 昌吉市 | 佃坝镇 | 西沟村 | cjs-20240001 | 昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建辣椒烘干车间(钢结构棚)2100㎡，成品库房(钢结构)1470㎡，综合服务用房420㎡，原料堆场5000㎡，地面硬化7000㎡，道路2000㎡，消防水池1座，给排水、电力等配套附属设施。 | 1 | [5 empty] | 531户，1589人 | 佃坝镇人民政府 | 叶文涛 | 2040 | 1900 |  |  | 140 |  |  |  | 创富就业车间预计可聘用本镇有劳动能力低保、五保等困难群体22人就业，转移农村富余劳动力（从事辣椒种植、采收）50人，村集体增收部分可用于困难家庭生活保障。 | 合作企业为昌吉市欣中兴农业种植合作社，目前已签订合作协议，计划投入600万元，其中企业投入250万元，村集体经济投入350万元，用于辣椒烘干厂一期项目建设。待后期项目建设完成后，预计年收入达400余万元，村集体每年按比例分红200万左右。
3 | 昌吉市 | 三工镇 | 庙工村 | cjs-20240012 | 昌吉市三工镇庙工村种子分拣包装基地建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建种子基地15亩含附属设施，主要建设1890㎡车间，两台250型变压器及配套设施，种子筛选设备2套，粉尘处理及配套设施1套，自来水改造200米，消防水池1座，硬化3000㎡进行全村及周边玉米晾晒烘干。 | 1 | [5 empty] | 934户，3201人 | 市民宗局 | 李定勇 | 844 | 844 | [5 empty] | 其中少数民族发展资金456万元 | 通过该项目的实施，采取“合作社+基地+ 企业”模式，带动村级经济发展，实现每年用于不少于20万元的收入，项目建成后能解决本村15名左右村民就业，每名村民增加收入两万元左右。项目达产后产值能达到3千万元 | 项目建成后，本项目产权归村集体所有，由村委会成立项目管护领导小组进行资产维护和收益分配。合作企业是新疆九圣禾农业发展公司，企业以入股的方式投资100万用于前期基础建设，村股份经济合作社已经和企业签订了框架协议。
4 | 昌吉市 | 二六工镇 | 光明村 | cjs-20240017 | 昌吉市二六工镇光明村蔬菜种植基地设备采购项目 | 2024年1月-2024年12月 | 18座大棚冷暖联供系统、末端散热系统、智能水肥系统，共550万元；900米架空低压电缆，90m240低压铜缆，18个70kw电表箱。600m70铜缆，共50万元。 | 1 | [5 empty] | 806户，2760人 | 二六工镇人民政府 | 黄永韬 | 580 | 580 | [6 empty] | 项目建成投产后，能够解决20-63名当地低收入群体就业问题，实现持续增收，增加集体收入，集体收入部分分红，增加群众现金收益。 | 项目建成后，村集体通过公开招标招商引资，引入有实力及产业实际运营经验的项目运营合作商，签订合作运营协议。村集体股份合作社以厂房设备入股共同经营，项目运营合作商投入流动资金、管理和技术，约定分红比例，村集体股份合作社按照投资入股比例获得项目运营分红，村集体每年分红120万元。
5 | 昌吉市 | 各乡镇 |  | cjs-20240018 | 昌吉市2024年大型设备采购项目 | 2024年1月-2024年9月 | 购买8吨垃圾压缩车10辆。 | 1 | [5 empty] | 31054户，98389人 | 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局） | 丁世亮 | 400 | 400 | [6 empty] | 通过建设项目，改善村容村貌，满足村民对居住环境的新要求，通过项目带动，能够解决10名当地村民就业，每人每年收入5万元， | 设备采购后，10辆垃圾清运车下发10个乡镇，各乡镇聘请专人驾驶车辆对辖区内农村生活垃圾进行清运。预计每个乡镇每辆垃圾清运车产生效益2万元，10个垃圾清运车预计产生20万元效益。
6 | 昌吉市 | 各乡镇街道 |  | cjs-20240033 | 昌吉市“健康饮茶”“送茶入户”工作项目（二期） | 2024年1月-2024年12月 | 为昌吉市16个乡镇（街道）困难群众（包括低收入家庭600余户）购买免费发放低氟边销茶。 | [5 empty] | 1 | 600户 | 市民宗局 | 李定勇 | 5 | 5 | [5 empty] | 少数民族发展资金 | 购买低氟边销茶，解决困难群众喝得起、喝得到低氟边销茶，确保困难群众能够享受到中央政策。 | 引导群众饮用低氟茶，提高“地氟病”的防范意识。
7 | 昌吉市 | 佃坝镇 | 佃坝村 | cjs-20240003 | 昌吉市佃坝镇佃坝村基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年10月 | 一区：新修道路3.5公里及附属照明设备100盏，围墙边硬化6.46公里。二区：新修道路3公里及道路附属设施86盏，围墙边硬化3公里。三区：新修道路6.14公里及道路附属设施122盏，围墙边硬化2.8公里。四区：新修道路2.5公里及道路附属设施72盏，墙边硬化0.5公里。五区：新修道路3公里及道路附属设施86盏，围墙边硬化0.8公里。六区：新修道路2公里及道路附属设施58盏，围墙边硬化2公里。 |  | 1 |  |  |  |  | 531户,1586人 | 佃坝镇人民政府 | 叶文涛 | 1626 |  | 1626 | [5 empty] | 通过新建、改造、延伸等方式对佃坝村六个片区基础设施进行改造，提高农村居民环境、提高居民生活质量、提供居民建设设备，保障居民闲余时间的日常活动质量，提高居民幸福感、获得感。 | 改善了佃坝村村民的生活生产水平，提升村民生活获得感、幸福感，提升农村人户环境、创造宜居乡村，丰富居民闲余时间的日常活动。
4 | 昌吉市 | 六工镇 | 四户坝村 | cjs-20240004 | 昌吉市六工镇四户坝村鱼产品冷藏保鲜库建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建2016平方米液氮速冻冷库、冷冻设备1套、消防水池1座、场地硬化2000平方米、变压器1台。 | 1 | [5 empty] | 288户，854人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 1090 |  | 1090 | [5 empty] | 土建610，设备480万元
8 | 昌吉市 | 六工镇 | 四户坝村 | cjs-20240005 | 昌吉市六工镇四户坝村道路硬化及巷道基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建四户坝村一片区至二片区道路3公里，道路附属设施100盏及滴灌管网设施，修建高标准砂石路10公里；垃圾收集房1座；一、二片区头屯河大桥由4米加宽值7米（两段），长度共计80米。 |  | 1 |  |  |  |  | 288户，854人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 600 |  | 600 | [5 empty] | 改善农村居民环境，提高居民生活质量，提升居民幸福感、获得感 | 改善农村人居环境，完善基础设施，为乡村旅游及招商引资创造条件
9 | 昌吉市 | 六工镇 | 十三户村、下三工村、沙梁子村 | cjs-20240006 | 昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 十三户村一、二、三、四、五片区道路恢复7.5公里，场地硬化2500㎡，砂石路3.3公里，公厕4个；下三工村道路恢复4.5公里；沙梁子村新建道路5.5公里。 |  | 1 |  |  |  |  | 561户，1653人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 1150 |  | 1150 | [5 empty] | 改善农村居民环境，提高居民生活质量，提升居民幸福感、获得感 | 改善农村人居环境，完善基础设施，为乡村旅游及招商引资创造条件
7 | 昌吉市 | 六工镇 | 十三户村 | cjs-20240007 | 昌吉市六工镇十三户村农副产品分拣包装基地建设项目（一期） | 2024年1月-2024年12月 | 十三户村新建农副产品分拣包装车间3000㎡，冷藏库3000㎡，辅房606㎡，配套消防水池1座，变压器1台，场地硬化及场外道路等。 | 1 | [5 empty] | 561户，1653人 | 六工镇人民政府 | 吴琛 | 1500 | 1500
9 | 昌吉市 | 榆树沟镇 | 前进村 | cjs-20240008 | 昌吉市榆树沟镇前进村农业社会化服务项目 | 2024年1月-2024年12月 | 购置1台番茄采收机；1台玉米收割机；1台履带450大马力及1台深松机。 | 1 | [5 empty] | 702户，2209人 | 榆树沟镇人民政府 | 高一豪 | 1260 |  | 1260
9 | 昌吉市 | 榆树沟镇 | 前进村 | cjs-20240009 | 昌吉市榆树沟镇前进村基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 前进村一片区新建道路3.5公里及附属设施；道路修复500㎡；二片区路面修复600㎡，道路硬化1300㎡；五片区新建道路1.7公里，道路附属设施55盏；六片区新建道路6公里，滴灌管线8.8公里，浆砌石渠8.5公里,配套320个闸门道路附属设施247盏，马路砖6000㎡；前进村七片区新建道路5公里，道路附属设施28盏，浆砌石渠6公里,配套110个闸门；新建道路配套指示牌6套。 |  | 1 |  |  |  |  | 561户，1653人 | 榆树沟镇人民政府 | 高一豪 | 2004 |  | 2004
10 | 昌吉市 | 榆树沟镇 | 牧业村 | cjs-20240010 | 昌吉市榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 一片区给排水主管网4.6公里；新建道路长6.4公里（宽5米），道路附属设施219盏；二片区新建道路长2公里（宽5米）。 |  | 1 |  |  |  |  | 158户，563人 | 榆树沟镇人民政府 | 高一豪 | 820 |  | 820
10 | 昌吉市 | 三工镇 | 二工村 | cjs-20240011 | 昌吉市三工镇二工村二组及八组蓄水池项目 | 2024年1月-2024年12月 | 二工村新建蓄水池2座。一片区八组5万立方蓄水池1座，包含渠道等附属设施。二片区二组5万立方蓄水池1座，包含渠道等附属设施。 |  | 1 |  |  |  |  | 1160户，3649人 | 三工镇人民政府 | 常建国 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 通过该项目的实施，可以保证二工村农业两万多亩耕地，九千多亩林地灌溉。 | 项目能够推动调整二工村种植业构造、发展特色产业种植，带动村民创业就业、增加农民收入发挥重要作用。
13 | 昌吉市 | 三工镇 | 新戽村、 长丰村 | cjs-20240013 | 昌吉市三工镇新戽村、长丰村基础设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 1、新戽村恢复沥青路面1822㎡，U型渠2532米，人行道铺装5445㎡，地面硬化51274㎡； 2、长丰村一组新建沥青道路22491.933㎡。 |  | 1 |  |  |  |  | 818户，3062人 | 三工镇人民政府 | 常建国 | 1092 |  | 1092
14 | 昌吉市 | 三工镇 | 长丰村 | cjs-20240014 | 昌吉市三工镇长丰村蔬菜清洗分拣储存项目 | 2024年1月-2024年12月 | 建设清洗车间720㎡及生产线，食品冷藏600㎡，配套设备：电锅炉1台，变压器1台，150立方米蓄水池1座，300立方米沉淀池1座，100T地磅1座，消防、硬化等。 | 1 | [5 empty] | 818户，3062人 | 三工镇人民政府 | 常建国 | 610 | 610
15 | 昌吉市 | 二六工镇 | 红星村 | cjs-20240015 | 昌吉市二六工镇红星村新建道路及附属设施建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 新建道路10000㎡及道路附属设施285盏，铺设马路砖9000㎡，巷道滴灌42公里。 |  | 1 |  |  |  |  | 974户3071人 | 二六工镇人民政府 | 谭永吉 | 1550 |  | 1550
11 | 昌吉市 | 二六工镇 | 光明村 | cjs-20240016 | 昌吉市二六工镇光明村道路恢复建设项目 | 2024年1月-2024年12月 | 光明村一、三、五片区恢复道路油面共10.11万㎡，其中一片区3.29万㎡，三片区3.17万㎡，五片区3.65万㎡。 |  | 1 |  |  |  |  | 614户，2087人 | 二六工镇人民政府 | 谭永吉 | 980 |  | 980 | [5 empty] | 提高农村居民环境、提高居民生活质量、提供居民建设设备，保障居民闲余时间的日常活动质量，提高居民幸福感、获得感。 | 项目建成后，为乡村居民出行及游客旅游创造便利条件的同时，带动以运输流通为主的乡村农业及产业发展。

## 1佃坝镇土梁村花卉 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
1 | 2022 | cjs-dbz-2022-060 | 昌吉市佃坝镇土梁村精品花卉繁育基地建设项目 | 新建 | 佃坝镇土梁村 | 拟占地面积约70亩，新建总建筑面积为17000平方米，主要建设:现代化温室大棚2座12000平方米，园艺科研培训中心1500平方米，花卉交易展厅3000平方米，道路及附属设施3000平方米。 | 2000
合计

## 2二六工镇辣椒产业链 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
2 | 2022 | cjs-elgz-2025-094 | 昌吉市二六工镇红星村新建辣椒烘干厂建设项目 | 新建 | 二六工镇红星村 | 红星村六片区辣椒烘干厂，占地面积8亩地，800平厂房一座，1500平库房一座，需购置烘干机，切把机，色捡机 | 800
合计

## 3庙尔沟乡和谐二村基础设施项目 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
3 | 2022 | cjs-megx-2022-031 | 昌吉市庙尔沟乡和谐二村巷道两侧马路砖铺设项目 | 新建 | 庙尔沟乡和谐二村 | 庙尔沟乡和谐二村体育馆以南，310户定居楼东侧以西（南北朝向5条巷道）道路两侧长度约6公里，宽约1.5米，面积约9000平方米马路砖、双侧路沿石。300户村民宅基地入户“最后一公里”硬化建设内容。 | 500
合计

## 4榆树沟镇前进村道路辅助工程 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
4 | 2022 | cjs-ysgz-2022-005 | 昌吉市榆树沟镇前进村主路两侧辅道柏油硬化及附属设施建设项目 | 新建 | 榆树沟镇前进村 | 对镇区至老政府前进村人行道及附属设施建设。 | 760
合计

## 5环卫设施采购项目 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
5 | 2022 | 昌吉市环卫设施采购项目 | 公共服务 | 昌吉市所辖10个乡镇 | 全市各乡镇采购环卫设施500万 | 500
合计