## 附件2专项预算项目
附件2：
专项预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 昌吉市第十中学建设项目
预算单位 |  |  | 昌吉市项目代建管理局
项目类型 |  |  | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 ■ |  | 行政运行 □
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 昌市政办发【2015】63号《昌吉市财政专项资金管理暂行办法》
| 绩效分配方式 |  |  | 因素法 ■ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
| 立项依据 |  |  | 昌州财预（2019）第84号
| 使用范围 |  |  | 项目建设
申报（补助）条件
| 项目起止年限 |  |  | 2018年3月-2018年9月
项目资金 （万元） |  |  | 中长期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 6500
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 6500
总 体 目 标 | 中长期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
项目计划总投资58000万元，总建筑面积112000平方米，框架结构，共设九栋建筑其中包括3栋教学楼、一栋综合教学楼、风雨操场、多功能厅、男、女生宿舍楼及食堂。该项目四家施工已进场，计划今年年底完成九栋楼主体封顶，截止8月前已完成总进度计划15%，剩余节点计划12月前完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：建筑面积 |  | 建筑面积112000平方米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率（%） |  | 工程验收合格率100%
|  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：工程完成率 |  | 工程完成率100%
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 |  | 单位成本5178.57元/平方
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  | 经济效益指标 | 指标1：设计功能实现率 |  | 设计功能实现率100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力 |  | 建成后齐全的教学设施、生活设施为优质教育提供了良好的教学环境和生活环境
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  | 满意度100%

## Sheet1
附件2：
专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 昌吉市物业管理提升工程
预算单位 |  |  | 昌吉市项目代建管理局
项目类型 |  |  | 产业发展 □ | 民生保障 R | 基础设施 □ |  | 行政运行 □
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 昌市政办发【2015】63号《昌吉市财政专项资金管理暂行办法》
| 绩效分配方式 |  |  | 因素法 R 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
| 立项依据 |  |  | 昌市党财领（2018）第2号
| 使用范围 |  |  | 项目建设
申报（补助）条件
| 项目起止年限 |  |  | 2018年3月开工建设，于2018年9月完工
项目资金 （万元） |  |  | 中长期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 368.7
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 368.7
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中长期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
计划投资6000万元，建设内容为：177个小区进行物防设施、技防设备建设及小区整合等工作,该项目于2018年3月开工建设，于2018年9月完工，已按目标全部完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：项目投标清单 |  | 项目包含对177个小区进行物防设施、技防设备建设及小区整合,项目实际全部完室外围栏、监控、警务室及配套设备、绿化工程等工作。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：工程验收 |  | 自项目开工以来我局管理人员与甲方每天一巡检进行质量、安全巡检，一经发现问题立即展开整改工作，直至整改完成后，才能继续实施下步工作。合格率100%
|  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：工程完成 |  | 该项目于2018年3月开工建设，计划11月完工。项目提前于2018年9月完工，完成率100%
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 |  | 计划投资10100万元,截至目前实际投资为5300万元。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：支付情况 |  | 签订合同价：5650万元。项目实际已支付368.7万元。
|  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：物业管理 |  | 实现小区内安防设备完善，物业管理便捷。改进小区环境、确保进入人员有记录
|  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 自工程交付以来，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。