## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年昌吉市城区迎春灯饰项目经费
主管部门 |  | 昌吉市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81 | 81 |  | 81 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 81 |  | 81 |  | — |  | 100 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目投入资金81万元，主要用于2022年城市春节氛围营造工作，由城市管理局实施昌吉市城区迎春灯饰项目，中标单位自贡彩灯文化传播运营有限公司，中标价270万元。涉及影剧院与文化宫转盘、市政府与州政府、州党委与飞马转盘、北京路与宁边路十字路口、建国路与长宁路十字路口等地点，本次支付30%共81万元。 | [5 empty] | 本年度预算资金81万元，实际支出81万元，主要完成工作有：完成2022年城市春节氛围营造工作，灯饰涉及影剧院与文化宫转盘、市政府与州政府、州党委与飞马转盘、北京路与宁边路十字路口、建国路与长宁路十字路口等地点，营造良好春节氛围，市民满意度95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 灯饰名称数量 |  |  | =17.00个 | 17个 | 7 |  | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 项目中标单位数量 |  |  | =1.00个 | 1个 | 7 |  | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100.00% | 100% | 7 |  | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | =100.00% | 100% | 7 |  | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100.00% | 100% | 7 |  | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 供货时间 |  |  | <=15.00天 | 15天 | 7 |  | 7
| 产出指标 | 成本指标 | 灯饰成本 |  |  | <=81.00万元 | 81万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市春节氛围浓厚 |  |  | 有力保障 | 100 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续营造城市春节氛围 |  |  | 持续保障 | 100 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 |  |  | >=95.00% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100