## 项目支出绩效评价指标体系打分表
附件：
昌吉市残疾人联合会2022年精神残疾人医疗救助项目绩效评价指标体系打分表
评价指标 | [5 empty] | 指标解释 | 评分标准 | 得 分 | 扣分原因
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%）
项目决策 | 20 | 项目 立项 | 8 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分），否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分），否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分），否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分），否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分），否则不得分。 | 5
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立（1分），否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求（1分），否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分），否则不得分。 | 3
|  | 绩效 目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标（1分），否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分），否则不得分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分），否则不得分。 | 3
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分），否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应（1分），否则不得分。 | 2
|  | 资金 投入 | 7 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证（1分），否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配（1.5分），否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分），否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分），否则不得分。 | 5
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分（1分），否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分），否则不得分。 | 2
项目过程 | 20 | 资金 管理 | 12 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 ①资金到位率为100%，得满分；②资金到位率在80%～100%之间的，每降低1%扣除对应分值5%的权重分；③资金到位率低于80%，得0分。 | 2
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ①预算执行率100%，得满分；②预算执行率在75%～100%（不含）之间的，每降低1%扣除对应分值5%的权重分；③预算执行率低于75%，得0分。 | 5
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分），否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分），否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分），否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分），否则不得分。 | 5
|  | 组织 实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分），否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分），否则不得分。 | 4
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分），否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备（1分），否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分），否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分），否则不得分。 | 4
项目产出 | 30 | 产出 数量 | 8 | 产出数量指标完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①精神病患者服药人数指标，满分（4分）； ②精神病患者住院人数指标，满分（4分）； 评分标准： 指标完成率在100%及以上的，得满分；完成率在60%～100%之间的，得分等于指标完成率乘以该项指标的分值；完成率低于60%，不得分。 产出数量指标完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 | 8
|  | 产出 质量 | 8 | 质量指标达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①对符合条件精神病人服药住院补助覆盖率指标，满分（8分）； 评分标准： 质量达标率为100%得满分，否则不得分。 | 8
|  | 产出 时效 | 6 | 项目完成及时率 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目完成时间指标满分3分，实际完成时间在计划完成时间范围得满分，超出则不得分； ②补助资金发放及时率指标满分3分，实际完成时间在计划完成时间范围得满分，超出则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6
|  | 产出 成本 | 8 | 成本控制率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制率=（项目支出总数/项目预算数）× 100%。 评分标准： ①成本控制率100%，得满分；②成本控制率＞100%，不得分；③成本控制率在80%～100%之间的，得分等于成本控制率乘以该项指标的分值。 | 8
项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的各类效益 | 20 | 对照年初或调整后申报的项目支出绩效目标表，评价项目实施后社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效益指标的实现程度。 | ①残疾人生活状况指标满分10分，指标完成率100%得满分，否则根据评分标准得相应的分数；则不得分； ②降低精神病患者肇事肇祸危害指标满分10分，指标完成率100%得满分，否则根据评分标准得相应的分数； 评分标准： ①达成目标，得分等于该指标权重得分； ②基本达成目标，得分等于该指标权重得分乘以80%； ③部分实现目标，得分等于该指标权重得分乘以60%； ④实现目标程度较低，不得分。 | 20
|  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 根据对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度调查结果直接计算得分。 | 根据问卷调查结果：参与调查对象的满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 | 累计得分 |  | 100
[6 empty] | 评价等级 |  | 优
备注说明 |  |  |  |  | 评价分四个等级，分别为：优（得分≥90），良（90＞得分≥80），中（80＞得分≥60），差（得分＜60）
Note on H13: KEN.YU: 例如：预算执行率为95%，则得分=5-（100%-95%）/5%=4分。 - 张哲鑫