昌吉市2025年脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动实施方案

为进一步加强全市脊灰防控工作，有效防范脊灰野病毒输 入风险，持续巩固无脊灰状态，特制定本实施方案。

一、工作目标

进一步消除昌吉市脊灰疫苗免疫空白，提高易感人群免疫水平，确保适龄无禁忌症儿童应种尽种，阻止脊灰野病毒病例的输入和传播，巩固无脊灰成果。以乡镇、街道为单位国家免疫规划疫苗查漏补种、脊灰疫苗补充免疫接种率均≥95%。

二、接种范围、对象、原则和时间

（一）接种范围

第一轮：全市10乡镇、6个街道开展国家免疫规划疫苗查漏补种工作。

第二轮：全市10乡镇、6个街道开展脊灰疫苗补充免疫工作。

（二）接种对象

1.查漏补种对象：对未按照推荐年龄完成国家免疫规划疫苗规定剂次的7周岁以下人群补足免疫剂次。

2.补充免疫对象：2020年1月1日至2025年2月28日出生的儿童。

（三）接种原则

1.查漏补种原则：按照《国家免疫规划疫苗常规免疫程序（2021版）》进行补种。

2.补充免疫原则：开展补充免疫的儿童不论其居住地、出生地、有无既往免疫史，均接种脊灰疫苗。其中既往接种脊灰灭活疫苗（以下简称IPV）不足两剂次的儿童予以补足两剂次，既往接种IPV两剂次及以上的儿童接种二价脊灰减毒活疫苗（以下简称bOPV“滴剂”）。

（四）时间

摸底调查时间：2025年4月5日—4月14日；

第一轮：2025年4月15日—5月5日；

第二轮：2025年5月12日—5月16日。

三、工作任务

各单位要从保护公共卫生安全、保障群众健康和促进社会和谐稳定的高度出发，切实重视本次疫苗查漏补种和脊灰疫苗补充免疫活动，加强组织领导，加大经费投入，保障活动顺利进行。

为进一步做好此次工作，特成立昌吉市卫生健康系统脊灰疫苗补充免疫活动领导小组，具体如下：

组  长：高新宇    市卫健委主任

副组长：杨文祥    市卫健委副主任

董艳红    市疾控中心书记

成  员：张  媛    新医大一附院昌吉分院副院长

朱联周    市人民医院副院长

李思颖    市疾控中心副主任

王燕琴      三工镇卫生院院长

杨晓艳     大西渠镇卫生院院长

王艳阁     二六工镇卫生院院长

李  静     榆树沟镇卫生院院长

杨  亮     六工镇卫生院院长

俞学英     滨湖镇卫生院院长

李晓彬     佃坝镇卫生院院长

高永永     阿什里乡卫生院院长

刘耀伟     硫磺沟镇卫生院院长

赛力克江  庙尔沟乡卫生院院长

马生俊     宁边路社区卫生服务中心主任

张  磊     延安北路社区卫生服务中心主任

郭永年     北京南路社区卫生服务中心主任

朱雅莉     绿洲路社区卫生服务中心主任

白新平     中山路社区卫生服务中心主任

王春新    建国路社区卫生服务中心主任

（一）合理确定接种单位。昌吉市辖区各规范化预防接种门诊承担此次接种任务，各接种单位要结合实际情况，安排足够工作人员数量，确保活动有序顺利完成。接种单位应放置宣传资料（含接种方法、对象、时间、注意事项及监护人必带的资料证件），配备足够的冷藏设备、疫苗等。

（二）认真做好排查摸底和登记造册工作。为保质保量完成摸底工作，精准开展接种工作，确保无禁忌证儿童应种尽种，各单位要利用村（社区）网格化管理模式，初步掌握目标对象，组织人员逐户开展摸底工作，查看接种证疫苗免疫史，将脊灰疫苗既往免疫史（接种日期）、暂缓接种儿童信息记录在摸底登记与接种登记表内。同时，摸底汇总数据要与公安、妇幼、自治区免疫规划信息管理系统目标儿童、2024年补充免疫目标儿童实种人数进行比对。对摸底工作中发现无接种证的儿童，及时联系监护人，做好补发工作；对漏种儿童做好登记造册、补种及闭环管理工作，确保尽早接种。

根据国家卫生健康委《关于印发国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）的通知》和《预防接种工作规范（2023 年版）》相关要求，国家免疫规划疫苗同时接种原则中，不同疫苗同时接种两种及以上注射类疫苗应在不同部位接种。严禁将两种或多种疫苗混合吸入同一支注射器内接种。现阶段的国家免疫规划疫苗均可按照免疫程序或补种原则同时接种。不同疫苗接种间隔情况：两种及以上注射类减毒活疫苗如果未同时接种，应间隔不小于28天进行接种；国家免疫规划使用的灭活疫苗和口服类减毒活疫苗，如果与其他灭活疫苗、注射或口服类减毒活疫苗未同时接种，对接种间隔不做限制。补种时遵循先IPV后bOPV的原则，两剂次间隔不少于28天。

（三）录入接种信息。接种信息均需扫码录入至自治区免疫规划信息管理系统，并在接种证上打印接种信息。已完成脊灰疫苗常规免疫程序的目标儿童，可视为“补充免疫”，接种属性选择为“群体”，接种数据在脊灰疫苗补充免疫活动相关报表中登记。尚未完成脊灰疫苗免疫程序的目标儿童，本次补充免疫活动可视为“常规免疫”，接种属性选择为“常规”。

（四）进一步完善适龄儿童基本信息和接种信息。利用查漏补种、补充免疫活动，核对每名适龄儿童既往录入信息系统的基本信息和接种信息，重点核对未满4岁儿童有脊灰疫苗第四剂次常规免疫接种记录者的具体情况（接种五联疫苗或脊灰疫苗属性选择错误），对属性有误的立查立改，确保相关信息完整、准确。

1.基本信息需核对并完善内容

（1）受种者基本信息：姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、分娩活产胎次。

（2）监护人信息（母亲、父亲、其他监护人至少填一位）：姓名、证件类型、证件号码、联系电话。

（3）其他信息：国籍、民族、户籍县、户籍地址、现住址、所属区域、居住属性。

2.核对接种信息

核对接种证和自治区免疫规划信息管理系统接种记录（包括外省和兵团）中的疫苗名称、接种属性、针次、接种日期、疫苗批号、生产企业、疫苗属性的一致性。对外省和兵团接种单位手工输入7777777777或选择外省接种。

（五）加强工作培训，确保质量。

成立昌吉市卫生健康系统脊灰疫苗补充免疫活动技术指导组，具体如下：

组  长：董艳红  市疾控中心书记

副组长：李思颖  市疾控中心副主任

成  员：王  涛  市人民医院急诊科主任

杨艳丽  市人民医院儿科主任

邵  杰  市人民医院公共卫生科科长

顾俊文  新医大一附院昌吉分院急诊科主任

赵志勇  新医大一附院昌吉分院儿科主任

田  莉  新医大一附院昌吉分院公共卫生科科长

何立红  市疾控中心免疫规划科科长

海且木汗  市疾控中心免疫规划科副科长

各单位要在4月10日前完成本级培训。各单位要完成活动的组织安排、措施和时间进度，相关单位工作职责、宣传要点、技术要求、信息核对、疫苗种类、不良反应监测处置、禁忌证等相关内容培训。

（六）规范预防接种程序

1.接种点设置及配备。接种点要求宽敞、明亮、卫生、整洁，做好通风工作，为受种者和家长提供座椅，在醒目地点张贴本次补充免疫接种疫苗的品种、接种时间、接种对象、预防接种注意事项等内容的标志。按照候种预诊、预防接种、留置观察、处置等功能进行分区，配足专业人员，确保健康询问登记1人、留观和预防接种不良事件处置1人，每个登记台和接种台1—2人，并根据受种者数量适当增加人员。接种点应配备用于储存疫苗的冷链设施设备和与受种者数量相适应的注射器材、体温器、压舌板、急救药品等，做好补充免疫接种记录、制定预防接种不良事件应急预案。

2.接种前准备。各单位积极协调乡镇、街道、村（居委会、社区）、托幼机构，做好受种者通知、督促接种等工作，切实履行工作职责，摸清目标儿童底数，通知目标儿童主动前往接种点接种疫苗，主动搜索漏种儿童并开展疫苗补种。合理安排有资质的医务人员参加此次活动，通过电话、短信、微信等多种方式通知家长，合理安排受种者接种，确保规范接种。合理布局接种门诊，落实独立区域和专门通道，接种门诊进出通道应与存在潜在感染风险的部门或区域分开。设置导医服务，设置醒目导引标识。

3.接种时操作。接种过程严格执行预防接种工作规范，落实“三查七对一验证”要求，做到受种者、接种证和在线版预防接种信息管理系统接种信息相一致，进一步完善儿童（监护人）基本信息和接种信息，重点核实脊灰疫苗第四剂次接种属性，通过接种证上的脊灰疫苗免疫史或自治区免疫规划信息管理系统免疫史来判断本次补种的脊灰疫苗种类，核实清楚后实施接种。

4.接种后处理。疫苗接种后进行30分钟留观，其间做好注意事项宣传引导，对未完成国家免疫规划疫苗接种的儿童，预约补种时间。

（七）加强疫苗冷链管理。本次补充免疫活动统一使用 bOPV滴剂和IPV。各单位要严格按照疫苗管理要求运输、储存、现场存放、接种，做好温度记录。按计划分发与使用疫苗，做好电力保障，防止疫苗失温。补充免疫剩余疫苗继续用于常规免疫 。

（八）做好疑似预防接种异常反应监测和处置。市卫健委成立疑似预防接种异常反应应急处置小组，及时组织专家开展调查及鉴别诊断工作并上报。疑似预防接种异常反应应急处置小组组成人员如下：

组  长：杨文祥    市卫健委副主任

副组长：朱联周    市人民医院副院长

张  媛    新医大一附院昌吉分院副院长

成  员：高  洁    市人民医院医务部主任

杨江玲    呼吸与危重症医学科主任

王  涛    市人民医院急诊科主任

杨艳丽    市人民医院儿科主任

马秀萍    新医大一附院昌吉分院医务部主任

王  燕    新医大一附院昌吉分院呼吸与危重症医学科副主任

顾俊文    新医大一附院昌吉分院急诊科主任

赵志勇     新医大一附院昌吉分院儿科副主任

何立红    市疾病预防控制中心免疫规划科科长

各接种单位按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》及相关文件要求，做好疑似预防接种异常反应监测和处置工作，对发现的疑似预防接种异常反应及时报告，市疾控中心及时组织专家开展调查、诊断和处置。

（九）做好资料汇总报送工作。各单位要于4月12日、5月9日18:00前将儿童摸底与接种汇总表报送至市疾控中心。在补充免疫活动期间，于每日18:00前向市疾控中心报送当日工作进展及AEFI监测日报告表。活动结束后，各单位报送补充免疫数据资料和工作情况，并形成总结报告，于5月7日、6月3日前报送至市疾控中心。

四、补充免疫接种质量控制

（一）质量评价抽样时间：2025年5月17日—20日。

（二）抽样方法。市级技术指导员在补充免疫活动结束后， 要开展现场接种效果抽样，适龄儿童基本信息和接种信息一致性进行核对，重点是自治区免疫规划信息管理系统预防接种数据质量月报中接种率较低的乡（镇、街道）及当地免疫规划工作薄弱城乡接合部等人员流动大、容易漏种区域的重点人群。由技术指导员分别在不同的社区、乡（镇）进行质量评价，各技术指导员抽样点不重复。昌吉市技术帮扶员对所帮扶乡（镇、街道）进行全覆盖质量评价。

1.抽样及数量。每个乡（街道）抽查2个村（居委会）每个村调查15名儿童，共30名，从调查的30名儿童中抽查10名儿童的接种证信息（基本信息、接种信息和户口本信息），并与自治区免疫规划信息平台进行核对。对未接种儿童查明原因。乡（街道）有流动人口聚集的农贸市场/大型商场（超市或劳动力市场）从三个方位再调查30名适龄儿童，抽查10名儿童的接种证信息（基本信息、接种信息和户口本信息），并与自治区免疫规划信息平台进行核对。

2.注意事项。抽样人员要以查到未接种儿童为目的，随机选定调查地点及路线，不得通知乡（镇、街道）、村（居委会、社区）人员参加。可选择人流量大的十字路口、住宅区等区域进行调查，若遇到儿童家长否认接种时，必须详细登记人员信息、未服原因等，待调查结束后，与当地工作人员进一步核实，查找接种记录。如发现未接种的目标儿童，凡无禁忌证者要立即到固定接种点补种，未接种目标儿童在补充免疫期间不在本地的，要注明来源地详细地址和到达当地的时间，并归入来源地抽样对象。

（三）补充免疫抽样质量结果判定。

1.结果判定。结果的判定以接种证记录、系统录入、标记（如 耳窝或手指甲标记）、家长认可为准。

2.接种率处置。以乡镇为单位判断接种率。抽样时，如遇到因拒服、禁忌证、生病暂缓未接种儿童，要计算在抽样结果内，以便真实反映补充免疫疫苗覆盖率，但需注明原因。被调查单位如发现1名未接种儿童（拒服、禁忌证、生病暂缓除外），对该儿童补充免疫活动期间所住地以乡（镇、街道）为单位开展查漏补种工作；如发现2名（含2名）以上未接种儿童（拒服、禁忌证、生病暂缓除外），以乡（镇、街道）为单位重新开展摸底调查，并对未接种儿童实施补种，判断该调查单位未达标；如发现2名因拒服、禁忌证、生病暂缓未接种儿童，则需再扩大15名儿童进行抽样，发现3名（含3人）以上的，无论任何原因未接种，该调查单位需开展查漏补种工作，判断该调查单位未达标；

（四）信息一致性质量结果判定。

每个乡镇、街道所抽查的30名适龄儿童中，10名儿童接种证信息（基本信息、接种信息（含接种属性）及监护人信息）与在线版预防接种信息管理系统信息必须保持一致，如果其中1名适龄儿童信息不一致（含接种属性），该乡镇、街道质量评价不通过，该乡镇、街道需重新核查所有适龄儿童的基本信息、接种信息（含接种属性）及家长信息；如果所抽查2个乡镇、街道质量评价不通过，全市重新开展信息核对及整改工作。

五、保障措施

（一）提高思想认识，加强组织领导。各单位要高度重视，严格执行《中华人民共和国疫苗管理法》相关规定，统筹部署、周密安排，保证各项措施落实到位。各单位要加强组织领导，认真组织实施，做好社会动员，摸清目标儿童底数，在确保疫苗运输、存储、管理安全的基础上，规范实施预防接种。

（二）强化部门协调，严格落实责任。各单位要在当地政府的统一领导下，全面负责补充免疫活动的组织、实施、协调和技术指导工作，依据本方案制定当地的补充免疫活动实施方案，组织开展人员培训、宣传动员、疫苗等物资的分发储运、现场技术指导、疑似预防接种异常反应的监测与处置、工作总结及资料汇总报送等工作。市疾病预防控制中心要做好接种工作的业务指导和培训工作，完成疫苗运输、储存和各类表格的印制、汇总、分析和上报工作。

（三）广泛开展宣传，全面组织动员。各单位要在补充免疫活动启动前一周集中开展宣传活动，开展接种地址、联系方式、免疫对象、免疫程序、监护人必带证件、注意事项等信息宣传，并以报纸、网络、广播电视、短信、微信或公告等形式向社会公布。收集工作影像资料，做好舆情监测，及时处置不良舆情事件，正确引导舆论。

（四）加强技术指导，提升接种质量。组织技术帮扶组，采取现场实地查看、随访目标儿童监护人、查阅文件、摸底登记和接种记录资料、接种证与在线版预防接种信息管理系统信息记录一致性，尤其是4岁儿童有脊灰疫苗第四剂次接种记录者核对接种属性，接种属性有误者立查立改，登记台、接种台工作人员按照实施方案要求，执行“三查七对一验证”要求的落实情况、明察暗访和座谈相结合的方法进行综合技术帮扶。

联系人及电话：

昌吉市卫生健康委员会   白欣欣    0994-2291808

昌吉市疾病预防控制中心 何立红    0994-2283279