附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费**

实施单位（公章）：**昌吉市妇女联合会**

主管部门（公章）：**昌吉市妇女联合会**

项目负责人（签章）：**徐源泽**

填报时间：**2024年03月21日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
为昌吉市妇联驻建国路街道水林社区“访惠聚”工作队工作有序开展，保障工作队正常运转，我单位申报实施了2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，我单位制定了访惠聚工作经费使用管理办法。  
2.项目主要内容及实施情况  
本项目主要内容为水林社区访惠聚工作队办实事办好事：一是购置访惠聚工作队办公用品；二是“七一”慰问老党员、困难群众、残疾群众70人；三是开展“七一”“党旗映天山”主题党日活动；四是制作平安建设网格楼栋服务公示牌100个；五是制作新时代文明实践站宣传折品；六是为金成维也纳春天小区小广场制作百姓大舞台及宣传版面，营造文化氛围；七是维护修缮水岸林居、春天、雅苑、华美庭园、瑞豪佳苑等小区的健身器材；八是制作创城宣传版面。  
本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已完成，通过本项目的实施，有效带动了社区和居民群众在工作、生活中的困难和问题，持续有效促进了社区工作，社区和居民群众满意度达到98%。  
3.项目实施主体  
2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目的实施主体为昌吉市妇女联合会单位，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有2个处室，分别是：办公室和妇女儿童工作服务中心。  
编制人数为9人，其中：行政人员编制4人、工勤1人、事业编制4人。实有在职人数8人，其中：行政在职3人、工勤1人、事业在职4人。离退休人员10人，其中：行政退休人员9人、事业退休1人。  
4. 资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入情况  
根据昌市财预字（2023）347号文件，2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目预算安排资金总额6.5万元，其中财政资金6.5万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金6.5万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金6.5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付完成社区为民办实事经费5万元、第一书记为民办实事经费1万元、工作队经费0.5万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
根据自治区“访惠聚”工作队管理办法相关要求，坚持践行群众路线，配合水林社区做好为基层群众服务工作，提升社区为民办实事办好事水平。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号），结合昌吉市妇女联合会单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“采购办公用品”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“开展‘七一’慰问老党员、困难群众、残疾群众活动”指标，预期指标值为“≧70人”；  
“开展‘七一’‘党旗映天山’主题党日活动”指标，预期指标值为“≧1场”；  
“制作平安建设网格楼栋服务公示牌”指标，预期指标值为“≧100个”；  
“制作新时代文明实践站宣传品等广告制作”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“为金城维也纳春天小区制作百姓大舞台及宣传版面”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“维护修缮水岸林居、春天、雅苑、华美庭园、瑞豪佳苑等小区的健身器材”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“制作创城宣传版面”指标，预期指标值为“≧1批”。  
②质量指标  
“资金使用合规率”指标，预期指标值为“=100%”。  
③时效指标  
“工作按时完成率”指标，预期指标值为“≧90%”；  
④成本指标  
“社区为民办实事经费”指标，预期指标值为“≦5万元”；  
“第一书记为民办实事经费”指标，预期指标值为“≦1万元”；  
“工作队经费”指标，预期指标值为“≦0.5万元”。  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
无此项指标  
②社会效益指标  
“保障工作队工作有序开展”指标，预期指标值为“有序开展”。  
③生态效益指标  
无此项指标  
④可持续影响指标  
无此项指标  
（3）相关满意度目标  
“辖区居民群众满意度”指标，预期指标值为“≧90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：  
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
3.评价方法  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。   
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4.评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程**

**第一阶段：前期准备。  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
徐源泽任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。  
陈海霞任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。  
许小红任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施。  
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。  
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照财政单位大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
通过2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目的实施，有效解决了社区和居民群众在工作、生活中的困难和问题，持续有效促进了社区工作，实现了为居民办实事办好事，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。  
（二）综合评价结论  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.立项依据充分性：本项目是由昌吉市财政局提出申报，于2023年1月批复设立，2023年我单位根据要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。  
2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。  
5.预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。   
2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金6.5万元，实际执行6.5万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《访惠聚经费支出管理办法》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
4.管理制度健全性：我单位制定了《访惠聚经费支出管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由13个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1. 产出数量  
“采购办公用品”指标，预期指标值为“≧1批”，根据采购办公用品的发票、合同及会议纪要可知，实际采购办公用品与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“开展‘七一’慰问老党员、困难群众、残疾群众活动”指标，预期指标值为“≧70人”，根据慰问名单及采购慰问品米面油的发票、合同及会议纪要可知，实际慰问老党员、困难群众、残疾群众的人数和采购的慰问品与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“开展‘七一’‘党旗映天山’主题党日活动”指标，预期指标值为“≧1场”，根据主题党日活动方案和租车的发票、合同可知，实际开展主题党日活动与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“制作平安建设网格楼栋服务公示牌”指标，预期指标值为“≧100个”，根据制作平安建设网格楼栋服务公示牌的发票、清单、合同及会议纪要可知，实际制作平安建设网格楼栋服务公示牌数量与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“制作新时代文明实践站宣传品等广告制作”指标，预期指标值为“≧1批”，根据制作新时代文明实践站宣传品广告制作的发票、清单、合同及会议纪要可知，实际制作新时代文明实践站宣传品广告制作与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“为金城维也纳春天小区制作百姓大舞台及宣传版面”指标，预期指标值为“≧1批”，根据为金城维也纳春天小区制作百姓大舞台及宣传版面的发票、合同及会议纪要可知，实际为金城维也纳春天小区制作百姓大舞台及宣传版面与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“维护修缮水岸林居、春天、雅苑、华美庭园、瑞豪佳苑等小区的健身器材”指标，预期指标值为“≧1批”，根据维护修缮水岸林居、春天、雅苑、华美庭园、瑞豪佳苑等小区的健身器材的发票、合同、验收单及会议纪要可知，实际维护修缮水岸林居、春天、雅苑、华美庭园、瑞豪佳苑等小区的健身器材与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
“制作创城宣传版面”指标，预期指标值为“≧1批”，根据制作创城宣传版面的发票、合同及会议纪要可知，实际制作创城宣传版面与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。  
综上所述，产出数量指标合计得8分。  
2.产出质量  
“资金使用合规率”指标，预期指标值为“100%”，根据工作队支办公用品、慰问品、租车费、宣传版面资料印制、健身器材维修等支付凭证可知，资金使用率与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。  
3.产出时效  
“工作按时完成率”指标，预期指标值为“≥90%”；根据资金支付凭证显示，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。  
4.产出成本  
“社区为民办实事经费”指标，预期指标值为“=5万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付工社区为民办实事5万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标3分，得3分。  
“第一书记为民办实事经费”指标，预期指标值为“=1万元”，根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付第一书记社区为民办实事1万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标3分，得3分。  
“工作队经费”指标，预期指标值为“=0.5万元”，根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付工作队经费0.5万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标2分，得2分。  
综上所述，产出成本指标合计得8分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.实施效益指标  
（1）社会效益指标  
“保障工作队工作有序开展”指标，预期指标值为“有效开展”，根据本单位效益指标满意度说明可知，实际完成值为“有序开展”，根据评分标准，该指标20分，得20分。  
（2）可持续影响指标  
本项目无该项指标。  
（3）经济效益指标  
本项目无该项指标。  
（4）生态效益指标  
本项目无该项指标。  
2.满意度指标  
“辖区居民群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据本单位效益指标满意度说明可知，辖区居民满意度90%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**（一）预算执行进度  
2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目预算金额6.5万元，实际到位6.5万元，实际支出6.5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实  
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
（二）存在问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.绩效档案归档工作有待提高  
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。  
二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。  
3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**七、有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平  
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。  
二是严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。  
3. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**无其他说明内容。**