附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金**

实施单位（公章）：**昌吉市中山路社区卫生服务中心**

主管部门（公章）：**昌吉市中山路社区卫生服务中心**

项目负责人（签章）：**吴从玉**

填报时间：**2024年04月16日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
2023年，中山路街道辖区摸底人数为26318人。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程，2023年经调研后开展此项目，为辖区居民提供基本公共卫生服务。2.项目主要内容及实施情况  
项目主要内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人及残疾低保等重点人群健康管理、妇女健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养等。  
实施情况：根据昌州财预社【2021】第84号、制定我中心实施方案，由书记杨丽黎担任组长，主任白新平为副组长，副主任、公卫科长及公卫科全体成员、办公室、财务等为组员，成立项目组。确定服务人群，对居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检各服务项目实施方案，绩效考核方案，制定领导组织及职责分工，服务模式方案设置，组织机构设置。为了进一步规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，强化地方考核的主体责任，客观、真实第反映国家基本公共卫生服务项目实施情况，从而充分发挥考核对基本公共卫生服务工作的促进作用，推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施。有效预防和控制主要传染病和慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。  
 3.项目实施主体  
昌吉市中山路社区卫生服务中心系全额拨款事业单位，公益一类，执行事业单位会计制度，是集预防保健科、全科诊疗科、中医康复科、医学检验科、医学影像科、为一体的新型医疗保健单位。中心内设有床位20张，人员编制29人，现到位各类职称卫技在编人员23人，聘用20人，退休1人。  
4. 资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入情况  
2023年自治区基本公共卫生资金项目预算安排总额为51.33万元，其中财政资金51.33万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金51.33万元，预算资金到位率为100.0%。  
本项目实际支付资金51.33万元，预算执行率100.0%。项目资金主要用于支付2023年自治区基本公共卫生资金相关费用。  
（2）项目资金实际使用情况  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金51.33万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付2023年自治区基本公共卫生资金相关费用。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
通过项目投入51.33万元，做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对公共卫生政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。  
2.阶段性目标  
根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“适龄儿童基础免疫接种人次”指标，预期指标值为“>=18000人”；  
“65岁以上老年人健康管理人次”指标，预期指标值为“>=1900人次”；  
“高血压建档人次”指标，预期指标值为“>=2400人次”；  
②质量指标  
“高血压健康管理率”指标，预期指标值为“>=90%”；  
③时效指标  
“资金到位及时率”指标，预期指标值为“>=100%”。  
（2）项目成本目标  
④成本指标  
“人员支出”指标，预期指标值为“>=51.33万元”；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
①经济效益指标  
无此项指标。  
②社会效益指标  
“辖区居民健康意识逐步增强”指标，预期指标值为“逐步提高”。  
③生态效益指标  
无此项指标。  
④可持续影响指标  
无此项指标。  
（3）相关满意度目标  
“目标群体满意度”指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的自治区基本公共卫生服务补助资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：  
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
3.评价方法  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。   
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4.评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
第一阶段：前期准备。  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
白新平任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。  
徐俊峰任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。  
康丽娜任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施。  
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。  
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）综合评价情况  
通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。  
（二）综合评价结论  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**一）项目决策情况  
项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.立项依据充分性：本项目是由我单位提出申报，于2023年2月批复设立，2023年我单位根据《关于提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知文件》（文件号昌州财社（2021）64号文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。  
2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。  
5.预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。   
2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金51.33万元，实际执行51.33万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《财务管理》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
4.管理制度健全性：我单位制定了《财务管理》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1. 产出数量  
“适龄儿童基础免疫接种人次”指标，预期指标值为“≥18000人”，根据冠新系统可知，实际完成适龄儿童基础免疫接种人次为18860人，与预期目标高于860人，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
“65岁以上老年人健康管理人次”指标，预期指标值为“>=1900人次”，根据健康档案可知，实际完成健康档案人数为1900人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。  
“高血压建档人次”指标，预期指标值为“>=2400人次”，根据健康档案可知，实际完成健康档案人数为2400人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。  
综上所述，产出数量指标合计得8分。  
2.产出质量  
“高血压健康管理率”指标，预期指标值为“>=90%”，根据冠新系统可知，实际完成高血压健康管理率“=100%”与预期目标一致，该指标8分，得分8分。  
综上所述，产出质量指标合计得8分。  
3.产出时效  
“资金到位及时率”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年12月31日资金已全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。  
4.产出成本  
“人员支出”指标，预期指标值为“>=51.33万元”，根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付资金51.33万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标8分，得分8分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.实施效益指标  
（1）社会效益指标  
“辖区居民健康意识逐步增强”指标，预期指标值为“逐步提高”，根据本单位年度考核情况可知，实际完成值为“有所提高”，根据评分标准，该指标20分，得20分。  
（2）经济效益指标  
本项目无该项指标。  
（3）生态效益指标  
本项目无该项指标。  
2.满意度指标  
“目标群体满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据辖区居民进行满意度问卷调查的结果可知，居民满意度达90%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况  
（一）预算执行进度  
2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（项目预算金额51.33万元，实际到位51.33万元，实际支出51.33万元，预算执行率为100%。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  
（一）主要经验及做法  
1、强化中心职能工作性质，加大对各站、村的业务指导及督查工作。  
2、加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传以逐步强化社区居民配合中心完成各项公共卫生服务工作 。  
3、加强专业队伍技术建设工作。通过业务培训，外派学习，外出观摩等方式，提高基本公共卫生服务水平，以更科学、更便捷、更贴心的模式服务与本中心辖区居民。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。二）存在问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.绩效档案归档工作有待提高  
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。  
3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**七、有关建议**

**七、有关建议  
1.加强培训，提高相关人员工作水平  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平  
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实昌吉地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。  
3. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**无**