## Sheet1
部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门（单位）名称 |  |  | 昌吉市农业机械化技术推广站
年度主要任务 | 任务名称 |  | 主要内容 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元）
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
| 全市深松整地作业任务 |  | 做好各阶段深松实施技术指导工作、深松机械验收及作业质量验收。 | 351.16 | 351.16 | 0 | 351.16 | 351.16 | 0
| 2022年农机示范基地建设 |  | 完成上级下达农机示范基地建设任务 | 54.44 | 54.44 | 0 | 54.44 | 54.44 | 0
| 2022年农机购置补贴任务 |  | 完成上级下达农机购置补贴任务 | 122.93 | 122.93 | 0 | 122.93 | 122.93 | 0
| 合 计 |  |  | 528.53 | 528.53 | 0.0 | 528.53 | 528.53 | 0.0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 本年度单位计划投入528.53万元负责完成上级下达农机深松、农机示范基地建设、农机购置补贴项目及农机技术推广培训工作。 主要做好做好全市主要作物先进机械使用的技术指导工作；完成上级下达全市机械化深松整地任务大于3万亩；建立不少于0.8万亩农机示范基地；完成全市农机购置补贴项目不少于50台。通过指导，推广，培训，提高全市农业机械化水平及土地利用率，完善农机作业配套设施，减少土地污染，提高作物产量、质量。增加农民经济收入。 |  |  |  | 截至目前，本单位共投入528.53万元，建设昌吉市农机示范区38万亩，建设示范基地9000亩，科技人员下乡服务对农户进行指导培训1500人次，农机具购置补贴核验537台（套），为实施乡村振新战略，推进农业现代化提供有力保障。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 得分
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 |  | =31.00人 |  | =31人 | 6 | 6
| 项目完成 | 数量指标 | 农机深松验收面积 |  | >=3.00万亩 |  | >=1.4万亩 | 6 | 2.8
| 项目完成 | 数量指标 | 农机示范基地建设亩数 |  | >0.80万亩 |  | >0.8万亩 | 6 | 6
| 项目完成 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数量 |  | >=50.00台 |  | >=537台 | 6 | 6
| 项目完成 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  | =2.00辆 |  | =2辆 | 6 | 6
| 项目完成 | 质量指标 | 农机深松验收合格率 |  | =100.00% |  | =100% | 6 | 6
| 项目完成 | 质量指标 | 补贴机具合乎规程率 |  | =100.00% |  | =100% | 6 | 6
| 项目完成 | 时效指标 | 按时完成全市农机深松验收任务 |  | 2022年12月31日 |  | 100 | 6 | 6
| 项目完成 | 成本指标 | 完成各项工作任务 |  | =528.53万元 |  | =528.53万元 | 6 | 6
| 项目完成 | 成本指标 | 人均运转经费数 |  | <=1.01万元 |  | <=1.01万元 | 6 | 6
| 项目效益 | 经济效益指标 | 降低劳动力成本 |  | 降低 |  | 100 | 10 | 10
| 项目效益 | 社会效益指标 | / |  | / |  | / | / | /
| 项目效益 | 生态效益指标 | 残膜回收，减少土地污染 |  | 有效减少 |  | 100 | 10 | 10
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 土地蓄水保墒能力 |  | 有效提高 |  | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  | >=90.00% |  | >=100% | 10 | 10