昌吉市农业技术推广中心部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市农业技术推广中心

填报时间：2023年2 月21日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市农业技术推广中心系独立核算公益一类事业单位。下设五个科室，分别为办公室、植保植检科、土壤肥料科、作物栽培科、化验实验科。

机构规格相当于正科级，截止2022年底核定事业编制33名，实有人员30名，其中管理人员3人，专业技术人员26人，工勤1人。退休人员40人。

1. **主要职能**

昌吉市农业技术推广中心系全额拨款事业单位，主要负责全市农作物栽培技术规程制订、实施、指导工作，新技术、新品种、新成果、新农药、新药械、新肥料的引进、试验、示范和推广工作；负责农作物病虫草害及农业灾害的监测、预报、防治和处置，植物检疫执法；负责土壤肥料的化验、测定、监测工作；负责农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务工作；负责承担涉农街道的农业技术推广工作。

1. **年度重点工作计划**

（1）植保植检工作。做好植保工作，进一步增强广大农业生产者的绿色防控和科学使用农药意识，提高绿色植保农药减量技术应用覆盖率，加强优势种子产业检疫性病害防控。一是提升专业防治组织技术服务能力，着力提高专业防治人员田间病虫识别调查、防治决策、防效检查和科学防控、植保机械使用维护技能；二是实行植保专业技术人员与专业防治组织挂点联系制度；三是加强农作物病虫监测预警能力，在粮油、蔬菜种植基地建立病虫监测点9个；四是推进专业防治与绿色防控融合；五是农药包装废弃物回收工作。

（2）土壤肥料工作。实现2022年化肥使用量零增长，推广秸秆还田、增施有机肥、化肥减量增效、土壤改良、轮作倒茬，以测土配方为基础，大力推进水肥一体化技术，实现提高肥料综合利用率和耕地质量提升的目的。一是开展化肥减量增效工作；二是推广测土配方施肥工作；三是完成耕地土壤环境质量类别划定工作。

（3）作物栽培和科技培训工作。一是制定主要农作物、主栽品种及主推技术并进行示范推广；二是做好新品种、新技术的推广；三是完成绿色食品原料标准化基地8.1万亩，完成绿色农产品11个，完成农产品质量安全示范园建设1个；四是对全市8个乡镇农作物全面开展技术指导工作；五是联合村级农业技术服务点与社会化服务组织，在农业生产关键点开展集中田间培训12次，覆盖率达100.0%。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市农业技术推广中心重大事项议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市农业技术推广中心整体支出年初预算金额为527.65万元，支出金额为499.68万元，执行率为94.7%，其中：政府采购年初预算金额为15.10万元，支出金额为15.10万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为追加144.53万元，预算调整率为42.5%。综上，我单位部门单位整体预算总额为672.18万元，支出总额为644.72万元预算总执行率为95.9%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市农业技术推广中心财务管理制度》、《昌吉市农业技术推广中心内控管理制度》，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市农业技术推广中心基本支出年初预算金额为527.65万元，支出金额为499.68万元，执行率为94.7%，年中调整预算金额为53.06万元。综上，我单位基本支出预算总额为499.68万元，支出总额为499.68万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费483.27万元，公用经费16.41万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.20万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出3.95万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费3.95万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出4.80万元，减少0.85万元，下降17.7%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市农业技术推广中心项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为调增172.50万元。综上，我单位项目预算总额为172.50万元，支出总额为145.04万元，预算总执行率为84.1%。

2022年，昌吉市农业技术推广中心共有5个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量3个、未完成项目数量2个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层农技推广体系改革与建设 | 124.50 | 98.54 | 79.15% | 否 | 是 |
| 重大疫情监测与病虫防控 | 30.00 | 30.00 | 100.0% | 是 | 是 |
| 工作队为民办实事经费 | 15.00 | 15.00 | 100.0% | 是 | 否 |
| 追加2022年上半年“访惠聚”驻村工作经费(工作队工作经费0.5万、第一书记1万) | 1.50 | 1.50 | 100.0% | 是 | 否 |
| 追加2022年下半年“访惠聚”驻村工作经费(工作队工作经费0.5万、第一书记1万) | 1.50 | 0.00 | 0.0% | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 172.50 | 145.04 | 84.1% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金154.50万元，实际使用128.54万元,结转25.96万元。结转项目主要为:基层农技推广体系改革与建设项目25.96万元，结转原因为项目中的村级农业技术综合服务站后续建设尚未完成，示范基地建设物资采购尚未完成。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

为了全面分析和综合评价我中心预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组长由主任于艳华担任，主要负责预算绩效评价工作的监督和指导等工作。副组长由办公室主任王雪莹担任，主要负责绩效评价工作中的问题汇总，组织工作会议的开展等。成员为各科室主要负责人，负责财务数据统计，工程进度鉴定，数据汇总等。采取座谈、实地查看等方式听取情况组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金154.50万元，实际使用128.54万元，预算执行率为83.2%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市农业技术推广中心建立昌吉市农业技术推广中心专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市农业技术推广中心严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市农业技术推广中心随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，2个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市农业技术推广中心在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市农业技术推广中心在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

重大疫情监测与病虫防控项目已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

基层农技推广体系改革与建设项目完成进度为79.1%，已支出98.54万元，预算执行率为79.1%，原因为项目中的村级农业技术综合服务站后续建设尚未完成，示范基地建设物资采购尚未完成。

**5.项目效益性分析**

我单位积极开展了重大疫情监测与病虫防控项目，完成小麦重大病虫疫情监测与防控面积1万亩，完成农区蝗虫监测与防控面积1万亩，建立小麦防控示范区1个，建立农区蝗虫示范区1个，制作蝗虫防控技术专题片1部，切实提高农户农产品产量，减少重大病虫危害损失率，重大疫情监测能力不断增强。

通过基层农技推广体系改革与建设项目，已经完成建设农业科技示范示范基地2个，培育农科技示范主体4个，推广农业优质绿色高效技术2个，建立村级农业技术服务站3个，招募村级特聘农技员9人，中国农技推广APP使用率达85%，推广发布主推品种及主推技术5项，参加基层农技推广队伍培训班4期，培训农技人员53名。通过项目的实施，有效提升农技人员专业技能服务水平，农业先进技术推广应用逐步广泛，耕地质量得到有效提升，改善了农田生态环境，促进农业生态环境向良性发展。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为224.99万元，较年初资产总额减少230.44万元，下降102.4%，其中：

2022年初，流动资产总额为231.96万元，年末总额为15.88万元，较年初流动资产减少216.08万元，下降93.2%，主要变动原因是：开展工作经费支出。

2022年初，固定资产总额为223.47万元，年末总额为209.11万元，较年初固定资产减少14.36万元，下降6.4%，主要变动原因是:核减2辆业务用车。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市农业技术推广中心部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中：已完成三级指标22个，指标完成率为100.0%。

### 1.项目完成指标完成情况分析

（1）数量指标

“引进新技术”指标：预期指标值为“≧5个”，实际完成指标值为“5个”，指标完成率为100.0%;

“引进新品种”指标：预期指标值为“≧5个”，实际完成指标值为“5个”，指标完成率为100.0%;

“农作物病虫害监测、防治面积”指标：预期指标值为“≧20000.0亩”，实际完成指标值为“≧20000.0亩”，指标完成率为100.0%;

“农牧民技术培训与指导服务”指标：预期指标值为“>=12000.00人次”，实际完成指标值为“>=10000.00人次”，指标完成率为60.0%;

“土壤肥力监测点建设与运行”指标：预期指标值为“=12.00个”，实际完成指标值为“=12.00个”，指标完成率为100.0%;

“有机肥积造点建设”指标：预期指标值为“=4.00个”，实际完成指标值为“=4.00个”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=1372.00平方米”，实际完成指标值为“=1372.00平方米”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=33.00人”，实际完成指标值为“=33.00人”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=2辆”，实际完成指标值为“=2辆”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“测土肥方施肥技术到户率”指标：预期指标值为“≧95.0%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;

“统防统治面积占比”指标：预期指标值为“≧51.0%”，实际完成指标值为“51.0%”，指标完成率为100.0%;

“绿色防控面积占比”指标：预期指标值为“≧50.0%”，实际完成指标值为“50.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“办公人员经费”指标：预期指标值为“<=521.15万元”，实际完成指标值为“<=671.42万元”，指标完成率为128.8%;

“办公费、公务用车、办公建筑物供暖、用水、用电等运转类经费”指标：预期指标值为“<=37.85万元”，实际完成指标值为“<=18.37万元”，指标完成率为48.5%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“农牧民增收”指标：预期指标值为“>=50.00元/亩”，实际完成指标值为“>=50.00元/亩”，指标完成率为100.0%;

（2）社会效益

“化肥用量降低率”指标：预期指标值为“>=13.00%”，实际完成指标值为“>=13.00%”，指标完成率为100.0%;

“农药用量降低率”指标：预期指标值为“>=20.00%”，实际完成指标值为“>=20.00%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

“农作物病虫害、土壤水平改善率”指标：预期指标值为“>=20.0%”，实际完成指标值为“20.0%”，指标完成率为100.0%;

（4）可持续影响

“农作物病虫害防治工作提高率”指标：预期指标值为“持续改善”，实际完成指标值为“持续改善”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“办公人员满意率”指标：预期指标值为“>=95.0%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;

“服务农牧民满意率”指标：预期指标值为“>=95.0%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 办公人员经费 | | 保障全市农业新技术、新品种、新成果、新农药、新器械新肥料的引进、试验、示范、推广工作正常运转 | 521.15 | 521.15 | 0 | 671.42 | 671.42 | 0 |
| 办公费、公务用车、办公建筑物供暖、用水、用电等运转类经费 | | 保障农作物病虫害及农业灾害的检测、制定、实施、预报、防治和处置；制定、实施、指导全市农作物栽培技术规程；土壤肥力监测、有机肥积造等各项工作正常运转 | 37.85 | 37.85 | 0 | 18.37 | 18.37 | 0 |
| 合　计 | | | 559.0 | 559.0 | 0.0 | 689.79 | 689.79 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1、保障办公人员33人，公务用车2辆，房屋建筑物供暖面积1372平方米，实施、指导全市农作物栽培技术规程工作；  2、负责全市农业新技术、新品种、新成果、新农药、新器械新肥料的引进、试验、示范、推广工作；  3、负责全市农作物病虫害及农业灾害的检测、预报、防治和处置工作；  4、负责引进新技术5个，引进新品种5个；  5、进行农作物病虫害监测、防治面积20000亩；  6、开展农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务人数不少于12000人；  7、建设土壤肥力监测12个、有机肥积造点4个。 | | | | 1、保障办公人员33人，公务用车2辆，房屋建筑物供暖面积1372平方米，已完成实施、指导全市农作物栽培技术规程工作；  2、完成全市农业新技术、新品种、新成果、新农药、新器械新肥料的引进、试验、示范、推广工作；  3、完成全市农作物病虫害及农业灾害的检测、预报、防治和处置工作；  4、完成引进新技术5个，引进新品种5个；  5、完成农作物病虫害监测、防治面积20000亩；  6、完成农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务人数不少于12000人；  7、完成土壤肥力监测12个、有机肥积造点4个。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 引进新技术 | | >=5.00个 | | >=5个 | 4 | 4 |
| 引进新品种 | | >=5.00个 | | >=5个 | 4 | 4 |
| 农作物病虫害监测、防治面积 | | >=20000.00亩 | | >=20000亩 | 4 | 4 |
| 农牧民技术培训与指导服务 | | >=12000.00人次 | | >=10000人次 | 4 | 3.33 |
| 土壤肥力监测点建设与运行 | | =12.00个 | | =12个 | 4 | 4 |
| 有机肥积造点建设 | | =4.00个 | | =4个 | 4 | 4 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =1372.00平方米 | | =1372平方米 | 4 | 4 |
| 保障办公人员数量 | | =33.00人 | | =33人 | 4 | 4 |
| 公务保障用车数量 | | =2.00辆 | | =2辆 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 测土肥方施肥技术到户率 | | >=95.00% | | >=95.00% | 4 | 4 |
| 统防统治面积占比 | | >=51.00% | | >=51% | 4 | 4 |
| 绿色防控面积占比 | | >=50.00% | | >=50% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 办公人员经费 | | <=521.15万元 | | <=671.42万元 | 4 | 4 |
| 办公费、公务用车、办公建筑物供暖、用水、用电等运转类经费 | | <=37.85万元 | | <=18.37万元 | 4 | 4 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 农牧民增收 | | >=50.00元/亩 | | >=50元/亩 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 化肥用量降低率 | | >=13.00% | | >=13% | 6 | 6 |
| 农药用量降低率 | | >=20.00% | | >=20% | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 农作物病虫害、土壤水平改善率 | | >=20.00% | | >=20% | 6 | 6 |
| 可持续影响指标 | 农作物病虫害防治工作成效 | | 持续改善 | | 持续改善 | 6 | 6 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意率 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 服务农牧民满意率 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |