附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算**

实施单位（公章）：**昌吉市残疾人联合会**

主管部门（公章）：**昌吉市残疾人联合会**

项目负责人（签章）：**陈发全**

填报时间：**2025年06月30日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况
  
1.项目背景
  
残疾儿童康复救助项目的立项，是基于保障残疾儿童权益、落实国家政策以及顺应社会发展需求等多方面因素，具体如下：
  
保障残疾儿童权益：残疾儿童由于身体机能等方面存在缺陷，在成长过程中面临诸多困难，需要专业的康复治疗来改善功能状况，提高自理能力和社会参与能力。通过康复救助，可帮助他们更好地融入社会，实现人生价值，是保障其基本权益的重要举措。
  
减轻家庭经济负担：残疾儿童的康复是一个长期过程，费用高昂，许多家庭难以承受。如大部分残疾儿童家庭没有经济实力支撑长期康复治疗，若没有救助资金支持，大部分家庭会选择放弃治疗。设立康复救助项目，能有效减轻家庭经济压力，让更多残疾儿童获得康复机会。
  
落实国家政策要求：党的十九大提出“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”。为贯彻落实这一部署，国务院发布《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，各地据此制定相关政策和实施方案，设立残疾儿童康复救助项目，旨在提升残疾儿童保障水平，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。
  
完善社会保障体系：随着社会发展，人们对社会保障体系的完善程度有了更高要求。残疾儿童作为弱势群体，是社会保障的重点对象。建立康复救助项目，是完善残疾儿童社会保障体系的重要环节，有助于构建更加公平、包容的社会环境。
  
社会关爱意识提升：社会文明程度不断提高，人们对残疾儿童群体的关注度和关爱意识逐渐增强，越来越重视残疾儿童的康复和成长。各界力量积极参与，为项目立项提供了社会基础和支持动力，推动了相关项目的设立和实施。
  
困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的立项背景，紧密围绕该群体的特殊困境、政策保障要求、社会公平目标及现实需求展开，具体如下：
  
（1）重度残疾人的身体机能与生活需求的迫切性
  
困难重度残疾人（如肢体瘫痪、视力全盲、多重残疾者）因身体功能严重受损，在家庭环境中面临多重障碍：移动障碍、自理障碍，这类群体对无障碍设施（如坡道、扶手、智能辅助设备）的需求更为刚性，而普通家庭环境无法满足，亟需通过改造提升独立生活能力。
  
（2）低收入家庭的经济压力与照料困境
  
困难重度残疾人家庭多属于低收入群体（如农村低保户、城市特困家庭），面临双重压力：经济负担、照料压力。项目通过政府补贴、社会捐赠等方式提供资金支持，可直接缓解家庭经济压力，减少“因残致贫、因贫弃康”现象。
  
（3）国家政策对民生保障的精准落地要求
  
国家层面持续推动残疾人无障碍环境建设，政策导向明确：
  
《中华人民共和国残疾人保障法》规定“政府应采取措施推进家庭无障碍改造”；2021年《“十四五”残疾人保障和发展规划》将“困难重度残疾人家庭无障碍改造”列为重点工程，要求“以一户一策原则，改善其居家生活照料条件”。
  
项目立项是落实政策中“兜底保障”原则的体现，确保经济困难群体优先获得适配支持，推动“人人享有无障碍环境”的目标实现。
  
（4）消除“困难”与“残疾”的叠加劣势，促进社会公平
  
困难重度残疾人作为“弱势群体中的弱势群体”，其权益保障易被忽视：经济贫困与重度残疾的叠加，导致他们在教育、就业、社交等方面的机会更少，家庭环境的障碍进一步加剧其社会隔离；项目通过“精准识别、精准改造”，针对厨房、卫生间、出入口等核心场景解决实际困难，打破“环境障碍-生活受限-贫困延续”的恶性循环，推动社会资源向最需要的群体倾斜。
  
（5）社会文明进步与无障碍环境建设的整体推进
  
家庭是残疾人生活的核心场景，其无障碍水平是社会文明的重要标志：改造项目不仅能改善个体生存质量，还能通过“示范效应”带动社区、城市无障碍环境的完善（如推动公共场所与家庭设施的衔接）；
  
随着社会对残障群体包容度的提升，公众对“无障碍不仅是设施，更是权利”的认知逐渐深化，项目的实施顺应了社会对公平、包容发展的期待，助力构建“残健融合”的社会环境。
  
2.主要内容
  
（1）项目名称：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
  
（2）项目主要内容：残疾儿童康复救助项目主要包括康复训练、辅助器具适配和医疗手术等内容，具体如下：
  
康复训练：为视力残疾儿童提供视功能训练；为听力、言语残疾儿童提供听觉言语功能训练；为肢体残疾儿童提供运动功能训练；为智力残疾儿童提供认知及生活自理能力训练；为孤独症儿童提供语言能力、社会交往能力等训练。
  
辅助器具适配：为视力残疾儿童验配助视器、盲杖等；为听力残疾儿童验配助听器，对符合条件的提供人工耳蜗；为肢体残疾儿童装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。
  
医疗手术：为有手术适应症的视力残疾儿童提供手术；为听力损失重度以上、佩戴助听器效果不佳的听力残疾儿童提供人工耳蜗手术；为肢体残疾儿童实施矫治手术等。
  
困难重度残疾人家庭无障碍改造主要围绕消除居家环境障碍、提升生活自理能力和照料便利性展开，结合不同残疾类型和家庭实际需求，具体内容如下：
  
①出入口及通道改造：坡道铺设：在门口台阶处修建水泥或防滑材质坡道（坡度≤1:12），方便轮椅、拐杖通行，避免磕碰风险；门槛处理：拆除或降低室内外门槛，或加装斜坡垫板，确保轮椅、助行器顺畅通过；
  
通道拓宽：加宽走廊、房门（宽度≥80cm），移除障碍物，便于残疾人移动或护理设备进出。
  
②卫生间无障碍改造：卫浴设施适配：安装扶手（马桶旁、淋浴区），材质防滑且承重达标，辅助起身或保持平衡；改造低矮马桶为高度适宜的无障碍马桶，或加装马桶增高垫；淋浴区铺设防滑地砖，设置坐浴凳、折叠式淋浴椅，部分重度肢体残疾家庭可安装电动升降淋浴设备。地面防滑处理：卫生间地面铺设防滑材料，墙角做圆弧处理，减少滑倒或碰撞伤害。
  
③厨房与卧室适老化改造：厨房：降低橱柜、灶台高度（灶台≤75cm），安装下拉式储物架，方便坐轮椅者取物；配备语音提示厨具（如电饭煲、微波炉），或加装盲文标识，适配视力障碍者需求。卧室：更换高度适宜的单人床（床面距地45-50cm），床边安装起身扶手或电动护理床；
  
④辅助器具配置：移动辅助：适配轮椅、助行器、爬楼机（多层住宅），或在楼梯间安装轨道式升降椅；生活辅助：为视力障碍者配备盲杖、语音导盲设备；为肢体障碍者提供穿衣辅助器、餐具固定装置等；安全监控：安装紧急呼叫系统（一键呼叫按钮连接社区或家属）、智能感应灯（夜间自动照明），降低独处时的安全隐患。
  
3.实施情况
  
实施主体：昌吉市残疾人联合会。
  
实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。
  
实施情况：项目于2024年1月开始实施，截止2024年12月已全部完成，通过本项目的实施，对具有昌吉市户籍，符合政策要求的残疾儿童，根据《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》，新疆残疾儿童康复救助资金补助标准如下：
  
康复训练补助：听力、言语残疾儿童：每人每年补贴1.92万元（1920元/月，训练时长原则上每年10个月）。脑瘫儿童：每人每年补贴1.72万元（1720元/月，训练时长原则上每年10个月）。智力残疾儿童：每人每年补贴1.8万元（1800元/月，训练时长原则上每年10个月）。孤独症儿童：每人每年补贴1.8万元（1800元/月，训练时长原则上每年10个月）。
  
手术补助：人工耳蜗植入手术：对重度及以上听力障碍儿童实施人工耳蜗植入手术，补贴手术费不超过1.2万元（含术前复查费）。肢体残疾儿童矫治手术：为符合手术适应证的肢体残疾儿童实施矫治手术，每人每年补贴手术费（含术前检查费）不超过1.2万元。视力残疾儿童手术：视力残疾儿童经诊断符合手术条件的，每人每年补贴手术费（含术前检查费）不超过1.2万元。
  
参加城乡居民基本医疗保险的残疾儿童，在开通医保结算的定点康复机构发生的康复服务费用，经县（市、区）残联审核后，先通过基本医疗保险、大病保险、医疗救助等政策给予报销和救助，剩余部分按规定补贴标准由县（市、区）残联与定点康复机构直接结算；未参加城乡居民基本医疗保险的残疾儿童，经县（市、区）残联审核并与定点康复机构直接结算。
  
困难重度残疾人家庭无障碍改造根据前期摸排工作，已全部上门安装完毕。
  
4.项目实施主体
  
（1）主要职能
  
昌吉市残疾人联合会的主要职能是：具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担昌吉市人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。负责：完善残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人生活和发展状况，缩小与社会平均水平之间的差距；大力宣传人道主义思想，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和公共无障碍建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
  
（2）机构设置情况
  
单位内设机构：办公室、康复室等。
  
5.资金投入和使用情况
  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
  
根据《关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】2号）文件，本项目年初预算安排总额为49.67万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金49.67万元，其他资金0.00万元。
  
本项目全年预算安排总额为49.67万元，预算调整数为0万元，追加0万元，预算调整率为0.0%。2024年本项目实际收到预算资金49.67万元，预算资金到位率为100.0%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金49.67万元，预算执行率100.0%。本项目资金主要用于支付残疾儿童康复救助费用41.92万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造费用7.00万元、文化进残疾人家庭“五个一”费用0.75万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标
  
1.总体目标
  
本项目共投入49.67万元，主要用于为昌吉市27名残疾儿童康复训练进行补助，为昌吉市20户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造补助，完成15户文化进残疾人家庭“五个一”活动，让残疾儿童得到及时治疗，病情得到有效缓解，早日回归社会，为困难重度残疾人提供基本生活保障，提高残疾人生活自理能力，减轻患者家属的经济负担，达到维护公共安全，维护社会稳定，促进社会和谐的目标。
  
2.阶段性目标
  
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
  
（1）项目产出指标
  
①数量指标
  
“得到残疾人基本康复的残疾儿童数量”指标，预期指标值为“≥27人”；
  
“困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数”指标，预期指标值为“≥20户”；
  
“文化进残疾人家庭“五个一”完成户数”指标，预期指标值为“≥15户”；
  
②质量指标
  
无此类指标。
  
③时效指标
  
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2024年12月31日”；
  
“补助资金到位及时率”指标，预期指标值为“≥100.0%”；
  
（2）项目成本指标
  
①经济成本指标
  
无此类指标。
  
②社会成本指标
  
无此类指标。
  
③生态环境成本指标
  
无此类指标。
  
（3）项目效益指标
  
①经济效益指标
  
无此类指标。
  
②社会效益指标
  
“有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率”指标，预期指标值为“≥90.0%”；
  
“残疾人享有公共文化服务水平”指标，预期指标值为“有所提高”；
  
③生态效益指标
  
无此类指标。
  
（4）项目满意度指标
  
①满意度指标
  
“残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度”指标，预期指标值为“≥80.0%”。
  
“接受无障碍改造残疾人家庭满意度”指标，预期指标值为“≥80.0%”。
  
“残疾人及亲友队残疾人能享有的文化服务的满意度”指标，预期指标值为“≥80.0%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围
  
1.绩效评价的目的
  
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对精神残疾人医疗救助项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
  
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
  
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
  
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
  
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
  
2.绩效评价对象
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为精神残疾人医疗救助经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
  
3.绩效评价范围
  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系
  
1.绩效评价原则
  
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
  
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
  
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
  
3.评价方法
  
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
  
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
  
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
  
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
  
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
  
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
  
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
  
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
  
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
  
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
  
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
  
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
  
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
  
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
  
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
  
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
  
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
  
4.评价标准
  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
  
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程
  
1.前期准备
  
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
  
穆方（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
  
雷艳宁（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
  
乔敏（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
  
2.组织实施
  
2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
  
3.分析评价
  
2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
  
4.撰写与提交评价报告
  
2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
  
5.问题整改
  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
  
6.档案整理
  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，解决了残疾儿童康复训练救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造的问题，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在通过残疾儿童康复训练救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的实施，解决了残疾儿童康复训练救助的问题，实现了让残疾儿童得到及时治疗，病情得到有效缓解，早日回归社会，为困难重度残疾人提供基本生活保障，提高残疾人生活自理能力，减轻患者家属的经济负担，达到维护公共安全，维护社会稳定，促进社会和谐的效益。
  
（二）评价结论
  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100.0%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%；项目满意度类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.0%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
  
表3-1：项目综合得分表
  
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
  
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
  
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
  
得分率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况
  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
  
1.项目立项情况分析
  
（1）立项依据充分性
  
本项目立项符合《关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】2号）中：“残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、文化进残疾人家庭“五个一””；本项目立项符合《昌吉市残疾人联合会配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“完善残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人生活和发展状况，缩小与社会平均水平之间的差距；大力宣传人道主义思想，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2296006”经济分类为“30399”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
  
（2）立项程序规范性
  
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】2号）文件要求实施项目。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
  
2.绩效目标情况分析
  
（1）绩效目标合理性
  
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入49.67万元，主要用于为昌吉市27名残疾儿童康复训练进行补助，为昌吉市20户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造补助，完成15户文化进残疾人家庭“五个一”活动，让残疾儿童得到及时治疗，病情得到有效缓解，早日回归社会，为困难重度残疾人提供基本生活保障，提高残疾人生活自理能力，减轻患者家属的经济负担，达到维护公共安全，维护社会稳定，促进社会和谐的目标”。
  
②该项目实际工作内容为：本项目资金主要用于支付残疾儿童康复救助费用41.92万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造费用7.00万元、文化进残疾人家庭“五个一”费用0.75万元。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
  
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了为27名残疾儿童康复救助费用41.92万元、20户困难重度残疾人家庭无障碍改造费用7.00万元、15户文化进残疾人家庭“五个一”费用0.75万元，达到有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率90%、残疾人享有公共文化服务水平有所提高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
  
④该项目批复的预算金额为49.67万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为49.67万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
  
（2）绩效指标明确性
  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标10个，定量指标8个，定性指标2个，指标量化率为80.00%，量化率达80.00%以上。
  
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“≥27人”、“≥20户”、“≥15户”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间、补助资金到位及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
  
3.资金投入情况分析
  
（1）预算编制科学性
  
本项目预算编制通过相关文件的补助标准，根据实际补助残疾人基本康复的残疾儿童数量27人、困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数20户、文化进残疾人家庭“五个一”完成户数15户数量编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
  
预算申请内容为27名残疾儿童康复救助费用41.92万元、20户困难重度残疾人家庭无障碍改造费用7.00万元、15户文化进残疾人家庭“五个一”费用0.75万元，使有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到90%、残疾人享有公共文化服务水平有所提高；预算申请与《2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  
本项目预算申请资金49.67万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：27名残疾儿童康复救助费用41.92万元、20户困难重度残疾人家庭无障碍改造费用7.00万元、15户文化进残疾人家庭“五个一”费用0.75万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
  
（2）资金分配合理性
  
本项目实际分配资金以《关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】2号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】2号）文件，本项目实际到位资金49.67万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况
  
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
  
1.资金管理情况分析
  
（1）资金到位率
  
本项目预算资金为49.67万元，其中：财政安排资金49.67万元，其他资金0万元，实际到位资金49.67万元，资金到位率=（49.67）×100.00%=（49.67/49.67）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
  
（2）预算执行率
  
本项目实际支出资金49.67万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（49.67/49.67）×100.00%=100.00%；
  
项目已完成，总体完成率为100.00%；
  
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
  
（3）资金使用合规性
  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉市残疾人联合会资金管理办法》《昌吉市残疾人联合会专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
  
2.组织实施情况分析
  
（1）管理制度健全性
  
我单位已制定《昌吉市残疾人联合会资金管理办法》《昌吉市残疾人联合会收支业务管理制度》《昌吉市残疾人联合会政府采购业务管理制度》《昌吉市残疾人联合会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
  
（2）制度执行有效性
  
①该项目的实施符合《昌吉市残疾人联合会管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
  
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
  
③该项目实施过程中不存在调整事项。
  
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了精神残疾人医疗救助经费项目工作领导小组，由陈发全任组长，负责项目的组织工作；李晶任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：顾永华和王昭昭，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况
  
项目产出类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
  
1.数量指标完成情况分析
  
“得到残疾人基本康复的残疾儿童数量”指标：预期指标值为“≥27人”，根据“残疾儿童康复训练名单1、残疾儿童康复训练名单2”可证，实际完成指标值为“=27人”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分；
  
“困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数”指标：预期指标值为“≥20户”，根据“残疾人无障碍改造名单1、残疾人无障碍改造名单2”可证，实际完成指标值为“=20户”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分；
  
“文化进残疾人家庭“五个一”完成户数”指标：预期指标值为“≥15户”，根据““五个一”文化进家庭名单”可证，实际完成指标值为“=15户”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。
  
2.质量指标完成情况分析
  
无此类指标。
  
3.时效指标完成情况分析
  
“项目完成时间”指标：预期指标值为“2024年12月31日”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“=2024年12月31日”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
  
“补助资金到位及时率”指标：预期指标值为“≥100%”，根据“预算指标、国库支付回单”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
  
4.成本指标完成情况分析
  
（1）经济成本指标完成情况分析
  
无此类指标。
  
（2）社会成本指标完成情况分析
  
无此类指标。
  
（3）生态环境成本指标完成情况分析
  
无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况
  
项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
  
1.社会效益完成情况分析
  
“有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率”指标：预期指标值为“≥90%”，根据“2024年度中央预算项目小结”可证，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
  
“残疾人享有公共文化服务水平”指标：预期指标值为“有所提高”，根据“2024年度中央预算项目小结”可证，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

**（五）项目满意度情况
  
项目满意度类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
  
1.满意度完成情况分析
  
“残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度”指标：预期指标值为“≥80%”，根据“2024年度中央预算项目小结”可证，实际完成指标值为“=80%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
  
“接受无障碍改造残疾人家庭满意度”指标：预期指标值为“≥80%”，根据“2024年度中央预算项目小结”可证，实际完成指标值为“=80%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
  
“残疾人及亲友队残疾人能享有的文化服务的满意度”指标：预期指标值为“≥80%”，根据“2024年度中央预算项目小结”可证，实际完成指标值为“=80%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**本项目年初预算资金总额为49.67万元，全年预算数为49.67万元，全年执行数为49.67万元，预算执行率为100.00%。
  
本项目共设置三级指标数量21个，满分指标数量21个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。
  
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。**

**六、有关建议**

**（一）主要经验及做法
  
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
  
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
  
2.绩效档案归档工作有待提高
  
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
  
3.项目支出绩效评价存在单位限，客观性有待加强
  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。
  
七、有关建议
  
1.加强培训，提高相关人员工作水平
  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
  
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
  
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
  
3. 高度重视，加强领导
  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
  
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
  
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**