附件1

昌吉市居家和社区养老服务改革试点工作

领导小组成员和主要职责

一、组成人员

组      长：马红军    市委副书记、市长

常务副组长：阿达力·阿斯勒汗    市委常委

王江涛    市委常委、副市长

副  组  长：刘晓泉    市委办公室主任

孙君杰    市政府办公室主任

张世森    市民政局党组书记

成      员：高军亿    市委组织部常务副部长

施永宏    市委宣传部常务副部长

陈  旭    市发改委主任

高  群    市财政局局长

张建新    市商务和工信局局长

毛冬梅    市自然资源局局长

袁  勇    市住建局局长

高  兵    市应急管理局局长

丁世亮    市市场监督管理局局长

郭  斌    市医疗保障局局长

齐敦云    市司法局局长

杨  军    市卫健委主任

贺  韬    市人社局局长

徐源泽    市文旅局党组书记

张艳丽    市妇联主席

徐  涛    市团委书记

马红月    市残联党组书记、副理事长

邹国忠    市红十字会党组书记

汤果成    市公安局副局长

李渊超    市消防救援大队大队长

任洪连    宁边路街道办事处党工委书记

杨  红    延安北路街道办事处主任

陈丽华    北京南路街道办事处主任

狄晓娟    绿洲路街道办事处主任

袁  彬    中山路街道办事处主任

魏小星    建国路街道办事处主任

吴文庆    六工镇党委书记

摆小林    榆树沟镇镇长

谭永吉    二六工镇镇长

吴  磊    大西渠镇镇长

陈文涛    三工镇镇长

李  波    硫磺沟镇镇长

杨  亮    滨湖镇镇长

陈晓航    佃坝镇镇长

叶尔江    阿什里乡乡长

哈比旦    庙尔沟乡乡长

领导小组负责推进、指导、协调、督促全市居家和社区养老服务改革总体工作。定期分析试点工作推进情况，协调解决工作中出现的困难和问题。建立跟踪督办机制，开展督促指导，推进改革试点工作有序开展。领导小组办公室设在市民政局，办公室主任由张世森同志兼任。

附件2

昌吉市居家和社区养老服务改革试点

重点工作任务分工

| 工作任务 | 序号 | 任务分工 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 健全工作 推进机制 | 1 | 健全工作推进机制，成立试点改革工作领导小组。 | 市民政局，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
| （二） 深入推进医疗卫生与养老服务相结合 | 2 | 建立养老机构与医疗机构合作机制，二级及以上综合性医院开设老年病科、老年病门诊比例达到50%以上。 | 市卫健委、民政局，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
|  | 3 | 家庭医生与辖区65岁以上老年人签约服务比例达到70%以上。优先为70岁以上老年人开通就诊绿色通道。 | 市卫健委，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
| （三） 保障居家和社区养老服务设施供给 | 4 | 把养老服务体系建设纳入全市国民经济和社会发展“十四五”相关规划，积极争取项目资金。 | 市民政局、发改委，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
|  | 5 | 确保市财政资金投入居家和社区养老服务。 | 市财政局，民政局 | 2021年底前 |
|  | 6 | 到2021年3月底，城市居家和社区养老服务设施覆盖率实现全覆盖，农村居家和社区养老服务设施覆盖率实现60%以上。 2021年底前，采取政府补贴等方式，为全市有条件、有意愿的分散供养特困人员和纳入城市低保对象中的高龄、失能、残疾老年人家庭给予最急需适老化改造。 | 市民政局、发改委、住建局各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （四） 推进居家和社区养老服务提质升级 | 7 | 探索“党建+养老服务”模式，发挥供需对接、服务引导等作用。 | 市委组织部、民政局、各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （四） 推进居家和社区养老服务提质升级 | 8 | 支持养老机构运营社区养老服务设施，上门为居家老年人提供服务。探索设立“家庭照护床位”，依托社区卫生站、专业养老社会组织，为失能、半失能老年人提供居家养老服务。 | 市卫健委、民政局、各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 9 | 探索“物业+养老服务”模式，支持物业服务企业开展老年供餐、定期巡访等形式多样的养老服务。打造“三社联动”机制，以社区为平台、养老服务类社会组织为载体、社会工作者为支撑的养老服务。探索建立“中央厨房+照料中心+配餐送餐就餐”模式。 | 市委组织部、住建局、民政局、发改委、市场监管局按职责分工负责，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （五） 支持社会力量参与居家和社区养老服务 | 10 | 培育和打造一批品牌化、连锁化、规模化的龙头企业、机构或社会组织，推动形成以社会力量为主体的居家和社居养老服务多元供给格局。 | 市民政局、财政局、卫健委、市场监管局等各成员单位分工负责，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （六） 落实养老服务设施规划建设要求 | 11 | 积极发展居家和社区养老，在编制国土空间规划中，按照人均用地不少于0.1平方米的标准，分区分级规划设置养老服务设施。 | 市自然资源局，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 12 | 新建城区和新建居住（小）区要按标准配套建设养老服务设施，与住宅同步规划、建设、验收，竣工后由当地政府回购或租赁后交付民政部门统一调配使用；老城区和已建成居住（小）区要通过购置、转换、租赁等方式使配套养老服务设施限期达标。 | 市住建局、民政局，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 13 | 到2021年，力争街道综合养老服务机构、社区日间照料机构覆盖率分别达到100%、80%。 | 市民政局、发改委、住建局，各街道 | 2021年底前 |
| （七） 健全完善特殊和困难老年人基本服务制度 | 14 | 探索建立居家和社区基本养老服务清单制度，建立养老服务需求清单、项目供给清单、社会组织清单“三项清单”。每年定期开展养老服务项目政府采购。 | 各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （七） 健全完善特殊和困难老年人基本服务制度 | 15 | 以基层党组织为引领，充分发挥党员进社区“双亮双领双评一服务”双联户、联户长、楼栋长、志愿者帮扶服务等资源优势，建立完善定期走访、邻里互助、结对帮扶、社区独居、空巢、高龄、失能等特殊困难老年人等服务机制。 | 市委组织部、民政局、卫健委，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 16 | 开展特殊和困难老年人筛查摸底工作。推动各乡镇加快建立农村留守老年人信息台账和定期探访制度。 | 市民政局、卫健委等，各乡镇 | 2021年3月底前 |
|  | 17 | 结合脱贫攻坚，全力解决好经济困难老年人的基本养老问题，2021年3月底完成1个农村幸福大院建设，年内实现农村有需求困难老年人全覆盖；2021年起，根据重点服务保障对象入住需求，有序布局建设农村幸福大院。 | 市民政局，各乡镇 | 2021年底前 |
| （八） 发展农村居家和社区养老服务 | 18 | 到2021年3月底，60%以上的农村社区建立包括养老服务在内的社区综合服务设施和站点。打造“互助+自助”服务模式。 | 市民政局、住建局，各乡镇 | 2021年3月底前 |
|  | 19 | 实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，确保有意愿入住的特困老人全部实现集中供养。 | 市民政局，各乡镇 | 2021年底前 |
|  | 20 | 充分依托农村基层党组织、自治组织和社会组织等，开展基层联络人登记，建立应急处置和评估帮扶机制，关注老年人的心理、安全等问题。 | 市民政局、卫健委、公安局，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （九） 提供居家和社区养老服务信息化支撑 | 21 | 积极推广“互联网+养老”服务新业态。 | 市工信局、民政局、发改委、卫健委，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 22 | 推广绿洲路全国智慧健康养老应用试点示范街道成功经验，完善昌吉市居家养老信息服务平台建设。 | 市工信局、卫健委、民政局，各街道 | 2021年3月底前 |
|  | 23 | 探索推进在养老机构、城乡社区智能化康复辅助器具配置服务（租赁）站点。 | 市民政局、残联，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （十） 加强养老服务人才队伍建设 | 24 | 建立完善养老护理员职业技能等级认定和教育培训制度。 | 市人社局、各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 25 | 开展养老服务人才培训提升行动，为养老服务业发展储备人力资源。2021年底，全市建立2家以上养老服务实训基地，机构养老护理员参加培训率达到90%以上，各类居家和社区养老服务人员岗位培训率达到50%以上。 | 市人社局、民政局，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
| （十一） 推进居家和社区养老服务规范化建设 | 26 | 执行《社区老年人日间照料中心服务基本要求》和《社区老年人日间照料中心设施设备配置》国家标准。 | 市民政局，各乡镇、街道 | 2021年底前 |
|  | 27 | 建立健全失信联合惩戒机制，加强行业自律和监管。 | 市市场监管局、民政局、应急管理局、卫健委、公安局等，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
| 保障措施 | 28 | 各有关单位要明确责任分工，细化任务落实，建立工作台账，确保改革试点工作有序推进。 | 试点工作领导小组成员单位，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
|  | 29 | 领导小组要加强对试点工作的考核和监督检查，定期通报试点工作推进情况。 | 试点工作领导小组 | 2021年底前 |
|  | 30 | 制定改革试点中央专项资金使用管理办法，专款专用，封闭运行。 | 市财政局，各乡镇、街道 | 2021年3月底前 |
|  | 31 | 加强对改革试点工作的正面宣传，提高群众的认知度，形成全民参与共建的社会氛围。深入挖掘改革试点工作中涌现出来的典型案例和先进事迹，营造全社会关心、支持、参与养老服务工作的良好氛围。 | 市委宣传部、卫健委、民政局，各乡镇、街道 | 2021年底前 |