## Sheet1
自治区政府专项债项目绩效运行监控表
（监控时间：2022年7月17日）
项目名称 |  | 昌吉市农村公路建设项目
主管部门及代码 |  | 昌吉市交通运输局 | [7 empty] | 实施单位 |  |  |  | 昌吉市交通运输局
项目资金预算（万元） | [6 empty] | 年初资金预算数 |  |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-*月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 4000 |  |  | 1230.59 | [7 empty] | 4000
其中：财政拨款
|  | 政府债券资金 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 1230.59 | [7 empty] | 4000
其他资金
年度总体目标 |  | 年初总体目标 | [11 empty] | 1-7月完成情况
|  | 完成10个乡镇农村公路新建及改造 | [11 empty] | 完成公路涉及的乡镇共10个
|  | 改造里程44.60公里 | [11 empty] | 目前公路完成里程13.74公里
|  | 涉及改造公路线路9条 | [11 empty] | 完成改造公路3条
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  |  | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [6 empty] | 完成目标 |  |  |  | 改进措施
[10 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [6 empty] | 可能性
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因说明 | 确定能 |  | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 通硬化道路自然村个数 | = | 10 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 建设里程 | = | 44.6 | 公里 |  | 13.74 | 44.6
|  |  | 项目涉及公路数量 | ≥ | 9 | 条 |  | 3 | 9
|  | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % |  | 100 | 100%
|  |  | 项目完工质量合格率 | = | 100 | % |  | 0 | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2022年12月31日前 |  |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 本项目总成本 | ≤ | 4000 | 万元 |  | 1230.59 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1
|  | 社会效益指标 | 提升广大群众出行条件 |  | 有效提升 |  |  | 0% | 100%
|  | 生态效益指标 | 指标1
|  | 可持续影响指标 | 持续发展农村公路网络 |  | 有效发展 |  |  | 0% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 0 | 100%
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  | 结果应用建议选项 | [7 empty] | 具体建议内容
□改进资金预算管理（改进措施和方式）
□规范项目资金管理
□难以建设实施，建议调整资金用途
□建议调整公共服务标准
□其他建议
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  | 具体审核意见 | [7 empty] | 总体意见： 主管部门公章 年 月 日
□改进资金预算管理
□规范项目资金管理
□难以建设实施，调整资金用途
□调整公共服务标准
□其他意见
财政部门审核意见 |  | 具体审核意见 | [7 empty] | 总体意见： 业务处室公章 年 月 日
□改进资金预算管理
□规范项目资金管理
□难以建设实施，调整资金用途
□调整公共服务标准
□其他意见