## Sheet1
市民政局巡查问题整改台账
| 问题清单 |  |  | 任务清单 | 责任清单 |  | 目前情况
序号 | 问题类型 |  | 巡察反馈问题 | 简要措施及整改落实情况 | 责任领导 | 责任部门
|  |  | （共27个，已完成26） | （共27个，已完成26）
1 | 一、聚焦党中央各项决策部署和自治区党委工作要求在基层落实情况 | 1、理论武装有差距 | 学习贯彻习近平法治思想不全面。《办法》等重要法律、法规未组织开展学习。近三年，理论学习中心组仅对《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国未成年人保护法》学习1次，对《中华人民共和国残疾人保障法》《新疆维吾尔自治区殡葬服务收费管理暂行办法》等重要法律、法规未组织开展学习。 | 一是加强理论学习，组织全体党员干部采取集中学习、研讨交流、专题讲座、“科室负责人业务大讲堂”等多种形式，深入系统学习习近平总书记关于全面依法治国的重要论述及民政业务相关法律法规，确保党员干部对法治思想有全面、准确的理解和把握，截至目前已开展集中学习5次，专题讲座1次，业务讲堂3次，有效提升党员干部运用法治思维和法治方式处理实际问题的能力。二是严格学习制度，详细制定学习计划，明确学习内容、时间安排和学习要求，确保学习活动有序进行。同时，将学习情况在每次学习后进行通报，纳入党员干部考核体系，增强学习的实效性。三是强化监督检查，由局党建办负责，定期对学习贯彻情况进行监督检查，确保整改措施得到有效执行。对学习不全面、不深入的个人或科室，及时进行提醒和指导。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
2 |  |  | 学以致用不紧密。2021年7月至今，从未开展过民政行政执法；2024年3月殡葬服务单位因搭车收费问题被州市场监督管理局行政罚没200余万元。 | 一是加强培训与学习，严格实行执法人员持证上岗制度，通过模拟演练、案例分析等多种方式，组织全体行政执法人员开展系统的民政法律法规培训，执法人员做到熟知相关法律条文、执法程序和执法标准，不断提高业务能力和执法水平，推进规范文明执法。二是制定详细的年度执法计划，明确执法任务和目标、执法时间表、重点检查领域、执法方式等内容，持续提升执法工作的针对性和时效性。三是加强部门协作，建立与其他相关部门协作机制，形成执法合力。每季度联合市场监督管理局开展联合执法，通报执法情况，协调解决执法过程中遇到的问题，提高执法效率。截至目前已联合执法4次，有效制止了殡葬领域价格乱象的问题。 | 袁博、蒲海军 | 各行政执法科室 | 已完成，并长期坚持
3 |  | （二）有形有感有效铸牢中华民族共同体意识用力不足 | 对铸牢中华民族共同体意识重要原创性论断认识不足。近三年，未对习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识重要论述进行系统学习，未组织民政系统开展宣传教育活动，抽查29个基层点位未将中华文化符号和中华民族形象融入办公场所等公共空间。 | 一是加强铸牢中华民族共同体意识的学习，组织全体党员干部深入学习习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述，局长通过昌吉州的地名变迁和中华民族共同意识的专题讲座的形式，使每位党员干部都能准确理解原创性论断的深刻内涵和实践要求。二是局党建办制定了详细的学习计划，明确学习内容、每月至少安排三次干部理论学习，形成了学习的常态化机制。三是结合实际工作，开展形式多样的民族团结进步创建活动，结合中秋、春节等传统节日活动，开展邀请亲戚座谈、看电影、参观展览等方式，让党员干部在实践中深化对中华民族共同体意识的认识。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
4 |  |  | 政治执行力不足。近三年，民族团结进步教育月活动中30项工作未落实；2021年、2022年未组织开展市级铸牢中华民族共同体意识民族团结一家亲联谊活动，活动简单，形式单一。三是实践运用有差距。2021年未执行民族团结一家亲活动优化方案，与兵团民政系统建立共建协议；近三年，兵地融合发展工作开展不平衡，截至目前，仍有8处涉及103团、105团行政区划因土地等原因未达成协议。 | 一是加强民族政策和法规的宣传教育，确保全体干部职工深刻理解民族团结的重要性，自觉提高政治站位、增强民族团结意识。二是健全完善民族团结工作长效机制，制定具体的工作计划和目标，明确责任分工。同时，利用好农村互助幸福院、社区日间照料中心、社区助餐点等服务平台，在满足各族群众日常用餐等关心关爱服务需求的基础上，方便各族群众在有限空间内广泛交往、交流、交融，让民政领域各服务平台发展成为民族团结的连心桥。三是加大对民族团结工作的监督检查力度，每次都对干部参加民族团结活动的情况进行通报，并将结果纳入年终考核，确保整改措施有效执行。四是兵地融合发展工作加快推进，积极与相关部门对接，及时推进草场、土地的区划，及时完成103团、105团兵地融合相关工作。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
5 |  |  | 实践运用有差距。2021年未执行民族团结一家亲活动优化方案，与兵团民政系统建立共建协议；近三年，兵地融合发展工作开展不平衡，截至目前，仍有8处涉及103团、105团行政区划因土地等原因未达成协议。 | 一是加强民族政策和法规的宣传教育，确保全体干部职工深刻理解民族团结的重要性，自觉提高政治站位、增强民族团结意识。二是健全完善民族团结工作长效机制，制定具体的工作计划和目标，明确责任分工。同时，利用好农村互助幸福院、社区日间照料中心、社区助餐点等服务平台，在满足各族群众日常用餐等关心关爱服务需求的基础上，方便各族群众在有限空间内广泛交往、交流、交融，让民政领域各服务平台发展成为民族团结的连心桥。三是兵地融合发展工作加快推进，积极与相关部门对接，及时推进草场、土地的区划，及时完成103团、105团兵地融合相关工作。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
6 |  | （三）推动社会保障、救助、福利服务高质量发展成效不明显。 | 养老服务监督管理不到位。经走访，昌吉市福缘老人公寓4名老人没有签订养老协议；昌吉市福瑞祥老年公寓4名护理人员无培训合格证；厚德老年养护院等10家养老机构中7家护理型床位占比33.1%，低于55%的要求。 | 一是继续加强《民政部办公厅关于加快推进护理型养老床位发展与监测工作的通知》（民办函〔2020〕38号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区养老机构管理实施细则>的通知》（新民规发〔2022〕5号）的学习，深刻领会文件精神并贯彻落实。二是按照《实施细则》规范要求，立即对全市各养老机构服务协议签订和护理人员培训证有关事宜开展专项督查并督促落实。三是加强对养老护理人员的职业技能培训，逐年提高养老护理人员的培训人数和持证上岗率。四是准确把握护理养老床位界定条件，动态监测各养老机构护理型床位数，督促各养老机构及时开展自查自评，每年4月份市民政局通过实地查验、抽查检查等方式，掌握最新数据，确保到2025年底护理型养老床位数占总床位数比不低于55%。 | 袁博 | 福利科 | 已完成，并长期坚持
7 |  |  | 日间照料助餐服务有短板。全市117家社区助餐点，65家未正常运营（社区自管、再改造建设或停运状态）。走访13家，其中8家未正常运营，1家社区自用；6家街道日间照料中心5家未发挥生活照料、临时就餐、短期托养等功能，休息室被社区占用。 | 一是加大对社区助餐点的监督力度，不定期召开社区助餐点建设工作推进会，听取各街道助餐点建设情况汇报，及时了解和掌握最新情况。同时，对已建成运营的社区助餐点加大监管力度，每季度至少实地走访10%的点位，随时跟踪掌握实际情况。二是建议和指导各街道社区尽快引进有资质的第三方托管运营，及时兑现运营补贴资金，从根本上解决运营难的问题。三是联合财政、消防、市场监督管理等相关部门对全市老年人助餐点开展检查督导工作，对存在的问题限期整改。四是充分发挥日间照料中心一室多用的功能，通过多种方式加大宣传力度，提升老百姓对社区日间照料中心的认可，积极参与，提高使用率；积极争取项目资金，对日间照料中心进行提升改造，充分发挥生活照料、临时就餐、短期托养等功能；积极探索日间照料中心“公建民营”运营管理模式，学习其它地区先进典型，尽快指导各街道委托专业第三方托管运营。 | 袁博 | 福利科 | 已完成
8 |  |  | 高龄津贴发放动态监管不到位。2023年至2024年6月，向已故高龄老人18人发放高龄津贴0.68万元，其中未停发高龄津贴6个月以上的4人，6个月以下14人。 | 一是对反馈名单中的18人逐一进行了核查，经核查，18名高龄老人高龄津贴发放涉及4个街道、3个乡镇，有10人属于死亡且正常停发，有8人存在死亡后未及时停发高龄津贴，涉及资金6200元，已于今年8月29日前全部追回。二是做好新文件政策的宣传和引导。今年8月21日，自治区公安厅、司法厅、财政厅和人社厅联合印发了《关于印发<自治区80周岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则（试行）>的通知》(新民规[2024]1号)文件，对老人享受待遇资格认证有了新的要求，通过共享待遇资格认证数据、线上、线下认证3种方式进行，未及时完成待遇资格认证及复核的，先暂停发放或缓发，认证后予以补发。及时将文件转发至各乡镇、街道，并要求各基层单位组织工作人员认真学习和领会文件精神，并按最新的3种待遇认证方式组织实施。三是我局的工作人员及购买服务的第三方机构每月至少进行一次抽查，核对自治区、州、市发现的疑点信息，进一步加强对老龄津贴发放的监管。 | 袁博 | 福利科 | 已完成，并长期坚持
9 | 二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题。 | （一）廉政风险防控有漏洞 | 廉洁风险防控意识不强。2022年、2023年未建立廉洁风险防控制度；主要领导和班子成员未进行廉洁风险排查。 | 一是加强教育培训，结合党纪学习教育开展廉洁风险防控专题培训，重点学习相关法律法规和廉洁自律规定，提高干部职工的廉洁风险防控意识。培训时间定于2024年9月10日至9月20日，由侯冠楠负责组织实施。二是制定和完善制度，2024年9月底前修订完善市民政局廉洁风险防控相关制度，找准各科室（事业单位）、各岗位的廉洁风险点，分别制定防控措施，确保制度的可操作性和针对性。三是开展自查自纠，各科室（事业单位）要对照廉洁风险防控制度，开展自查自纠工作，查找存在的问题和薄弱环节，于2024年10月15日前形成自查报告上报党建办，由侯冠楠负责汇总。四是及时进行干部轮岗，对廉洁风险点高的工作人员及时进行调整、轮岗，避免因长时间从事一项工作，而产生的麻痹思想。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
10 |  |  | 重点项目建设运营监管缺失。2023年“金色晚霞工程”养老服务项目未按照合同履行，未签订变更服务协议，一年内仅为一位老人进行一次助浴项目，未进行上门理发、面容修饰项目，涉及金额60390元；抽查该项目服务老人80人，其中73人反映四项助洁项目未全部进行、10人反映助医项目未全部进行，涉及金额10090元；末期评估报告未按实际完成量进行评估；2023年，婚姻大厅装修项目、未成年人保护站项目未经验收，全额支付款项64万元。 | 一是制定详细的监管方案，针对每个重点项目，制定具体的监管方案，明确监管内容、监管标准、监管周期和监管责任人，确保监管工作有章可循、有据可查。二是加强部门间协作，积极与相关部门沟通协调，形成工作合力。对于需要跨部门解决的问题，及时组织召开联席会议，共同研究解决方案。三是引入第三方评估机构，聘请具有资质的第三方评估机构对重点项目建设运营情况进行评估，确保评估结果客观、公正、准确。根据评估结果，及时调整监管策略，优化监管措施。 | 袁博 | 福利科 | 已完成，并长期坚持
11 |  | （二）作风建设不实 | 以人民为中心的发展思想树的不牢。近三年，婚姻登记处、殡仪馆被信访投诉33起；2023年2家殡葬服务公司存在消防设施损坏等问题，只下发限期整改通知书，未形成闭环管理。 | 一是加强以人民为中心的发展思想的学习，组织全体干部深入学习习近平总书记以人民为中心的发展思想的重要论述以及婚姻登记业务学习，通过专题讲座、以实际案例分析等形式，确保每位干部都能准确理解和落到实处。二是加强内部管理，做好窗口单位的干部作风整顿，通过定期开展服务技能培训，增强干部在婚姻登记和殡葬管理等方面的专业素养，确保每一位来访群众都能感受到温馨、专业、高效的服务。三是明确责任领导、责任科室和责任人的具体职责，确保整改工作有人抓、有人管、有人负责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。四是加强人员的管理，对群众投诉多，工作不在状态的干部由局党组及时给予提醒谈话，对不胜任窗口工作的人员及时做出工作调整，确保窗口工作人员能够提供周到、耐心的服务。四是积极督促两家殡葬机构维修消防设施，截至目前已经维修完毕。 | 袁博 | 婚姻登记处、殡葬管理所 | 已完成，并长期坚持
12 |  |  | 未成年人保护用心用力不足。全市未成年人基本信息台账更新不及时、回访制度未建立，未对基层未保工作开展督促、指导；2023年7月-8月对其他省市流浪乞讨遭回的3名未成年人未落实跟踪回访，现1名儿童联系不上。 | 一是加强理论学习，将民政工作政策法规纳入日常学习当中，组织全体干部深入学习《中华人民共和国未成年人保护法》《全国流浪乞讨人员救助管理办法》，不断提升工作人员的业务水平。二是督促各乡镇、街道积极配合政法购买服务的第三方，对未成年人基本信息台账进行更新，加强对困境儿童的关心关爱工作，对未成年人保护工作开展不定期督导。三是健全完善疆外其他省市遣回的流浪乞讨未成年人回访制度，并对该类未成年人逐个进行见面或电话回访，掌握其基本生活情况。四是针对反馈问题，举一反三抓好问题整改，确保整改工作取得实效。 | 蒲海军 | 救助管理站 | 已完成，并长期坚持
13 |  |  | 低保核查工作不实。近三年，低保户入户率为20.8%、0%、22%,未达到入户抽查50%要求。 | 一是严格执行自治区民政厅《关于开展低保审核确认（审批）权限下放乡镇（街道）改革试点工作的通知》中“县级民政部门30%抽查的留痕监管”的规定，做好入户抽查工作。二是采取集中培训、知识竞赛、线上有奖励答题等形式，促进社会救助政策宣讲进机关、进基层，加大社会救助政策宣传和普及，推广“昌助您”小程序的应用，确保困难群众能及时得到救助；三是在零距离、政府网站及时发布《昌吉市民政局关于征集社会救助领域群众身边不正之风和腐败问题线索的通告》，公开昌吉市受理举报热线，接受群众和社会各界监督，确保低保申请受理程序阳光下运行。四是以社会救助领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作为契机，按照自治区民政厅要求，联合汇同社工、乡镇（街道）、村（社区）对在享对象采取入户、电话等方式进行走访，截止9月已完成对全市50%的救助对象入户走访。 | 袁博 | 救助科 | 已完成，并长期坚持
14 |  | （三）财经纪律执行不严 | 财务支出不规范。截至目前，56名职工未办理公务卡，出差、培训、公务活动等通过银行直接支付个人方式结算；2022年支付访惠聚困难群众煤炭款3.5万元、慰问困难群众2万元无具体慰问人员名单；2023年6月未按合同约定提前支付金色晚霞项目资金98.71万元。 | 一是联系银行对未办理公务卡的干部上门办理公务卡，截至目前全体干部均已办理了公务卡；及时补齐“访惠聚”为群众拉煤、发放慰问金的发放签字表等印证资料。二是加强督促专项资金拨付后采购手续、项目进度的办理，避免项目进度缓慢，及时完成民政厅绩效考核支付进度，避免专项资金规定时间内不能支付完毕等情况发生。三是利用干政治理论学习，组织干部认真开展《中华人民共和国政府采购法》及市财政部门有关政府集中采购、采购目录内容的学习，通过学习，进一步强化干部职工的财经纪律意识，熟悉并掌握政府采购工作的工作程序、工作要点和重点。四是进一步加强办公经费预算管理，结合我局年度办公运行经费支出情况，修订完善办公运行经费及车辆运行经费管理办法，严格贯彻落实《市民政局“三重一大”决策制度》和《市民政局党组议事规则》，进一步加强内部控制管理，杜绝再次出现应采未采问题。 | 袁博 | 财务室 | 已完成，并长期坚持
15 |  |  | 招标采购工作不严谨。2021年、2023年车辆保险、维修、慰问2.24万元未履行采购手续；已履行采购手续的项目，采购合同、成交通知书采购方、供货方未签字盖章、采购项目无人员验收签字。 | 一是严格履行采购手续和程序，凡履行采购手续的项目合同，严格完善成交通知书的签字盖章，验收单全部由经办人签字并加盖公章。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》有关规定，根据既定的2025年办公运行经费和车辆运行经费使用计划，加强采购监管，严格执行政府采购制度，严禁未经批准自行采购的情况再次发生。二是按照“谁采购、谁管理、谁负责”的工作原则，各责任科室（单位）负责人要严格落实好采购预算、合同签订、供货验收等工作，做到专人专管。 | 袁博 | 行政办、财务室 | 已完成，并长期坚持
16 |  |  | 财政资金应缴未缴。截止2023年底，退回的困难救助资金、利息、社保局返还生育保险金等22.49万元未及时缴库。 | 加强内部控制和财务管理制度建设。完善财务审批流程，明确各级人员的职责和权限，确保每一笔资金的支出和收入都经过严格的审批和监督。同时，加强对财务人员的培训，提高风险意识和业务水平，确保能够熟练掌握财务管理制度和操作流程。及时向局党组汇报并将应缴纳的资金缴纳至国库。 | 袁博 | 财务室 | 已完成，并长期坚持
17 | 四、聚焦基层党组织和党员队伍建设情况 | （一）党组织领导核心作用发挥不明显 | 推动未成年人保护工作不足。一是推动未成年人保护工作不足。近三年，党组研究未成年保护工作4次，均为项目资金使用、支出情况，对未成年保护工作未统筹安排部署。 | 一是加强理论学习，将未保工作纳入党组中心组干部理论学习当中，组织站内职工深入学习《中华人民共和国未成年人保护法》等相关文件及法规；二是通过普法宣传和“夏季送清凉”专项行动，加大《中华人民共和国未成年人保护法》及相关法律法规的学习。三是民政局党组计划将未成年人保护工作常态化纳入党组会议题进行统筹安排部署，按整改时限完成整改。 | 蒲海军 | 救助管理站 | 已完成，并长期坚持
18 |  |  | 重大安全隐患未及时消除。2021年6月，救助管理站（未成年人救助保护中心）因未聘用保安、围墙高度不达标、监控未全覆盖接入公安网，关停至今；2023年4月荣福老年公寓食堂与生活区域消防安全距离不达标，至今未整改。 | 一是及时向上级汇报，积极争取资金妥善解决救助管理站因保安、围墙高度不达标、监控未全覆盖接入公安网的问题，力争按要求整改到位，确保救助管理站能够达到正常工作要求。二是联合消防大队对荣福老年公寓进行安全生产的专项检查，针对食堂与生活区域消防安全距离不达标的问题，依据消防大队的意见予以整改，截至目前通过更换防火材料，厨房位置等措施已完成整改。三是常态化进行安全生产检查，各机构每月进行自查，第三方机构每月开展一次消防维保，民政局每季度至少对福利机构开展一次安全生产检查，竭力消除消防安全隐患。 | 蒲海军、袁博 | 救助管理站、福利科 | 部分完成。救助管理站因缺乏资金，目前尚未进行运营。
19 |  |  | 权责边界不明确，权属不清晰。2021年至今，对下放的最低生活保障审核确认（审批）权限未调整；2019年未提出撤消福利彩票发行管理职能职责；2023年儿童福利院已撤销，现正常运营收养8名儿童。 | 一是与昌吉市编办对接，补充完善昌吉市民政局权责清单中关于《最低生活保障对象保障金给付》内容，撤消福利彩票发行管理职能职责。二是开展业务培训。针对基层干部轮换快，工作人员不熟悉业务的现状，通过集中培训、钉钉会议、现场指导等方式，加强基层干部的民政业务能力，提高为民服务的水平，截至目前已实地指导2轮次，召开钉钉会议4次，现场培训一次。三是利用入户走访、政策培训等契机，加大政策宣传，切实提高基层乡镇低保经办人员工作能力。四是州儿童福利院已经正常运营，8名儿童已经移交州儿童福利院管护。 | 袁博、蒲海军 | 救助科、儿童福利院 | 已完成，并长期坚持
20 |  | （二）党内政治生活不严肃 | 组织生活质效不佳。2021年至2023年，机关党支部组织生活会党员互提意见辣味不足，以建议代替批评，没有达到红脸出汗的实际效果；2021年至2022年，机关党支部审核把关不严，部分党员组织生活会发言材料两年均雷同。 | 一是制定详细的组织生活计划，确保每次活动主题明确、内容充实、形式多样。邀请党建专家进行专题讲座，增强活动的吸引力和实效性。二是在组织生活会上，鼓励党员之间开展坦诚的批评与自我批评，及时发现和纠正存在的问题，提高党组织的凝聚力和战斗力。支部书记严格审核干部的发言和批评与自我批评材料，对不合规定的材料予以打回重写。三是针对党员中出现的思想问题，各支部书记要及时采取措施，谈心谈话，做好思想疏导工作，确保党员队伍思想稳定。 | 袁博、蒲海军 | 机关支部、社会福利中心支部 | 已完成，并长期坚持
21 |  |  | “三会一课”制度执行不到位。近三年，福利中心党支部未执行每季度召开1次要求，仅召开党员大会7次。 | 一是明确责任分工，机关支部及社会福利中心支部书记加强对各支部“三会一课”的管理，支部组织委员做好“三会一课”的开展和组织工作，确保“三会一课”能够规范进行。二是进一步完善制度。针对存在的问题，进一步完善“三会一课”制度，明确各项会议的时间、内容、形式等要求，确保制度具有可操作性。三是创新活动形式，结合民政工作实际，创新“三会一课”活动形式，如开展主题党日活动、现场教学等，提高党员参与度和学习效果，确保“三会一课”制度真正落到实处，截至目前全局各支部“三会一课”正常开展。 | 袁博、蒲海军 | 机关支部、社会福利中心支部 | 已完成，并长期坚持
22 |  |  | 退休党员疏于管理。2022年至2023年，机关党支部两名退休党员长期不参加组织生活，游离于党组织管理之外。 | 一是收集整理退休党员信息，包括退休党员的基本信息、联系方式、 家庭住址等，以便更好地管理与服务退休党员。加强与退休党员的沟通，定期与退休党员进行电话或见面沟通，了解他们的需求和建议，及时解决他们遇到的问题，确保退休党员的权益得到保障。二是及时转接退休党员的党组织关系，党员干部退休之后，在一个月内与党员、所在社区联系，做好组织关系转接的相关工作。目前支部两名退休党员已将党组织关系转接到社区。 | 袁博、蒲海军 | 机关支部、社会福利中心支部 | 已完成，并长期坚持
23 |  | （三）落实全面从严治党主体责任由缺位 | 党风廉政建设工作重视不够。近三年，对党风廉政建设和反腐败工作未按一年两次要求进行专题研究部署；2022年、2023年班子成员“一岗双责”责任清单未结合分管工作制定。 | 一是加强对党风廉政建设工作的安排部署，每半年至少召开一次专题会议，对民政局党风廉政建设工作进行研究部署。二是加强党风廉政教育，利用理论学习、党风廉政教育月等时机，组织一系列党风廉政教育，包括专题讲座、案例分析、警示教育等，以提高全体党员对党风廉政建设重要性的认识，增强廉洁自律意识。三是对各科室、各岗位的廉政风险进行排查，明确风险点，制定相应的防范措施，防止违纪违法行为的发生。四是落实党风廉政建设责任制，结合工作分工，进一步修订完善责任制清单，明确领导班子在党风廉政建设中的责任，实行责任追究制度，确保党风廉政建设工作落到实处。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
24 |  |  | 专项治理工作不扎实。2023年民政局困难救助补助资金专项治理排查不深入，未按照全面排查要求建立问题清单，查摆问题3个内容不具体；2023年9月作风专项整治对查摆出的突出问题，未结合单位实际制定操作性强、切实管用的整改方案，50%的干部未查摆问题。 | 一是加强专项治理工作，组织专题会议安排部署，明确工作责任人，方法和要求，确保专项治理工作不走过场、不遗漏。二是建立健全问题清单制度，对排查出的问题进行详细分类和记录，确保每个问题都有明确的描述、原因分析和责任归属。同时，对问题清单进行定期更新，确保问题的及时发现和解决。三是制定针对性的整改方案，针对查摆出的突出问题，结合单位实际，明确整改目标、措施、责任科室和责任人。整改方案应具体、可操作，并设定明确的时间表和阶段性目标。四是加强整改过程的监督和管理，确保整改措施得到有效执行。建立整改工作台账，对整改进度进行动态跟踪，定期召开整改工作推进会，及时解决整改过程中遇到的问题。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
25 |  |  | 廉政警示教育压力传导不足。近三年，5名干部受到党纪政务处分。 | 一是加强廉政警示教育的组织和实施，确保全体干部职工深刻认识到廉政教育的重要性。定期开展廉政教育活动，邀请专家进行专题讲座，组织观看警示教育片，通过真实案例分析，提高干部职工的廉洁自律意识。二是制定廉政警示教育计划，明确教育内容、时间安排和责任人。将廉政教育纳入日常学习计划，确保教育活动的常态化和制度化，避免形式主义。三是建立廉政警示教育反馈机制，鼓励干部职工提出意见和建议，及时总结经验教训，不断优化和改进教育方式方法，确保廉政警示教育取得实效。四是加强第一种形态的运用。加强领导班子成员和干部的谈心交流，及时发现苗头性、倾向性的问题，及时用运第一种形态，防止有效遏制违规违纪行为的发生。 | 蒲海军 | 党建办 | 已完成，并长期坚持
26 | 五、聚焦巡察整改和成果运用情况 | （一）落实巡察整改主体责任有不足 | 落实巡察整改主体责任有不足。针对2021年12月州党委交叉巡察组巡察反馈“四张清单”责任未落实中“廉政谈话未全覆盖”问题，2022年、2023年仍然存在，廉政谈话未结合谈话要求开展，针对性不强；“农村幸福院项目成摆设，全市42家农村互助幸福院中22家闲置、19家挪作他用、仅有1家发挥作用”问题至今未整改到位。 | 落实巡察整改主体责任有不足。针对2021年12月州党委交叉巡察组巡察反馈“四张清单”责任未落实中“廉政谈话未全覆盖”问题，2022年、2023年仍然存在，廉政谈话未结合谈话要求开展，针对性不强；“农村幸福院项目成摆设，全市42家农村互助幸福院中22家闲置、19家挪作他用、仅有1家发挥作用”问题至今未整改到位。一是制定廉政谈话计划，明确谈话的时间、人员和责任人。规范开展廉政谈话，确保教育活动的常态化和制度化，避免形式主义。二是制定廉政谈话的提纲，加强廉政谈话的针对性。三是认真学习《关于规范农村互助幸福院建设和运营管理的指导意见》等有关文件，再次明确主体责任。二是加大日常指导工作力度，每季度不定期深入各点位不少于10%的现场指导各村委会逐步恢复各功能区，确保正常运转。四是对因整村搬迁、合并、服务对象少等原因，或原址不存在的农村互助幸福院，进行使用需求的可研，根据实际进行整合，向上级提出整合报告。五是积极争取将农村互助幸福院运营经费纳入2025年财政预算，保证农村互助幸福院有钱运转。 | 蒲海军、袁博 | 党建办、福利科 | 已完成，并长期坚持
27 |  |  | 巡察反馈问题边改边犯。针对交叉巡察反馈“形式主义问题整治不彻底”问题，近三年，“八五”普法方案照搬照抄“八五”普法规划，出现“组织全国民政系统深入学习宣传习近平总书记关于全面依法治国的重要论述”字样；养老社会事务和慈善事业科2021年工作计划中出现“推动全国通用版殡葬服务系统启动运行、督促奇台县火化项目尽快完工，正常运行”字样问题依然存在。 | 一是加强制度建设，完善相关工作流程，确保巡察反馈问题得到系统性解决。各科室需根据自身职责，制定具体的工作细则和操作规程，防止类似问题再次发生。二是建立健全问题整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行。指定专人负责整改工作的跟踪和监督，定期向责任领导和责任科室汇报整改进展情况，确保整改工作不走过场。三是强化日常监督，建立长效机制，防止问题反弹。通过定期开展自查自纠活动，及时发现并解决新出现的问题，确保巡察反馈问题得到根本性解决。 | 蒲海军、袁博 | 全局各科室 | 已完成，并长期坚持