## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市交通运输局
年度绩效目标 |  |  |  | 根据2025年“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制的开局之年，谋思路、起好步，具有承上启下的关键作用。依据由晋昌设计院根据中华人民共和国交通部交公路发交通运输部第86号公告及《公路基本建设工程投资估算编制办法》（JTG/T 3820-2018)、《公路工程估算指标》（JTG/3821-2018)，昌吉市发展和改革委员会关于《昌吉市2025年农村公路提升改造项目X129X131线、庙尔沟老乡政府至达板风景区公路提升改造、庙尔沟乡达板至索尔巴斯陶景区公路提升改造工程可行性研究报告》的批复，我局实施修建农村公路4条，农村公路里程45.1公里，项目完成率为100%,通过本项目的实施将完善昌吉市交通路网基础设施体系，项目的实施对的经济发展具有深远的影响，实现城乡建设统筹发展和加快当地旅游业发展。 根据昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发《昌吉州农村公路养护资金管理办法》的通知及昌州财建[2024]145号文，中央对地方成品油税费改革转移资金农村公路日常养护项目支出194万元，我局实施对昌吉市农村公路县、乡、村道路进行日常养护，该农村公路日常养护合同段数量为3个，项目完成率为100%，通过对农村公路的养护，有效改善农村居民的出行条件。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 5137.09 | 10584.18 | 7194.58 |  | 67.97%
|  |  | 本级资金 | 1000.17 | 3381.37 | 2628.94 |  | 77.75%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 6137.26 | 13965.55 | 9823.52 |  | 70.34%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 农村公路日常养护合同段数量 | >=3个 | =3个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 农村公路建设项目公里数 | >=40.60公里 | =6.121公里 |  | 公里
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 农村建设道路数量 | >=4条 | =1条 |  | 条
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% | =100%
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 一、存在的问题 1、农村公路养护因对季节的要求，项目招标时间晚，项目进度未按预期设定的时间执行。 2、农村公路建设项目因土地改革，前期手续办理缓慢。 二、下一步措施 1、公路养护项目今后简化招标程序中必要环节，提高招标效率，缩短招标周期，同时加强与相关部门的沟通协调，确定审批流程顺畅。 2、加强公路建设项目的办理，优化考虑优先规划，加强后期手续的办理及项目按时完成。