## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市林业和草原局
年度绩效目标 |  |  |  | 按照《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》要求，“十四五”期间，林草事业发展要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，加快推进国土增绿、森林草原提质、资源保护和产业壮大。持续做好昌吉市156.86万亩国家级公益林项目的管护，提升国家级公益林管护水平，提高森林覆盖率和生物多样性保护。继续强化对退耕还林、退化防护林修复补造等项目实施、检查、验收、审计全过程规范化、制度化、科学化监督管理。做好2025年昌吉市林业有害生物防治工作，开展草原虫害防治3万亩，有效控制病虫害，减少森林和草原的损失，保护生态系统健康。培育Ⅱ级以上良种苗木166万株，提高造林成活率，促进森林资源可持续发展。通过全年开展深入组织开展巡林、巡草督查、林地配水、林木浇灌、森林草原防火、森林草原病虫害防治、护林员片区责任，不断推进林草治理，发展守护好全市绿水青山。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 2860.24 | 3318.02 | 945.78 |  | 28.5%
|  |  | 本级资金 | 1527.81 | 3699.2 | 2590.74 |  | 70.04%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 4388.05 | 7017.22 | 3536.52 |  | 50.4%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 完成新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=13.52万亩 | =12.97万亩 |  | 万亩
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 完成前一轮退耕还生态抚育补助面积 | >=0.54万亩 | =0.28万亩 |  | 万亩
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 完成国有林管护面积 | >=156.85万亩 | =156.86万亩 |  | 万亩
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 完成草原虫害防治面积 | >=3万亩 | =3万亩 |  | 万亩
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 培育Ⅱ级以上良种苗木数量 | =106万株 | =106万株 |  | 万株
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 培育Ⅱ级以上良种大果沙枣苗木数量 | =60万株 | =45万株 |  | 万株
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 在上半年的工作推进过程中，我单位的多个林草相关项目存在不同程度的问题： 1.新一轮退耕还林延长期补助和前一轮退耕还林生态林补助资金因验收期未结束，导致补助资金未能及时兑付。 2.林草良种培育补助项目存在的问题：因企业自身对中央林业改革发展资金项目在思想上认识的不足，在项目的实施过程中不够严谨，导致项目验收不合格，造成项目资金未能及时兑付。 3.基于林草行业实施项目的特殊性，我局多个项目因季节造林而影响了5月监控节点未按预期完成的问题。 下一步措施： 针对上半年绩效监控存在的三大问题，结合项目特性制定以下针对性整改措施，确保补助资金及时兑付与项目进度达标： 1. 退耕还林项目：优化验收与资金兑付衔接 提前梳理验收流程，在绩效监控节点前1-2个月启动验收准备工作，明确验收各环节时限（如外业核查、材料审核等），压缩验收周期。 建立“验收进度预警机制”，若预计监控节点前无法完成验收，提前向上级报备并申请资金兑付“容缺办理”，待验收完成后补充完善手续，避免资金兑付延误。 2. 林草良种培育项目：强化企业实施监管与过程管控 项目启动前，联合企业明确细化实施方案（含关键时间节点、质量标准），签订责任承诺书，将实施严谨性纳入考核。 增加过程巡查频次（如每月1次现场检查），对企业执行偏差及时纠正；验收前开展“预验收”，提前排查问题并督促整改，确保验收一次性通过。 3. 季节造林类项目：调整监控节奏与前置准备 结合造林季节特性，将5月监控节点调整为“分阶段监控”（如造林前核查准备情况、造林后1个月核查成活率），避免因季节限制导致监控与实际进度脱节。 每年造林季前2-3个月启动项目筹备（如种苗采购、地块规划），明确“非造林季完成前期工作、造林季集中推进实施”的节奏，确保关键节点进度可控。