## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市水政水资源管理中心
年度绩效目标 |  |  |  | 2025年昌吉市水政水资源管理中心精准落实水资源管理，依据新疆维吾尔自治区县域节水型社会评价标准实施细则（2023年试行）和关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知（新水办政资【2017】18号）纳入计划用水户1861家，对其用水计划精准核定，做到计划用水精细化管理；对已创建节水载体355家，依据最新节水标准，从设施运行、用水效率等多维度进行复验；组织开展水法宣传活动不少于2次，通过进校园、社区讲座等多元形式，提升公众节水护水守法意识。根据关于开展禁止开垦陡坡地范围划定工作的通知，开展禁止开垦陡坡地范围划定工作，形成技术报告、图件表格和数据库，为开展水土流失防治和强化农林开发等生产建设活动监督管理工作提供基础数据。通过完成地下水机电井规模以上取水在线计量设施更新升级改造，实现对地下水资源的依法管理、总量控制、定额管理、以水定电、以电控水、节约奖励，促进昌吉市经济生态可持续发展，通过多管齐下，实现较2024年压减水量达534万立方米，助力水资源可持续利用。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 100%
|  |  | 本级资金 | 479.84 | 501.09 | 286.35 |  | 57.15%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 501.84 | 523.09 | 308.35 |  | 58.95%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 定额管理用水户数 | =1861户 | =1861户 |  | 户
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 已创建节水载体复验机构数 | =355家 | 未达监控节点 |  | 家
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 水法宣传次数 | =2次 | =2次 |  | 次
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 完成禁止开垦陡坡地范围划定工作 | =1项 | 0 |  | 项
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力 | 数量指标 | 压减地下水用水总量 | >=534万立方米 | 0 |  | 万立方米
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 1.存在问题：绩效指标完成进度缓慢，陡坡地范围划定和压减地下水用水总量工作仍在推进中，后期业务科室将根据年度工作计划，高效高质完成工作。 2.下一步措施：梳理项目计划，明确未执行资金的用途和时限，优先支付已实施项目的款项，尽快启动支付程序，避免资金滞留。