## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市水利局
年度绩效目标 |  |  |  | 昌吉市水利局按照《昌吉市“十四五”规划》及《年度水利报告等文件》，着力提升水资源集约节约利用能力。统筹兵地水资源管理，落实三屯河灌区兵地按比例配水机制，强化“四水”统调，做好洪水调蓄、客水引调，最大限度利用洪水和客水资源。深化水资源管理体制机制创新，破解城乡二元结构。力改善河湖生态环境。加强对各河湖长履职情况的监督检查，落实管护责任，规范巡河活动。以道行洪、侵占水库库容为重点，深入排查整治河湖库“四乱”问题，有针对性常态化开展巡河巡查，切实做到“沿着河道走、带着问题巡”，及时发现问题、解决问题，形成闭环管理。完成重点水利工程建设年度任务。加强农村饮水安全巩固提升工程，保障供水水质达标率。推进老旧水利设施改造，确保工程运行安全。减少水旱灾害损失，保障人民生命财产安全。完善防洪减灾体系，完成河道整治、堤防加固等工程。提高预警预报能力，确保防汛抗旱应急响应及时率。加强山洪灾害防治，降低灾害风险。规范水行政执法，提高服务质量。加强水资源、水土保持等领域执法力度。优化行政审批流程，提升群众满意度。本年度昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费，保障农村集中水供水正常运行，使得水厂水费收入200万元，使受益乡镇农牧民满意度达90%及以上；通过对昌吉市辖区内的水利工程进行投保和完成水利工程质量监督检测工作，为昌吉市33个水利工程提供了安全保障，投保保险财产金额共13.5亿元，对昌吉市水利局管辖范围内的水利工程做到应检尽检，为昌吉市水利工程提供了质量保障和数据支撑，达到保障水利工程的稳定运行的目标。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 4114.98 | 4125.6 | 2541.31 |  | 61.6%
|  |  | 本级资金 | 939.36 | 1123.42 | 837.39 |  | 74.54%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 5054.34 | 5249.02 | 3378.7 |  | 64.37%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 三工镇供水村组覆盖个数 | >=41个 | =41个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 投保水利工程数量 | >=33个 | =48个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 更新和维护河长制公示牌数 | >=50个 | 50个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 制作河长制公示牌数 | >=4个 | 4个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 租赁机械种类 | >=3种 | 3种 |  | 种
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 采购防洪物资种类 | >=4种 | =9种 |  | 种
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 存在问题:1、受前期征地拆迁、设计方案优化等因素影响，部分大型水利工程项目开工时间较原计划滞后，直接打乱了质量检测单位的工作节奏。原本按计划排布的检测流程被迫调整，检测人员进场准备、设备调试等工作无法按时启动，导致检测周期整体延长，进而使得后续资金申报材料收集、审核等环节被迫推迟，影响了项目资金的及时拨付与使用。目前多个水利工程项目仍处于实施阶段，质量监测内容需与工程监督工作同步推进，严格遵循 “施工到哪、监测到哪” 的原则。但受近期连续降雨、施工人员调配不足等因素影响，工程进度较计划有所放缓，导致部分关键监测内容，如坝体沉降观测、渠道衬砌质量检测等未能按计划开展，间接影响了后续资金申报的完整性。2、河长制公示牌作为展示河长信息、接受群众监督的重要载体，需根据人员调整情况及时更新。当前因乡镇级河长人员调整尚未完全确定，公示牌上的河长姓名、联系方式、职责范围等核心信息无法最终确认，导致河长制公示牌更新工作无法启动，相关经费暂时无法使用，影响了河长制工作的规范化推进。3、机械租赁未产生实际租赁：根据防洪工作预案，原本计划租赁挖掘机、装载机等大型机械以备汛期应急抢险使用。但上半年汛期降雨量较常年偏少，未出现需要大规模动用机械抢险的情况，机械租赁需求未实际产生，导致相关租赁经费未使用，需根据后续汛期情况重新评估使用计划。 下一步措施：针对上半年存在的问题，下半年将从流程优化、进度跟踪、责任落实等方面入手，确保各项经费合理、及时使用，具体措施如下：1、指定专人负责对接各工程项目部，通过每周召开进度协调会、每日报送施工日志等方式，实时掌握项目开工进展、施工节点完成情况，提前预判可能影响检测工作的因素，及时与质量检测单位沟通调整检测计划，避免因开工延迟导致检测工作被动。2、根据检测工作计划和工程进度，提前梳理资金申报所需的检测报告、合同、发票等材料清单，安排专人负责材料收集与整理，避免因材料缺失导致申报延误；主动与财政部门沟通，了解资金申报的最新要求和流程，确保申报材料符合规范。3、在完善各项材料后，及时向单位领导汇报资金申报情况，积极协调召开资金专题会议，详细说明检测工作进展、资金使用需求及延迟支付的影响，争取在本次资金会议中研究通过相关费用支付，确保检测单位、施工单位等及时收到款项，保障项目顺利推进。4、加快河长人员确定与公示牌更新，主动对接组织部门，跟踪乡镇级河长人员调整进度，一旦人员确定，立即组织设计单位更新公示牌内容，同步启动公示牌制作与安装工作；建立河长信息动态更新机制，后续若出现人员调整，要求相关部门在 5 个工作日内反馈信息，确保公示牌信息及时准确，保障河长制经费高效使用。5、加快防洪物资采购费用支付，安排专人负责跟进财务支付流程，主动协调相关部门完善合同备案、验收报告签字等手续，确保在下半年 11月底前完成防洪物资采购费用支付，避免产生合同纠纷；建立采购支付台账，实时跟踪支付进度，确保每一笔费用支付都有迹可循。