## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市市政养护管理中心
年度绩效目标 |  |  |  | 2025年昌吉市市政养护管理中心，拟投入906.01万元，计划完成目标如下：1、有效提升城市的综合运行能力：通过加强市政设施维护及建设，可以有效提升城市的综合承载能力，提高城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理工作的效率和质量，加强市政设施的预防性养护和维修，降低后期修复成本，通过精细化的管理和维护，提升市政设施的服务水平，确保城市运行顺畅，满足居民生活和经济发展的需求。2、改善居民生活质量：市政基础设施的维护及建设，能够显著改善居民的生活质量。确保2025年市政设施处于良好状态，提高市民的生活质量和出行安全。例如，通过提高市政道路的修补效率和照明的维修效率，可以提高道路畅通频率，为提高居民的安全便捷出行提供保障、减少交通事故的发生，提高城市环境质量。3、促进经济发展：促进可持续发展，采用环保、节能的养护方法和技术，推动市政设施的可持续发展。市政基础设施的维护建设，能够拉动有效投资和消费，促进经济发展。通过基础设施维护建设，可以带动部分相关产业的发展，增加就业机会，刺激经济增长。 为保障2025年昌吉市市政养护管理中心年度目标的完成，主要开展如下工作:保障基本支出合计826.01万元，其中：工资福利支出764.06万元，商品服务支出38.51万元。保障项目支出80万元，主要是开展对市区内道路修补90000平方米、道路标线20000平方米、冷补料2000平方米、灌缝贴带60000米、贴缝带60000米、更换人行道马路砖85000平方米、维护树穴板1200个、更换仿石材路沿石25000米、更换异形路沿石1000米、更换路平石10000米、改建公厕32座、公交站台亮化修缮提升、降缓坡1000平方米、井盖提升、雨水篦子清掏、疏通10000个、新增市区护栏及维护5000米、维护农业园区及高新区市政附属设施零星维护、道路照明提升等方面。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 本级资金 | 906.01 | 2756.18 | 2050.94 |  | 74.41%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 906.01 | 2756.18 | 2050.94 |  | 74.41%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率 | 质量指标 | 道路修补合格率 | =100% | =0% |  | %
年度绩效指标 | 管理效率 | 质量指标 | 人行道路转采购货物合格率 | =100% | =100% |  | %
年度绩效指标 | 管理效率 | 质量指标 | 贴缝带质量合格率 | =100% | =100% |  | %
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 道路修补面积 | >=90000平方米 | =81600平方米 |  | 平方米
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 更换人行道马路砖面积 | >=85000平方米 | =14450平方米 |  | 平方米
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 贴缝带长度 | >=60000米 | =43009米 |  | 米
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 存在问题：（一）绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。 （二）执行率偏高原因。一是道路修补面积全年计划完成90000平方米，1-6月份实际完成81600平方米，完成比例为90.67%，完成比例偏高原因：2025年市政养护管理中心将市政设施维护工作按照市区南区、市区北区、高新区分成三个片区，有三个工作组分工合作，各负其责，施工队伍也是按照三个片区招标，三个片区同时开工进行道路修补工作，工期较往年缩短，提高了工作效率，导致执行率偏高。二是更换人行道马路砖面积全年计划完成85000平方米，1-6月份实际完成14450平方米，完成比例为17%，完成比例偏低原因：经核实，更换人行道马路砖工作，项目正在开展施工前期工作，大部分计划7月开工实施，预计下半年完成工作量较大。三是贴缝带修补面积全年计划完成60000米，1-6月份实际完成43009米，完成比例为71.68%，完成比例偏高原因：2025年市政养护管理中心将市政设施维护工作按照市区南区、市区北区、高新区分成三个片区，有三个工作组分工合作，各负其责，施工队伍也是按照三个片区招标，三个片区同时开工进行贴缝带修补工作，工期较往年缩短，提高了工作效率，导致执行率偏高。 下一步措施：高度重视，加强领导，精心组织。绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行绩效评价工作要求，切实提高绩效报告的客观性和公正性。加强部门预算责任，提高预算执行效能。为加强部门预算责任，可通过落实预算绩效评价体系，建立多方面考核及奖惩机制，明确预算责任范围和责任人及其所需资源，创造良好预算执行环境。同时加强对各级预算执行情况的监管，形成预算监督合力，与较重要的民意相衔接，做到“问责”和“公开”，逐步形成完整、规范的预算执行机制，提高预算执行效能。