## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市头屯河生态治理综合开发服务中心
年度绩效目标 |  |  |  | 2025年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心，以推动高质量发展作为工作着力点，进一步发挥头屯河生态治理综售开发项目建、管、护综合效能，不断整合串联文化产业项目，联动城郊文化资源，发挥辐射带动作用， 通过压实主体责任，优化管理式，提供优质服务等有力措施， 保障庭州生态绿谷规范有序运营，进一步提升了昌吉市旅游知名度、美誉度和影响力，推动了生态保护与文化旅游协调发展。 一是以技术管理为举措，不断提高综合管理能力。1是每周一固定召开中心工作例会，分析研判管理过程中存在的问题，及时制定整改措施跟踪整改，2是制定完善《庭州生态绿谷养护绩效考核办法》和《庭州生态绿谷养护综合考核细则》，每月三次对5个公园的绿化养护及基础设施维护等相关工作进行考核、并形成通报，通过绩效考核，提升养护单位的紧迫感、责任感和积极性，以考核促管理，以管理提标准， 全力提升精细化养护管理水平；二是加强履职能力建设，有效发挥服务保障作用。中心结合景区实际，工作计划组织45个基层党组织1500余人参与了志愿者服务活动；三是加强与城市管理、应急管理、市场监督管理、文旅、公安、住建、融媒体等各职能部门之间的沟通联系。开屏安全生产大检查4次确保业态项目安全工作落到实处。四是发挥资源优势，做好各类接待调研工作，做到“人人都是讲解员；五是严格执行每日两次安全专项巡查制度， 每日2人错时在岗工作措施，保障全天候安全巡查到位，通过日巡查、周汇报，、月总结做到各类问题及安全急患早发现早解决。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 本级资金 | 244.3 | 1556.75 | 315.55 |  | 20.27%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 244.3 | 1556.75 | 315.55 |  | 20.27%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 管理头屯河景观带园子个数 | =5个 | =5个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 每月安全工作巡查次数 | >=60次 | =60次 |  | 次
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 每日错时工作人数 | =2人 | =2人 |  | 人
年度绩效指标 | 履职效能 | 时效指标 | 安全生产隐患问题处理及时率 | >=95% | =95% |  | %
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 存在问题：1、按照年初计划和指标要求，综合完成率基本达到98.69%。由于有两项金额较大的项目经费（庭州生态绿谷运营维护费12728225元、庭州生态绿谷生态用水水费232128元）都是6月份才追加完成的，工作已经完成一半，尚未来得及支付；2、科室之间沟通不及时，传递不准确，影响整体绩效进度。 改进措施：1、根据任务要求的优先级和实际需要，合理调配人力、物力、财力等资源，确保向关键任务倾斜；2、加强科室之间的沟通与协作，定期召开工作会议，及时分享信息、解决问题；3、根据指标完成工作量，进一步研究加快支付进度。