## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市卫生健康委员会
年度绩效目标 |  |  |  | 紧紧围绕中心工作和年度目标任务，坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为动力，以提高医疗卫生服务质量为核心，全面落实各项卫生健康工作任务。 1.完成全民健康体检任务268947人，增强全民健康意识，评估辖区居民的整体健康状况，降低治疗成本和疾病危害。 2.开展家庭医生签约服务。辖区常住居民513800人，常住人口签约257287人，签约率50.08%。重点人群159685人，签约率155586人，签约率97.18%。 3.开展基本公共卫生服务项目工作。基本公共卫生服务人口513800人，建立电子健康档案408346人，建档率79.48%；居民规范化电子健康档案覆盖355060人，覆盖率69.10%，电子健康档案开放率达80%以上。 4.高血压患者应管理49649人，已管理47576人，规范管理40901人，规范管理服务率85.97%。辖区内2型糖尿病患者应管理22927人，已管理人数为23073人，规范管理服务19539人，规范管理服务率84.68%。 5.推进中医药事业发展。全市100%乡镇卫生院、社区卫生服务中心能按照中医药技术操作规范开展6类10项以上的中医适宜技术，100%的村卫生室和社区卫生服务站可提供4类6项以上的中医适宜技术。 6.稳步实施优质医疗资源扩容下沉。积极构建 “基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动” 的分级诊疗模式，2家总医院与16家医共体分院开展远程DR、心电、动态血压8.83万余例，有效增强基层患者优质医疗资源可及性提升基层卫生服务水平，提升医疗服务能力，进一步增强群众就医获得感。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 6077.5 | 1736.89 | 883.35 |  | 50.86%
|  |  | 本级资金 | 2641.37 | 2469.84 | 1417.07 |  | 57.37%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 8718.87 | 4206.73 | 2300.42 |  | 54.68%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率 | 数量指标 | 下属医疗机构管理数量 | >=20家 | =20家 |  | 家
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 开展基层医疗卫生人才培训次数 | >=4次 | =2次 |  | 次
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | >=26.80万人 | =11.69万人 |  | 万人
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 建立电子健康档案 | >=40.5万人 | =41.13万人 |  | 万人
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 基层医疗机构开展中医适宜技术 | >=10项 | =10项 |  | 项
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 健康管理服务率 | >=67% | =71.51% |  | %
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 高血压、Ⅱ型糖尿病规范管理率 | >=61% | =96.1% |  | %
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | >=90% | =79.45% |  | %
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 上半年我单位在预算执行进度良好，部门履职按进度完成，存在的问题：（一）党建与业务融合仍需深化。 部分党组织在 “五个好” 党支部建设、“三学三亮三比” 行动中，存在重形式轻实效现象，党建引领业务发展的精准性、实效性不足；个别党支部组织生活质量不高，党员先锋模范作用发挥不充分。 （二）医药卫生体制改革存在堵点。 紧密型医共体“八统一”管理仍有薄弱环节，部分分院在人事、财务、药品管理等方面协同不足；总医院对下辖分院项目申报、推进积极性不高，医共体辐射带动作用未充分发挥；公立医院薪酬制度改革有待深化，“居民越健康、医生收入越高”的利益共同体尚未完全建立。 （三）公共卫生服务存在短板。人口信息补录不及时，出生、死亡、婚姻等信息变更滞后；消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作中，政府领导及多部门合作机制不健全，医养结合服务项目资金支付进度慢，4个基层安宁疗护试点进展迟缓；因全员人口数据库人口增加，仍有195个托位缺口。 （四）基层卫生服务能力不均。偏远乡镇医疗设备老化（牙科设备、B 超等更新滞后），专业人才流失率高，中医医师、全科医生配备不足，制约服务能力。家庭医生签约服务感受较低， 个别团队履约能力弱。慢性病精细化管理水平不一，健康干预效果不佳；基层机构宣传力度不够，群众对全民体检、老年人管理等工作配合度低。 （五）医疗服务与中医药发展有差距。部分民营医院发展不规范，医疗质量安全监管需加强；基层医疗机构静脉输液服务质量仍需提升，个别机构整改不到位。中医药在村、社区覆盖面窄，服务能力弱，“治未病” 及养生保健优势未充分发挥；全国基层中医药示范县创建需进一步巩固成效。 （六）安全生产与项目推进滞后。系统部分单位主要领导抓安全生产力度不足，依赖安全生产专干，多部门协同管理机制未健全，重点领域（民营医疗机构、托育机构等）风险排查不彻底。 项目建设进度：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目、昌吉分院应急保障项目推进缓慢，未按计划完工；项目资金使用效率需提升，固投任务压力较大。。2、下半年工作计划：下半年我单位将深化医药卫生体制改革，推进医改纵深发展。实施健康优先发展战略，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，规范总医院运行决策机制。深化紧密型医共体建设，强化基层医疗卫生服务，推动医保服务向基层延伸。加强医防融合，推进妇幼保健院、疾控中心全面融入总医院建设。全面实施基本公共卫生服务项目，提升公共卫生服务质量。加大申报“优质服务基层行”推荐标准单位的指导帮带，力争年底前滨湖镇、佃坝镇、硫磺沟镇、阿什里乡、庙尔沟乡卫生院达到推荐标准，全市优质服务基层行推荐标准达≥80%，100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心达到服务能力标准（达到推荐标准机构占比40%），1家社区卫生服务站达到标准化建设。加强疾病预防控制能力，提升基层卫生服务水平。持续巩固艾滋病、结核病、重点寄生虫病等重大传染病的防控成效，与中小学、高校、动物疾控中心等重点单位建立全面沟通联络机制，逐步清除艾滋病、丙肝、梅毒公共危害，结核病发病率降至43/10万以下，完善地方病、重点寄生虫病监测体系。