## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心
年度绩效目标 |  |  |  | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心主要职责是:负责承建政府投资建设的非营利性工程项目五百万以上代建项目及项目建设过程管理；负责项目建设管理，指导协助业务单位完成前期可研、立项、规划、土地、设计方案等手续办理；指导协助业主单位完成项目招标文件、控制价及工程量清单的编制、备案工作；协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理；负责建设项目工程进度、环保工作。配合行业主管部门做好对建设项目工程质量、安全生产管理；负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续；完成昌吉市发展和改革委员会交办的其他事项。本年度计划完成未完成续建项目13个，乡村振兴类项目10个，计划完成交付项目验收合格率达到100%。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 0 | 3815 | 1986.97 |  | 52.08%
|  |  | 本级资金 | 436.8 | 4606.44 | 4305.83 |  | 93.47%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 436.8 | 8421.44 | 6292.8 |  | 74.72%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 推进建设项目数量 | >=23个 | =15个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 交付项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 |  | %
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 招投标程序合规率 | =100% | =100% |  | %
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 项目合同签订率 | =100% | =100% |  | %
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 1.上半年存在的问题：项目管理流程方面，部分环节衔接不够紧密，项目前期规划、设计、审批等流程时间把控不足，导致项目开工延迟，影响整体建设进度。在资金管理上，存在预算编制不够精准的情况，一些项目实际支出与预算偏差较大，资金拨付与项目进度匹配度不高，影响资金使用效率。此外，代建单位与建设单位、施工单位、监理单位等多方沟通协调机制不完善，信息传递不及时、不准确，容易引发矛盾和误解，降低项目推进效率。同时，绩效评价体系也有待完善，现有的评价指标未能全面反映项目的社会效益、环境效益等长期效益，且评价结果的应用不够充分，对后续项目改进的指导作用有限。2.下一步措施：优化项目管理流程，制定详细的项目前期工作推进计划，明确各环节时间节点和责任主体，加强部门间协作，运用项目管理软件实时监控进度，确保项目按时开工。完善资金管理机制，在预算编制阶段深入调研，结合类似项目数据科学预测资金需求，建立动态的资金拨付机制，根据项目实际进度合理安排资金拨付。建立多方联动的沟通协调平台，定期召开项目协调会议，及时共享项目信息，明确各方职责与诉求，快速解决项目推进中的问题。完善绩效评价体系，引入专家评估、公众参与等多元化评价方式，补充社会效益、环境效益等指标，加强绩效评价结果的分析与应用，将其作为项目调整、代建单位考核的重要依据，持续提升代建项目整体绩效。