## Sheet1
部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025年)
部门（单位）名称（盖章） |  | 昌吉市住房和城乡建设局
年度绩效目标 |  |  |  | 我单位本年度整体预算数为130033.44万元，2025年昌吉市住建局共计完成划项目51个，总投资44.6814亿元，其中续建项22个，总投资8.5634亿元，新建项目22个，总投资23.995亿元，储备项目7个，总投资12.123亿元。补齐短板加强城市城市道路建设13个续建项目、加大供排水设施建设力度，新建城市供排水基础设施建设5个项目，继续推进老旧小区改造31个逐步保障性租赁住房建设，为人民群众打造宜居家园；监督管理好施工企业安全、质量、消防工作，安全事故率为零；全力推动历史遗留问题依法有序化解，确定化解香水湾一期、碧桂园庭州府、佳弘2099B等房产项目13个房屋9721套。
|  | 资金来源 | 上级资金 | 预算数 | 预算数(调整后) | 执行数(调整后) |  | 执行率
|  |  |  | 122439.88 | 125705.93 | 63383.35 |  | 50.42%
|  |  | 本级资金 | 7593.56 | 7593.56 | 3556.46 |  | 46.84%
|  |  | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 合计： |  | 130033.44 | 133299.49 | 66939.81 |  | 50.22%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 监控节点完成情况 |  | 指标值单位
年度绩效指标 | 运行成本
年度绩效指标 | 管理效率
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 城市基础设施建设项目个数 | =51个 | =25个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 老旧小区改造项目个数 | =31个 | =18个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 解决历史遗留问题办理房产证个数 | =9721个 | =5001个 |  | 个
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 项目招投标程序合规率 | =100% | =100% |  | %
年度绩效指标 | 履职效能 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  | %
年度绩效指标 | 社会效益
年度绩效指标 | 可持续发展能力
年度绩效指标 | 服务对象满意度
存在的问题及下一步措施: |  |  | 1.存在问题：2025年昌吉市住建局按照市委市政府工作安排部署，各项工作有序开展，做到时间过半任务过半，但是也存在一些问题。一是城市基础设施短板较多，市政道路建设不够完善，地下管廊建设滞后，城市更新速度较慢2025年城市基础设施建设25个项目进度和预定目标有偏差；二是老旧改造项目18个工程建设项目推进不快，对照年初计划和进度要求差距较大，年底工作压力将非常大；三是信访问题居高不下，在积极解决历史遗留问题的同时，新的矛盾隐患不断涌现，尤其是涉及物业小区业主投诉较多，目前已经完成历史遗留问题解决房产证5001个办理。招标项目严格按照招标规程执行，做到各项工作有序进行，时间过半任务过半。 2.下一步措施：下半年工作中我们将继续加大工程建设进度，力争取提前完成年初制定的项目绩效目标，更要加快快资金支付进度，催促施工单位提交结算手续按进度及时支付工程款。重点做好以下工作，一是着力稳定住建产业发展。定期分析研判国家政策动向和房地产业发展动态，以满足刚性需求和改善性需求为着力点，推动城市房地产融资协调机制落地见效，二是着力推进美好家园建设。充分调动物业企业服务积极性，协同推动物业管理服务攻坚提升行动走深走实，规范住宅专项维修资金缴存、使用和管理机制，加大“应缴未缴”的追缴力度，明确应急使用流程，提高资金使用效率。三是着力提速新型城镇化建设。继续加快空港、陆港物流园基础配套工程建设，着力完善城区道路改造升级项目建设，进一步织密城市道路网络，构建级配合理的城市路网系统。