## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市应急管理局
项目名称 |  | 庙尔沟煤田灭火治理工程项目前期手续相关费用 |  |  | 项目负责人 |  | 王锐
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 447.25 | 其中：财政拨款 | 447.25 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 昌吉市庙尔沟煤田火区治理工程设计总投资18089.23万元，其中1号火区项目概算总投资8220.48万元，2号火区项目概算总投资6775.45万元，3号火区项目概算总投资3093.29万元。2025年计划投入15000万元，用于煤田火区治理工程施工。截至目前，昌吉市庙尔沟煤田火区治理工程项目已完成前期手续办理，1号火区已实现“四通一平”，建成的安全生产调度指挥中心已与昌吉市应急管理局指挥中心通联，上传视频监控摄像头24路，完成了供水管路测量放线，施工围栏3132米，修建临时道路2334米，场地平整29050平方米，土石方量5995立方米。2号火区上传视频监控摄像头1路，圈定围栏1380米。3号火区已建成临建设施上传视频监控摄像头3路，施工围栏1070米，架设供水管道1200米，路面平整5440平方米。 已完成的工程严格按照《昌吉回族自治州人民政府关于昌吉庙尔沟煤田火区灭火工程初步设计（代可研）的批复》进行施工，并由项目监理单位对工程质量进行严格把关。项目预期完成庙尔沟煤田火区治理，达到保护生态环境和煤炭资源的目标，为实现“碳达峰、碳中和”战略目标，构建国土空间开发保护新格局提供有力支撑。项目预计达到昌吉市及庙尔沟乡民众满意度98%以上。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 临时占用草地面积 | >=1429794平方米 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 临时占用阿什里村草原面积 | >=55.58公顷 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 临时占用庙尔沟村草原面积 | >=87.40公顷 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 草原补偿完成率 | =100% | 计划标准 | / | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月10前 | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 临时占用草原补偿费 | <=1717021.80元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 植被恢复费 | <=1072345.50元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持费 | <=1683100元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 庙尔沟乡村民满意度 | >=98% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料