## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市交通运输局
项目名称 |  | 2024年农村公路以奖代补切块资金建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 翟羽
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 2212.7 | 其中：财政拨款 | 2212.7 | 其他资金： | 0.00
项目总体目标 |  | 该项目计划完成道路建设里程20公里，路基工程挖出沥青面层2.5万立方米，路基挖方17万立方米，借土填方17立方米，C30混凝土挡墙2000立方米。4厘米中粒式沥青混凝土面层12万立方米，下封层12万立方米，20cm冷再生水泥稳定砂砾基层13.5万立方米，培土路肩1700立方米。通过该项目的实施1.提升基础设施供给能力和质量。以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向，加强公路与其他运输方式的衔接，协调推进公路快速网、干线网和基础网建设。 2.提升路网管理运行和服务水平。围绕治理完善、基础补强、管理升级、服务创新等，着力提升路网运行通畅水平和服务品质。 3.提升道路运输服务品质。落实高质量发展要求，加强公路与其他运输方式的融合发展，构建快速便捷的客运服务系统和经济高效的货运物流系统，有效促进从业人员群体稳定，不断提升道路运输服务品质。 本项目的实施将完善昌吉市交通路网基础设施体系，项目的实施对的经济发展具有深远的影响，实现城乡建设统筹发展和加快当地旅游业发展。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 项目涉及公路数量 | >=2条 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 修建农村公路里程 | >=20公里 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目交工验收质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目合同施工工期内完成时间 | 2025年11月21日 | 计划标准 | / | 6 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路路面工程建设成本值 | <=2000万元 | 计划标准 | / | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路安全设施建设成本值 | <=212.70万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 涉及村镇居民出行满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料