## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市交通运输局
项目名称 |  | 关于申请拨付S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目征地拆迁的相关税费 |  |  | 项目负责人 |  | 翟羽
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 89.05 | 其中：财政拨款 | 89.05 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 该项目计划完成昌吉市至五家渠线公路提升改造11.02公里，涉及乡镇2个，预计在合同施工工期内完成并在竣工验收中达到合格，该项目改扩建税费预计达到49.05万元，迁改税费预计达到40万元，通过该项目的实施能够有效改善农村居民出行条件，促进农村经济更快更好的发展。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量 | >=2个 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 项目建设里程 | >=11.02公里 | 计划标准 | / | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目交工验收质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目施工按时完成时限 | 2025/12/04 之前 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 改扩建税费成本 | <=49.05万元 | 计划标准 | / | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 迁改税费成本 | <=40万元 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民的出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 居民出行体验满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料