## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市交通运输局
项目名称 |  | 昌吉市2016年第二批通村油路及危桥改造（第二合同段）工程款 |  |  | 项目负责人 |  | 翟羽
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 24.95 | 其中：财政拨款 | 24.95 | 其他资金： | 0.00
项目总体目标 |  | 本项目2025年计划投入24.95万元，道路建设里程4.616公里，路基工程挖出沥青面层1.3万立方米，路基挖方9万立方米，借土填方9立方米，C30混凝土挡墙1000立方米。4厘米中粒式沥青混凝土面层7万立方米，下封层7万立方米，20cm冷再生水泥稳定砂砾基层6万立方米，培土路肩700立方米。钢筋混凝土圆管涵40米，平面交叉12处，接入口40处，单柱式标志20个，波形梁护栏400米，波形护栏拆除重建2000米，单悬臂式黄闪灯12个，钢管护柱120根，结构修补50处，构件更换30处桥面修补60处，结构件加固60处，桥面标线4.614km。维持老路路基路面宽度不变，全线老路铲除进行重修，路基路拱进行重修，路基路面排水包括地下水进行排水工程修缮。通过该项目的实施：1.提升基础设施供给能力和质量。以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向，加强公路与其他运输方式的衔接，协调推进公路快速网、干线网和基础网建设。2.提升路网管理运行和服务水平。围绕治理完善、基础补强、管理升级、服务创新等，着力提升路网运行通畅水平和服务品质。3.提升道路运输服务品质。落实高质量发展要求，加强公路与其他运输方式的融合发展，构建快速便捷的客运服务系统和经济高效的货运物流系统，有效促进从业人员群体稳定，不断提升道路运输服务品质。本项目的实施将完善昌吉市交通路网基础设施体系，项目的实施对的经济发展具有深远的影响，实现城乡建设统筹发展和加快当地旅游业发展。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | >=4.62公里 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | >=23080平方米 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年10月25日 | 计划标准 | / | 7 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 公路工程建设成本值 | <=24.95万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路周边居民的出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料