## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)
项目名称 |  | 提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 曹月娥
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 根据《关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（昌州财农[2024]58号）文件相关要求，下达资金200万元，支持不少于800㎡苗种繁育车间及配套设施建设与升级，不少于400m3养殖水体及附属养殖设施建设与升级，推动渔业发展，提升水产品稳产保供能力。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 大水苗及苗种繁育车间及配套设施建设与升级面积 | >=800㎡ | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 陆基养殖水体及附属渔业养殖设施建设与升级 | >=400m3 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | =2025年10月 | 计划标准 | / | 14 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每类渔业发展补助资金 | <=100万元/类 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 水产品稳产保供能力 | 提升 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料
满意度指标 | 满意度指标 | 渔业绿色循环发展满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料