## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市自然资源局
项目名称 |  | 出让土地建筑垃圾及临建拆除项目工程款 |  |  | 项目负责人 |  | 杨博
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 昌吉市自然资源局按照政府采购程序对出让土地建筑垃圾及临建拆除项目进行公开招标，并与中标单位新疆美化天成工程建设有限公司签订合同书，合同中标价格为582.61万元，工程内容包括：新疆富友房地产开发有限责任公司长安路73号小区建筑垃圾清运约7700立方米、新疆鲁文华商健康产业有限责任公司火车站物流园建筑垃圾清运约94000立方米、新疆浩翔置业有限公司宁边西路113号小区建筑垃圾清运约7800立方米、昌吉特变房地产开发有限公司沿河路57号小区建筑垃圾清运1321.94平方米，临建拆除面积约1627平方米，乔木移除约1000棵。经中共昌吉市委财经委员会会议研究原则同意，本次到位资金100万元，用于支付新疆美化天成工程建设有限公司工程款。该项目的实施满足土地出让的基本要求，消除安全与环境隐患、为后续开发奠定基础、提升土地价值与利用效率，通过系统的垃圾清运与违建拆除，可确保土地以合规、安全、高效的状态进入开发阶段。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积 | <=110821.94立方米 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 临建拆除面积 | <=1627平方米 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 乔木移除数量 | <=1000棵 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 垃圾清理覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 出让土地垃圾清运及临建拆除完成时间 | =2025年7月15日前 | 计划标准 | / | 5 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 平均支付该公司工程款 | <=100万元/次 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地进入开发阶段 | 有效保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 项目施工方企业满意度 | >=100% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料