## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市榆树沟镇人民政府
项目名称 |  | 昌吉市榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张建民
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 849.33 | 其中：财政拨款 | 849.33 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 昌吉市榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设项目，预算总投资849.33万元，资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金849.33万元。该项目经费主要用于建设和完善牧业村基础设施建设，对农村污水进行治理，为牧业村村民营造良好的生活环境，有效改善人居环境。项目计划于2025年4月开工，2025年10月前完工。1.改建给水管网5.8公里，污水管网6.3公里接入末端处理池（该片区2023年已在村北侧建成30方末端处理一个）。给水主管线管径为dn110-dn50，管长为5730.4米，入户管管径为dn32，管长为350m。管材采用PE100级HDPE管。2.排水主管线管径为dn400-dn315，管长为6302.2米，管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管出户管管径为dn160，管长为350m。管材采用PE80级HDPE管。3.因清洁能源煤改电管线阻挡，给排水管线同沟施工。4.道路恢复长度为7886米，宽4米，共31600㎡。具体实施情况根据现场施工情况确定，本项目内容为计划内容。该项目实施有利于提升村容村貌和居民的获得感和幸福感，为乡村振兴基础设施建设奠定了基础，在符合技术要求和遵守市场规律的前提下，尽可能创造条件推进项目本地用工，促进本地富余劳动力就地就近就业增收，改善生产条件，激活村民发展热情，硬化生产道路，链接田间与市场的坚实纽带。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 改建给水管网 | >=5.50公里 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 道路恢复长度 | >=7千米 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 改建污水管网长度 | >=6.30公里 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完工期限 | 2025年10月31日 | 计划标准 | / | 6 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 牧业村一标段项目成本 | <=371.21万元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 牧业村二标段项目成本 | <=467.22万元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 牧业村基础建设项目工程造价控价咨询费用 | <=10.90万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 改善了牧业村人居环境状况 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料