## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市大西渠镇人民政府
项目名称 |  | 昌吉市大西渠镇大西渠村基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 安康
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 902.95 | 其中：财政拨款 | 902.95 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 该项目拟投入9029461.21元，其中：一、计划大西渠村道路硬化共13267m、宽5m、共66335㎡（标准：45公分砂石料+5公分沥青混凝土/㎡），投资约709.91万元（120元/㎡）。包括：（1）大西渠村一片区新修柏油路1150m、宽5m、面积共5750㎡；（2）二片区新修柏油路道路长587m、宽5m、面积共2935㎡；（3）三片区新修柏油路道路长4200m、宽5m、面积共21000㎡；（4）四片区新修柏油路道路长2200m、宽5m、面积11000㎡；（5）五片区新修柏油路道路长3610m、宽5m、面积18050㎡；（6）七片区新修柏油路道路长1520m、宽5m、面积7600㎡。二、计划实施大西渠村三个片区自来水改造（自来水管道为PE管，压力10公斤）、修建观测井160个，共投资约181.94万元（其中：90管道共计12000米*65元=780000元；75管道6000米*55元=330000元；63管道10000米*45元=450000元；观测井160个*3000元=480000元）。包括：（1）一片区90管道3400m，75管道2100m，63管道2800m；（2）四片区90管道4600m，75管道1900m，63管道3300m；（3）五片区90管道4000m，75管道2000m，63管道3900m；三、项目竣工审计费约2万元；四、项目工程监理费约2万元；五、项目设计费约2万元；六、项目试验费约2万元；七、项目地勘费约3.1万元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村一片区新修柏油路面积 | >=5750平方米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村二片区新修柏油路面积 | >=2935平方米 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村三片区新修柏油路面积 | >=21000平方米 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村四片区新修柏油路面积 | >=11000平方米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村五片区新修柏油路面积 | >=18050平方米 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村七片区新修柏油路面积 | >=7600平方米 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村一片区PE自来水管道总长度 | >=8300米 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村四片区PE自来水管道总长度 | >=9800米 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村五片区PE自来水管道总长度 | >=9900米 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 大西渠村修建观测井数量 | >=160个 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 项目审计、监理、设计、实验、地勘次数 | >=1次/项 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月10日 | 计划标准 | / | 1 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村一片区新修柏油路成本 | <=61.54万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村二片区新修柏油路成本 | <=31.39万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村三片区新修柏油路成本 | <=224.75万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村四片区新修柏油路成本 | <=117.72万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村五片区新修柏油路成本 | <=193.17万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村七片区新修柏油路成本 | <=81.34万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村一片区PE自来水管道总成本 | <=41.25万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村四片区PE自来水管道总成本 | <=49.23万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村五片区PE自来水管道总成本 | <=48.65万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村修建观测井成本 | <=42.81万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计、监理、设计、实验、地勘总成本 | <=11.10万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 提升大西渠村村民生活环境质量 | 有效提升 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 大西渠村村民满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料