## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市大西渠镇人民政府
项目名称 |  | 昌吉市大西渠镇龙河村基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 安康
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 922.41 | 其中：财政拨款 | 922.41 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 该项目拟投入9224142.8元，其中：一、计划在龙河村四片区、五片区修建污水管网7.924km，投资约274.31万元；二、计划在龙河村四、五片区居民点北侧各修建提升泵站一座，造价约116.65万元；三、（一）配套电力设施两套，变压器80千伏安变压器2台及线路，投资约22.78万元；（二）污水泵及配套设施两台，排水量125方90米扬程水泵4台，变频器4台，约13.67万元；（三）泵房2座，25㎡/座，约7.29万元；合计约43.74万元；四、从提升泵站自西向东约1.5㎞的排水管道至龙河路东接入排水总管网，在五片区北侧修建提升泵站一座，从提升泵站自西向东约3.5㎞的排水管道至龙河路东接入排水总管网，投资约20.5万元；五、龙河村四、五片区污水管网开挖道路恢复、旧路面铲除新铺，投资约318.96万元；六、龙河村四、五片区自来水管网改造7.675km，约需资金17.77万元；观察井87座，约需资金39.64万元，合计约57.41万元；七、龙河村一片区居民点道路硬化1.75km，投资约79.74万元；八、项目竣工审计费约2万元；九、项目工程监理费约2万元；十、项目设计费约2万元；十一、项目试验费约2万元；十二、项目地勘费约3.1万元。此次建设项目完工后，可以实现农业现代化，为农民获得平等发展机会创造良好条件，推动龙河村特色产业，巩固生态文明建设成果，进一步改善龙河村生活环境，加快推进生态文明村镇建设，保持村庄整体风貌与自然环境相协调，提升村民居住环境质量和幸福感。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 四、五片区修建污水管网总长度 | >=7.92千米 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 四、五片区修建提升泵站总数量 | >=2座 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 配套电力设施数量 | >=2套 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 污水泵及配套设施数量 | >=2组 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 修建泵房数量 | >=2座 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 接入排水总管网长度 | >=5千米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 四、五片区道路恢复、硬化总长度 | >=7千米 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 四、五片自来水管网改造总长度 | >=7.67千米 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 一片区居民点道路硬化总长度 | >=1.75千米 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 项目审计、监理、设计、实验、地勘次数 | >=1次/项 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月25日 | 计划标准 | / | 1 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 四片区、五片区修建污水管网总成本 | <=274.31万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 四、五片区修建提升泵站总成本 | <=116.65万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 配套电力设施成本 | <=22.78万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 污水泵及配套设施成本 | <=13.67万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 修建泵房成本 | <=7.29万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 接入排水总管网成本 | <=20.5万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 四、五片区道路恢复、硬化总成本 | <=318.96万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 四、五片自来水管网改造总成本 | <=57.41万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 一片区居民点道路硬化总成本 | <=79.74万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计、监理、设计、实验、地勘总成本 | <=11.10万元 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 提高龙河村居民生活质量和生活爱水平 | 有效提高 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 龙河村村民满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料