## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市六工镇人民政府
项目名称 |  | 昌吉市六工镇东五工村村庄整治提升建设项目（含前期费用） |  |  | 项目负责人 |  | 刘敏
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 831.12 | 其中：财政拨款 | 831.12 | 其他资金： | 0.00
项目总体目标 |  | 通过项目的实施，预计使六工镇东五工受益居民户数不低于363户，项目受益居民人口数不低于1047人。项目计划2025投入831.11万元，计划完成东五工村村庄内巷道人行道及场地铺装46000平方米，居民点场地硬化3000平方米，村内道路硬化1500平方米，高标准硬化3000平方米，新建成品垃圾收集房2个，新建产品公厕3个。项目计划于2025年12月10日前完工，项目实施后，将为村民带来更加安全、畅通的交通环境，减少交通安全事故的发生，有利于满足村民日常通行及生产生活品质进一步提升。同时也为东五工村人居环境改善作出贡献，使村庄的农村生态环境得到明显提高，农村“脏、乱、差”面貌明显改观，提高村民生活质量，促进社会稳定，使受益村民满意度到达90%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 村庄内巷道人行道及场地铺装面积 | >=46000平方米 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 新建成品公厕数量 | >=3座 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 新建成品垃圾收集房数量 | >=2座 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月10日前 | 计划标准 | / | 9 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | <=821.62万元 | 计划标准 | / | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用 | <=9.50万元 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进乡村振兴 | 有效促进 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料