## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025年)
预算单位 |  | 昌吉市硫磺沟镇人民政府
项目名称 |  | 防灾减灾及应急管理资金 |  |  | 项目负责人 |  | 马卫斌
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 为了有效提升硫磺沟镇应对自然灾害及隐患防治工作能力，硫磺沟镇拟投入5万元防灾减灾及应急管理资金，计划针对排查出的重点灾害隐患，拟通过设立警示牌、设立铁丝网、准备采购应急物资等方式进行有效防治工作，以提升硫磺沟镇应对自然灾害及隐患防治工作能力，正确应对自然灾害，积极开展抗灾救灾工作，切实保障辖区居民生命财产安全和社会的稳定发展。我镇计划：1.在硫磺沟镇辖区内存在地质灾害隐患点位设立警示标识牌不少于32个，提醒过往行人、车辆注意安全，严禁靠近危险区域，预计警示牌成本1.2万元。2.在头屯河沿线地段设立铁丝网，防止汛期人员溺水，预计不少于450米，预计单价35元/米，预计铁丝网总成本1.6万元。3.购买一批应急物资以能够保障我镇顺利开展抗灾救灾工作，如迷彩大衣、夏季和冬季作训服、救生衣、救生圈、雨衣、雨靴等，预计总成本2.2万元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 设立警示标识牌 | >=32个 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 设立铁丝网围栏长度 | >=450米 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月10日 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 警示标识牌成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 铁丝网单价成本 | <=35元/米 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
成本指标 | 经济成本指标 | 采购应急物资成本 | <=2.20万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 有效防治地质灾害 | 有效防治 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 治理点群众满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料